**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления Анучинского муниципального района Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на 2020 год (на 01.07.2020г)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | Срок реализации |  | Ключевой показатель эффективности |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Значение |
| 1. **Инвестиционный паспорт муниципального образования**
 |
| 1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО (далее – Инвестиционный раздел) | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.06.2020 | 20.09.2020 |  | Инвестиционный паспорт в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Даhttps://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/investitsionnyy-pasport/?bitrix\_include\_areas=N |
| 1. **Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования**
 |
| 2 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.12.2020 | 20.12.2020 |  | Текст выступления, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Даhttps://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/investitsionnyy-standart/ |
| 1. **Мониторинг деятельности структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами**
 |
| 3 | МониторингдеятельностиСтруктурногоподразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.202021.03.202021.06.202021.09.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 |  | Отчет, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | ДаЗа 1 квартал 2020гЗа 6 месяцев 2020гhttps://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/otchyety/ |
| 1. **Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства**
 |
| 4.1 | Актуализация плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2020-2021 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 | 15.02.2020 |  | Утвержденный план, включающий темы обучения, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Даhttps://анучинский.рф/upload/iblock/1f0/1f064b5eef4425c6dbe09c99701df375.pdf |
| 4.2 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202010.12.2020 |  | Количество должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, чел. |  |
| 1. **Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и рассмотрению вопросов, связанных с контрольно-надзорной деятельностью, в муниципальном образовании при главе муниципального образования (Совет по развитию предпринимательства)**
 |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2020 | 29.02.2020 |  | План проведения заседаний Совета на 2020 год с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, а также с учетом таблицы 2, да/нет  | Даhttps://анучинский.рф/upload/iblock/165/165b33bee6518ebf98cdae1115152977.PDF |
| 5.2 | 01.02.2020 | 20.03.2020 |  | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | 72,2% |
|  | Положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Постановление от 25.02.2020г №181 «О создании Совета по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации АМР»<https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva-pri-glave/>Протокол заседания от 18.03.2020гПротокол заседания от 18.06.2020гhttps://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva-pri-glave/ |
| 5.3 | 01.02.202001.04.202001.07.202001.10.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 |  | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед./квартал | 1https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva-pri-glave/ |
| 5.4 |  | Доля выполненных решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % | 100 |
| 5.5 | 01.12.2020 | 20.12.2020 |  | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет |  |
| 5.6 | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.202001.04.202001.07.202001.10.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 |  | Количество информационных сообщений о заседаниях Совета в СМИ (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды / ТВ экран в здании администрации и др.), ед./квартал | Информация размещенав социальных сетях[https://ok.ru/profile/587742117940/statuses/151322934975284](https://exmail.primorsky.ru/owa/redir.aspx?C=JKXddRwPE0X55qLWfKKvNofH4KaQ2dnu6mWQtzY0F2MM7ikNXebXCA..&URL=https%3a%2f%2fok.ru%2fprofile%2f587742117940%2fstatuses%2f151322934975284)Данная информация также размещена в Контакте, Facebook, Инстаграмhttps://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva-pri-glave/ |
| 1. **Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет**
 |
| 6.1 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности в Инвестиционном разделе на сайте МО | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 |  | Количество новостей в Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. в неделю | 36<https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/novosti-dlya-biznesa/>6<http://anuchinsky.ru/?cat=395> |
| 6.2 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 |  | Прирост посетителей Инвестиционного раздела на сайте МО, к 10.01.2020 г. | 17,58 % |
| 1. **Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры**
 |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2020 | 20.03.2020 |  | Утвержденный План в соответствие с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | ДаПостановление от 11.06.2020г № 344 «Об утверждении плана создания инвестиционных объектов и объектов транспортной, энергетической, социальной,инженерной, коммунальной инфраструктурына территории Анучинского муниципального округа на периоддо 2025 года»https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/plan-sozdaniya-investitsionnykh-obektov-i-obektov-infrastruktury/ |
| 7.2 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в МО | Реализация инвестиционных проектов  | 01.02.2020 | 20.12.2020 |  | Количество инвестиционных проектов на сопровождении в год, ед. | 0 |
| 1. **Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков**
 |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.02.2020 | 29.02.2020 |  | Отчет о проведенном анализе, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Даhttps://анучинский.рф/upload/iblock/327/32779bbb894d9f745d567cfe8445cde9.pdf |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений об установлении ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.03.2020 | 20.03.2020 |  | Реквизиты и электронные версии МНПА, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Решение Думы АМР от 27.05.2015г №640-НПА "О ПОЛОЖЕНИИ "О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, УСЛОВИЙ И СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АМР И ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ<https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/stavki-zemelnogo-naloga-i-arendnoy-platy-za-zemelnye-uchastki/>Решение Думы АМР от 30.10.2019г № 476-НПА "О Положении о земельном налоге на территории Анучинского муниципального округа" https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/stavki-zemelnogo-naloga-i-arendnoy-platy-za-zemelnye-uchastki/ |
| 1. **Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства**
 |
| 9.1 | Утверждение муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия:- при рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (МЧП),- принятия решения о реализации проекта МЧП,- при заключении и контроле реализации соглашений о МЧП,- при рассмотрении предложений о заключении, принятии решений о заключении, при заключении и исполнении концессионных соглашений,- формировании перечня объектов концессионных соглашений,- дорожной карты по разработке и принятию муниципально-правовых актов | Разработкаправовой базы для реализации проектов с использованием механизма концессии, включающей: - положение о МЧП (224-ФЗ),- порядок подготовки и принятия решения в сфере МЧП (224-ФЗ),- уполномочен-ный орган в сфере МЧП (224-ФЗ),- положение о концессии (115-ФЗ),- уполномочен-ный орган в сфере концессии (115-ФЗ),- порядок формирования перечня объектов концессионных соглашений,- порядок взаимодействия органов при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения, - порядок рассмотрения частной инициативы (ст. 37 115-ФЗ),- порядок предоставления льгот и преференций | 01.02.2020 | 20.03.2020 |  | Размещение муниципальных правовых актов в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Постановление №17 от 17.01.2018 Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в Анучинском муниципальном районе  <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalno-chastnoe-partnerstvo/>Постановление №16 от 17.01.2018   О порядке подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально- частном партнерстве на территории Анучинского муниципального района<https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalno-chastnoe-partnerstvo/>Распоряжение №241-р от 23.07.2019 Об определении уполномоченного органа в сфере муниципально-частного партнерстве в Анучинском муниципальном районе <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalno-chastnoe-partnerstvo/>Решение Думы №489-НПА от 27.11.2019гОб утверждении положения «О концессионных соглашениях в отношении недвижимого имущества Анучинского муниципального района»https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalno-chastnoe-partnerstvo/ |
| 9.2 | Формирование, утверждение и актуализация:- перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;- перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП в 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности | 10.01.2020 | 01.02.2020 |  | Перечни, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | ДаПостановление от 22.01.2020г №36 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»<https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/perechen-obektov-dlya-zaklyucheniya-soglasheniya-kontsessii-i-mchp/>ДаРаспоряжение от 04.03.2020г №153-р «Об утверждении перечня объектов муниципального имущества, являющегося собственностью АМР, в отношении которого планируется заключение соглашений о МЧП на 2020г»https://анучинский.рф/upload/iblock/773/773a52ee20f5ac497b1931b00136a1b1.pdf |
| 1. **Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования**
 |
| 10 | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 10.06.202010.12.2020 | 20.06.202020.12.2020 |  | Статистический отчет по количеству обращений, размещенный на Инвестиционном разделе на сайте МО за полугодие, да/нет | Размещена электронная форма обращения инвесторовhttps://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/elektronnoe-obrashchenie/Размещен канал прямой связиhttps://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/kanal-pryamoy-svyazi/ |
| 1. **Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности**
 |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.202001.04.202001.07.202001.10.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 |  | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru), и/или МНПА, прошедших процедуру оценки фактического воздействия, ед./квартал | 3 проекта МНПА на ОРВhttp://www.regulation-new.primorsky.ru/projects#5 действующих МНПА на экспертизуhttp://www.regulation-new.primorsky.ru/projects# |
| 11.2 | Мониторинг реализации процедуры ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.12.2020 |  | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в министерствоэкономического развития Приморского края и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) и Инвестиционном разделе на сайте МО, ед.  | 1https://анучинский.рф/okrug/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-proekta-npa/ |
| 1. **Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство**
 |
| 12.1 | Наличие в составе утвержденных документов территориального планирования отображения объектов федерального, регионального, местного значения и обязательным приложением, содержащим сведения о границах населенных пунктов в соответствии с требованиями законодательства | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.202021.03.2020 | 20.03.202020.12.2020 |  | Размещение утвержденных документов территориального планирования во ФГИС ТП, да/нет | Да. Размещено на официальном сайте и на ФГИС ТП Решение Думы Анучинского муниципального района от 25.12.2012 г. № 332-НПА «О принятии решения «Об утверждении схемы территориального планирования Анучинского муниципального района Приморского»» <http://anuchinsky.ru/?cat=345> или <http://anuchinsky.ru/?p=22535>Решение Думы Анучинского муниципального района от 30.12.2013 г. № 461-НПА «О принятии решения «Об утверждении генерального плана Анучинского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края»<http://anuchinsky.ru/?cat=349><https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056020000201032015012901><https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056020000201032014011441>Решение Думы Анучинского муниципального района от 30.12.2013 г. № 462-НПА «О принятии решения «Об утверждении генерального плана Виноградовского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края»<http://anuchinsky.ru/?cat=350>Решение Думы Анучинского муниципального района от 30.12.2013 г. № 463-НПА «О принятии решения «Об утверждении генерального плана Гражданского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края»<http://anuchinsky.ru/?cat=351><https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056020000201032014011801>Решение Думы Анучинского муниципального района от 19.12.2017 г. № 266-НПА «О принятии решения «Об утверждении материалов проекта «Внесение изменений в генеральный план Чернышевского сельского поселения Анучинскогомуниципального района Приморского края»<http://anuchinsky.ru/?cat=352>https://fgistp.economy.gov.ru/?show\_document=true&doc\_type=npa&uin=056020000201032014011630 |
| 12.2 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования соответствующих требованиямдействующего законодательства | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2020 | 20.03.2020 |  | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | ДаРешение Думы Анучинского муниципального района от 24.07.2019 г. № 457-НПА «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Анучинского муниципального района Приморского края». <http://anuchinsky.ru/?cat=345> или <http://anuchinsky.ru/?p=24145> |
| 12.3 | Наличие в правилах землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов подготовленных материалов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о границах территориальных зон | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.202021.03.2020 | 20.03.202020.12.2020 |  | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да.Решение Думы Анучинского муниципального района от 27.04.2016 г. № 87-НПА «О Правилах землепользования и застройки Анучинского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края», в редакции от 24.07.2019 г. № 451-НПА. https://анучинский.рф/upload/iblock/e0c/e0c343088596d9a01cab3f94e47cb0d2.pdfРешение Думы Анучинского муниципального района от 27.04.2016 г. № 88-НПА «О Правилах землепользования и застройки Виноградовского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края», в редакции от 24.07.2019 г. № 452-НПА. <https://анучинский.рф/upload/iblock/399/399d0642df873d348f100ccde7b92b68.pdf>Решение Думы Анучинского муниципального района от 27.04.2016 г. № 89-НПА «О Правилах землепользования и застройки Гражданского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края», в редакции от 24.07.2019 г. № 453-НПА.<https://анучинский.рф/upload/iblock/a44/a447a64e0aa49e25a40a4bb873337d36.pdf>Решение Думы Анучинского муниципального района от 15.11.2017 г. № 254-НПА «О Правилах землепользования и застройки Чернышевского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края», в редакции от 24.07.2019 г. № 450-НПА.<http://anuchinsky.ru/?cat=305> |
| 12.4 | Направление в орган регистрации прав утвержденных правил землепользования и застройки для внесения содержащихся в них сведений ЕГРН | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.04.2020 | 20.12.2020 |  | Долятерриториальных зон,сведения о границахкоторых внесены вЕГРН, % | Планируется проведение аукциона по установлению территориальных зон (сентябрь – октябрь 2020 г) |
| 12.5 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2020 | 20.03.2020 |  | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | ДаПостановление №558 от 30.09.2019г«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Анучинского муниципального округа на 2020-2024 годы»<https://анучинский.рф/administraciya/munitsipalnye-programmy/>ДаПостановление №542 от 30.09.2019г «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Анучинского муниципального округа на 2020-2024 годы»<https://анучинский.рф/administraciya/munitsipalnye-programmy/?bitrix_include_areas=Y>ДаПостановление №474 от 25.09.2014г «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Анучинского муниципального района на 2015-2020годы» с изменениями от 09.04.2019г №192https://анучинский.рф/administraciya/munitsipalnye-programmy/?PAGEN\_1=3 |
| 12.6 | Наличие на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ № 5 от 08.08.2017 | Доступность сведений и удобство поиска информации о градостроительной деятельности | 01.02.2020 | 20.03.2020 |  | Размещение на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ | Да.<https://анучинский.рф/administraciya/gradostroitelstvo/>https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/ |
| 12.7 | Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации  | 10.01.2020 | 20.02.2020 |  | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет1. Присвоение, изменение, аннулирование адресов № 646 от 15.11.2019 г.<http://anuchinsky.ru/?p=7419>
 | Да.1.Выдача градостроительных планов земельных участков № 648 от 15.11.2019 https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/ 2.Выдача разрешений на строительство №775 от 30.12.2019<https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>3. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию № 772 от 30.12.2019г<https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>4. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и аннулирование таких разрешений № 332 от 29.06.2012с изменениями №486 от 19.07.2017г<https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>5. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ № 599 от 23.10.2019<https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>6. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности № 774 от 30.12.2019<https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>7.Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории) на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории № 771 от 30.12.2019 г.<https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства № 770 от 30.12.2019г<https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>9.Принятие решения об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории № 769 от 30.12.2019 г.<https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>10.Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства № 768 от 30.12.2019<https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>11.Выдача сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Анучинского муниципального района № 649 от 15.11.2019<https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>1. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № 773 от 30.12.2019 г.

<https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>14. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения (жилого) в многоквартирном доме № 650 от 15.11.2019 г.<https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>15.Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое № 340 от 29.06.2012 г. с изменениями от 08.09.2016г<https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>16. Присвоение, изменение, аннулирование адресов №302 от 25.08.2015г с изменениями от 28.01.2020г № 57<https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>1. Присвоение, изменение, аннулирование адресов № 646 от 15.11.2019 г.<http://anuchinsky.ru/?p=7419>
 |
| 12.8 | Организация работы в региональной информационной обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | Размещение документов в ИСОГД | 01.02.202001.04.202001.07.202001.10.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 |  | Реквизиты, электронные версии документов, размещенные в ИСОГД, да/нет/ | Да.Документы территориального планирования и градостроительного зонирования размещены в ИСОГД https://isogd-sec.primorsky.ru/В настоящее время на 90 % от всей документации по градостроительной деятельности (с 2006 г. по 2020 гг.) занесено в ИСОГД Градостроительные документы, подлежащие размещению в ИСОГД разделе № 1 – 0 шт, т.к. данные сведения Федерального уровня.разделе № 2 – 0 шт, т.к. данные сведения Регионального уровня.разделе № 3 – 69 шт.разделе № 4 – 50 шт.разделе № 5 – 1 шт.разделе № 6 – 0 шт.разделе № 7 – 0 шт.разделе № 8 – 1067 шт.Продолжается работа по внесению недостающих сведений по градостроительной деятельности в ИСОГД за 2020 г. |
| 12.9 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования, муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктурыво ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.202001.04.202001.07.202001.10.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 |  | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да.Решение Думы Анучинского муниципального района от 30.12.2013 г. № 461-НПА «О принятии решения «Об утверждении генерального плана Анучинского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края»<https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056020000201032015012901><https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056020000201032014011441>Решение Думы Анучинского муниципального района от 30.12.2013 г. № 462-НПА «О принятии решения «Об утверждении генерального плана Виноградовского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края»Решение Думы Анучинского муниципального района от 30.12.2013 г. № 463-НПА «О принятии решения «Об утверждении генерального плана Гражданского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края»<https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056020000201032014011801>Решение Думы Анучинского муниципального района от 19.12.2017 г. № 266-НПА «О принятии решения «Об утверждении материалов проекта «Внесение изменений в генеральный план Чернышевского сельского поселения Анучинскогомуниципального района Приморского края»<https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056020000201032014011630>Решение Думы Анучинского муниципального района от 27.04.2016 г. № 87-НПА «О Правилах землепользования и застройки Анучинского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края», в редакции от 24.07.2019 г. № 451-НПА. <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05602000252015012916>Решение Думы Анучинского муниципального района от 27.04.2016 г. № 88-НПА «О Правилах землепользования и застройки Виноградовского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края», в редакции от 24.07.2019 г. № 452-НПА. <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05602404252015030222>Решение Думы Анучинского муниципального района от 27.04.2016 г. № 89-НПА «О Правилах землепользования и застройки Гражданского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края», в редакции от 24.07.2019 г. № 453-НПА.<https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05602000252014061920>Решение Думы Анучинского муниципального района от 15.11.2017 г. № 254-НПА «О Правилах землепользования и застройки Чернышевского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края», в редакции от 24.07.2019 г. № 450-НПА.<https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05602000252014061923>Решение Думы Анучинского муниципального района от 24.07.2019 г. № 457-НПА «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Анучинского муниципального района Приморского края»https://fgistp.economy.gov.ru/?show\_document=true&doc\_type=npa&uin=05000000340102201911212 |
| 12.10 | Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края www.gosuslugi.primorsky.ru | Повышение качества и удобства предоставления муниципальных услуг | 01.02.2020 | 20.06.2020 |  | Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, да/нет | Да Выполнено частичноВозможность осуществлять предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности имеется только по следующим муниципальным услугам: 1.Разрешение на строительство2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.Возможности предоставлять остальные муниципальные услуги в области градостроительной деятельности в электронном виде через РПГУ Приморского края нет. Причиной является отсутствие настроенного программного обеспечения. |
| 1. **Проведение кадастровых и землеустроительных работ**
 |
| 13.1 | Проведение землеустроительных работ и внесение в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.12.2020 |  | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | 79,3%из 29 населенных пунктов Анучинского района в ЕГРН внесено 23 (сведения о границах населенных пунктов, которые внесены в ЕГРН и зарегистрированы под реестровыми номерами с.Гражданка-4549080с.Новогордеевка-4549113с.Таежка-4549073с.Анучино-4559279с.Пухово– 4535760с.Гродеково – 4686789с. Староварваровка – 4686790с.Скворцово -4686792с. Старогордеевка – 4686793с. Корниловка – 4686798с. Ауровка – 4686799с. Рисовое – 4686800с. Новопокровка – 4686795с. Еловка – 4686797с. Смольное – 4686801с. Виноградовка – 4686802п. Веселый – 4686803с. Нововарваровка – 4686791с. Ильмаковка – 4686780с. Чернышевка – 4686781с. Новотроицкое – 4686782с. Шекляево – 4686783с.Муравейка - 4686796).В июне 2020 года 6 населенных пунктов направлены ЕГРН для постановки на государственный кадастровый учет (п. Орловка ,ЛЗП-3, с. Лугохутор, Тихоречное. Ясная Поляна, п. Тигровый). |
| 13.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.2020 | 20.05.2020 |  | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | 45 |
| 01.06.2020 | 20.12.2020 |  |
| 13.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.12.2020 |  | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 98 |
| 1. **Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества**
 |
| 14.1 | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2020 | 20.03.2020 |  | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 днейПостановление от 14.01.2020г №06-НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» https://анучинский.рф/administraciya/strukturnye-podrazdeleniya/upravlenie-po-rabote-s-territoriyami/otdel-imushchestvennykh-i-zemelnykh-otnosheniy/zemelnye-otnosheniya/munitsipalnye-uslugi-zo/ |
| 14.2 | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.202001.04.202001.07.202001.10.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 |  | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10 рабочих днейПостановление администрации Анучинского муниципального района «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Анучинского муниципального района муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» от 28.05.2015 г.№ 302 (в ред. пост-я от 28.01.2020 г. № 57)<https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>Постановление администрации Анучинского муниципального района «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Анучинского муниципального района муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов», утвержденный постановлением администрации Анучинского муниципального района от 28.05.2015 г.№ 302(в редакции постановления от 15.11.2019 г. № 646)от 28.01.2020гhttps://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/?bitrix\_include\_areas=N3 рабочих дня срок размещения сведений в ФИАС о присвоении адресов объектам недвижимости. |
| 1. **Регистрация права собственности на земельные участки**
 |
| 15 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.202001.04.202001.07.202001.10.2020 | 20.03.202020.06.202020.09.202020.12.2020 |  | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней, % | Запросов не было |
| 1. **Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП**
 |
| 16.1 | Дополнение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.06.202001.12.2020 | 20.06.202020.12.2020 |  | Утверждение Перечня МО, да/нет | Да http://anuchinsky.ru/?cat=167 |
| 01.12.2020 | 20.12.2020 | Дополнение перечня не менее чем на 10 % к 2019 г., да/нет |  |
| 16.2 |
| **17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:- перечня и паспортов инвестиционных площадок;- перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 |  | Перечень и паспорта инвестиционных площадок, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | ДаПеречень инвестиционных площадок <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/investitsionnye-ploshchadki-i-svobodnye-zemelnye-uchastki/>Паспорта инвестиционных объектов<https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/investitsionnye-ploshchadki-i-svobodnye-zemelnye-uchastki/?bitrix_include_areas=N> |
| 17.2 | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 |  | Перечень и описание свободных земельных участков, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | ДаСвод информации по свободным земельным участкам и незадействованным индустриальным площадкамhttps://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/investitsionnye-ploshchadki-i-svobodnye-zemelnye-uchastki/?bitrix\_include\_areas=N |
| **18. Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи** |
| 18 | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей | Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в частности учащихся школ и средне-специальных учебных заведений | 01.02.2020 | 20.11.2020 | Гришакова Наталья Владимировна, начальник МОУО АМР | Количество проведенных мероприятий, ед./квартал |  |
| **19. Осуществление контрольно-надзорной деятельности** |
| 19.1 | Реализация программы комплексной профилактики нарушений обязательных требований | Внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований, снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 |  | Стандарт внедрен на территории муниципального образования, да/нет | ДаРаспоряжение от 12.08.2019г №296-ра"Об утверждении муниципальной программы «Профилактика нарушений обязательных требований юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на 2020 год"  |
| 19.2 | Ведение на сайте МО раздела«Муниципальный контроль» | Снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 |  | В разделе «Муниципальный контроль» размещена актуальная информация о видах муниципального контроля, да/нет | Даhttps://анучинский.рф/administraciya/munitsipalnyy-kontrol/ |
| **Дополнительные показатели** |
| 20 | Актуализация утвержденной муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально- экономического развития МО | 01.02.2020 | 15.03.2020 |  | Муниципальная программа актуализирована, да/нет | ДаПостановление от 25.09.2019г №531 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Анучинском муниципальном округе на 2020-2024 годы» https://анучинский.рф/administraciya/munitsipalnye-programmy/?PAGEN\_1=2 |
| 21 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 |  | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10Распоряжение от 23.12.2019г №424-раhttps://анучинский.рф/upload/iblock/e4b/e4bed45947fcc57d6aeac38d09a9808f.PDF |
| 22 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в МО  | Развитие малого и среднего предпринимательства в МО | 01.02.2020 | 20.12.2020 |  | Прирост оборота субъектов МСП в муниципальном образовании, % к 2019 г. | 6,3% |