**ПРОТОКОЛ**

**заседания муниципального проектного комитета Анучинского**

**муниципального округа**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

№ 12 с. Анучино 22 июня 2022 года

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель:  Заместитель председателя: | С.А. Понуровский, глава Анучинского МО;  А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации Анучинского МО ; |
| Ответственный секретарь: | И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО; |
| Члены комиссии: | И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО;  Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО;  Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО;  О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администрации Анучинского МО;  М.А.Коваленко, главный специалист отдела социального развития администрации Анучинского МО;  А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО- отпуск;  С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО;  Суляндзига М.В., и.о. начальника КУ МОУО;  Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО. |

Наблюдатели: Малахова О.А. общественный наблюдатель

На заседании присутствует 11 из 14 членов комитета. Кворум обеспечен.

**Повестка заседания комитета:**

1. О работе подрядных организаций (ООО «Стройсервис», ООО «Вектор», руководитель ООО ФРИЗ БК) на объектах:

- Капитальный ремонт помещений ДК с. Анучино, ул. Лазо, 4а;

- Скейт -площадка с. Анучино, ул.Лазо,4;

- Ремонт автомобильных дорог с. Анучино (асфальтирование дорог - улиц Лазо, 50 лет ВЛКСМ, 100 лет Анучино, Гагарина 70 лет Октября, Петровского);

- Благоустройство территории М БОУ школа с. Анучино.

1. О работе по реализации проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2022 г.;

**1. О работе подрядных организаций (ООО «Стройсервис», ООО «Вектор», ООО ФРИЗ БК) на объектах:**

**Докладчики:** И.В.Кондрашов, директор ООО «Стройсервис», С.Б. Корнилов, стройконтроль.

Руководители ООО «Вектор», ООО ФРИЗ БК не явились на заседание.

Информация подрядной организации по выполнению капитального ремонта на объекте « ДК с. Анучино, ул. Лазо, 4а», о взаимодействии Заказчика и Подрядчика, Подрядчика и стройконтроля.

Решили:

1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.

1.2. Рекомендовать членам проектного офиса Анучинского МО перенять данный опыт работы по взаимодействию Заказчика и Подрядчика при реализации проектов.

**2. О реализации проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2022г.**

**Докладчики:** Бурдейная О.В., Федорец Н.Т., Суляндзига М.В., Ковалева М.А.., Росейчук Е.В. ,

Информация о реализации национальных, региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2022 году.

**Решили:**

2.1. Информацию докладчиков принять к сведению.

2.2. Организовать совещание с руководством ООО «Вектор» по вопросу реализации национального проекта «Устройство скейт площадки в с. Анучино, ул. Лазо,4» и реализация других мероприятий на территории АМО (отв. отдел социального развития);

2.3. Заключить договоры на подключенею объектов освещения по селам АМО (отв. отдел ЖКХ);

2.4. Провести рабочее совещание с ООО «Владторгконсалт» по реализации проекта «Устройство уличного освещения улиц с. Чернышевка в рамках «Твой проект-2021» (отв. отдел ЖКХ);

.

«За»- 11 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Председатель комитета: С.А.Понуровский

Отв. секретарь комитета: И.В.Скорикова