## 1
Проекты/программные мероприятия на 2023
| Мероприятия | Сумма на 2023 год, тыс.рублей |  |  |  | сумма подписанного контракта по мероприятию, тыс.рублей | профинансировано (кассовый расход) /исполнение), тыс. рублей | %, профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного) | Контрактация(информация по аукциону, заключен. Контракта и сроки исполнения контракта | отвественный исполнитель | Примечание/ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ЭА
| 2 | ВСЕГО | ФБ | КБ | МБ | 4 | 5 | 7 | 13 |  | 16
1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Банивура, д.10 и 10а | 2386.932 |  | 2363.0627 | 23.8693 | 1790.199 | 0 | 0 | МК от 07.02.2023 № 0120600002223000002 ИП Казарян Агван Рафикович. Срок исполнения с 01.05. по 31.07.2023 | Хоменко Н.В.
2 | Благоустройство общественной территории, устройство пешеходной дорожки, устройство освещенияв с. Гражданка, ул. Юбилейная | 1407.4044 |  | 1393.3303 | 14.074 | 1090.7385 | 0 | 0 | МК от 13.02.2023 № 0120600002223000003 ИП Казарян Агван Рафикович. Срок исполнения с 01.05. по 31.07.2023 | Хоменко Н.В.
3 | Выполнение работ по благоустройству общественной территории, установке детской площадки в с. Корниловка | 1431.075 |  | 1416.7642 | 14.3108 | 1187.7921 | 0 | 0 | МК от .04.2023 № 0120600002223000009 ООО "Нью Сити ДВ". Срок исполнения с 01.05. по 31.07.2023 | Хоменко Н.В.
4 | Выполнение работ по устройству УО | 5581.037 |  |  | 5581.037 |  |  |  |  | Хоменко Н.В. | с.Рисовое, ул. Озерная, ул. Степная, ул. Зеленая; с.Анучино, ул. Шмидта, ул. Луговая, ул. Маяковского; ул. Центральная, с.Корниловка, ул. Полтавская, ул. Октябрьская; с.Нововарваровка, ул. Комарова, ул. Ленинская; с.Тихоречное, ул. Каменка; с.Новотроицкое, ул. Центральная Документация передана в отдел закупок.
5 | Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоотведения с. Тихоречное | 27507.68 |  | 27232.6032 | 275.0768 | 23106.4512 | 0 | 0 | МК от 27.03.2023 № 0120600002223000007 ООО "Круг". Срок выполнения работ с 01.05. по 31.10.2023. | Гуменная Г.Н.
6 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в с. Анучино | 6255.112 | 0 |  | 6255.112 |  | 0 | 0 |  | Гуменная Г.Н. | с. Анучино, ул. Чапаева, ул. Центральная. Пакет документов передан в отдел по закупкам
7 | Ремонт колодцев | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | Суворенков А.А. | Подготовлена сметная документация и техническое задание для проведения аукциона. Срок размещения закупки до 14.04.23
8 | Капитальный ремонт кровли здания администрации АМО | 6000 | 0 | 0 | 6000 |  |  |  |  | Дубовцев И.В., | Ведется работа по согласованию - совместные торги.
9 | Работы по сохранению объектов культурного наследия ргионального наследия "Памятник партизанам, погибшим в 1922г в боях с японо-американскими империалистами" | 15966.909 |  | 15807.24 | 159.669 |  |  | #DIV/0! | МК № 2400600000123000001 от 03.03.2023, срок 15.03.-25.10.2023 Подрядчик ООО "Турмалин-Проект" | Федорец Н.Т. | начало работ с 22.03.2023-подготовительные работы.Произведена вырубка деревьев, демонтирована защитная крыша над памятником. Планируется демонтаж памятника для дальнейшей работы
10 | Разработка ПСД по благоустройству территории "Памятника партизанам, погибшим в 1922г в боях с японо-американскими империалистами" |  |  |  | 495.777 |  |  |  |  | Федорец Н.Т. | Продолжается разработка ПСД, согласована эскиз-схема по благоустройству.
11 | Разработка ПСД на капитальный ремонт актового зала и кровли ДШИ с. Анучино | 278 |  |  | 278 |  |  | #DIV/0! |  | Федорец Н.Т. | Идет процесс прохождения государственной экспертизы.
12 | ПСД и ГЭ "Капитальный ремонт кровли здания сельского дома культуры с.Гражданка" | [8 empty] | Федорец Н.Т. | Отправлены документы для прохождения государственной экспертизы. Были устранены замечания.
13 | Устройство спортивной площадки-гимнастическое ядро МБОУ школа с. Анучино | 1500 |  |  | 1500 | [5 empty] | Планируемая дата подготовка и проведения аукциона май 2023г
14 | Ремонт 3-х кабинетов по программе "Точка Роста" в МБОУ школе с. Чернышевка | 1500 |  |  | 1500 | 1183.353 |  | 0 | подписан договор № 06/03/23 от 06.03.23г. договор № 07/03/23 от 07.03.23г Сроки 13.03.2023-15.05.2023 | Суляндзига М.В | работы по ремонту кабинетов начались 20.03.23г., выполнено 30% от общего объема работ
15 | Разработка ПСД " Капитальный ремонт здания"- Пуховский филиал МБОУ школа с.Чернышевка | 771 |  |  | 771 |  |  |  |  | Суляндзига М.В | 27.03.2023г. опубликовали документы, 10.04.2023 начало аукциона
16 | Разработка ПСД " Капитальный ремонт здания спортзала"- Пуховский филиал МБОУ школа с.Чернышевка | 908 |  |  | 908 |  |  |  | № 020/2603-2023-СМ от 20.02.202 | Суляндзига М.В | 27.03.2023г. опубликовали документы, 10.04.2023 начало аукциона
17 | Обследование зданиий ДЮСШ с.Анучино | 96 |  |  | 96 |  |  |  | договор № 004/2023-ТО от 01.03.2023 от 06.03.2023 | Суляндзига М.В | работы по тех.обследованию выполнены на 100%
18 | Разработка ПСД на капитальный ремонт столовой с. Чернышевка |  |  |  | 412 |  |  |  | ООО "Восток Проект Строй" | Суляндзига М.В | ведутся работы по разработке ПСД, срок выполнения до 15.05.2023г.
19 | Разработка сметы на кап.ремонт кровли ДЮСШ и проведение работ по капитальному ремонту | 2080 |  |  | 2080 |  |  |  |  | Суляндзига М.В
20 | Ремонт отопительной системы в МБОУ школа с.Гражданка | 569.44 |  |  | 569.44 |  |  |  |  | Суляндзига М.В | по окончанию отопит.сезона планируется выезд рабочей группы с целью осмотра состояния сетей отопления д/с и школы с. Гражданка
21 | Обследование зданиий МБДОУ д\с с. Чернышевка | 0 | [6 empty] | договор № 005/2023-ТО от 01.03.2023 от 06.03.2023 | Суляндзига М.В | работы по тех.обследованию выполнены на 100%
| Итого | 75238.5894 | 0 | 48213.0005 | 27933.3659 | 28358.5338 | 0 | 0