АДМИНИСТРАЦИЯ

АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 .03.2019 года	                  с. Анучино                                   № 83-ра

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Анучинского муниципального района на 2019 год.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на основании Устава Анучинского муниципального района

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Анучинского муниципального района на 2019 год.

2.  Финансово-экономическому управлению (Бондарь) в течение 5 дней со дня наступления контрольной даты заполнять электронную форму по исполнению Плана.

3. Общему отделу (Бурдейная) опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Анучинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Анучинского

муниципального района                                                          С. А. Понуровский

УТВЕРЖДАЮ

Глава Анучинского

муниципального района

____ _/С.А. Понуровский/

«29» марта  2019 года

План мероприятий

по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Анучинского муниципального района

- Управленческая команда

| № | Роль в команде | ФИО | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор проекта | Понуровский Сергей Алексеевич | Глава Анучинского муниципального района |
|  | Руководитель проекта | Бондарь Галина Петровна | Начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района |
|  | Руководитель направления «Изменения условий ведения бизнеса» | Топилина Наталья Валентиновна | Старший специалист финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района |
|  | Руководитель направления «Акселерация» | Россейчук Елена Витальевна Горевая Татьяна Михайловна | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Старший специалист финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района |
|  | Руководитель направления «Популяризация» | Горевая Татьяна Михайловна | Старший специалист финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района |
|  | Руководитель направления «Сельское хозяйство» | Мартынова Галина Васильевна | Начальник отдела сельского хозяйства финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района |

- Целевые показатели

| № | Целевой показатель | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прирост оборота субъектов МСП, % | 6,4 % | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% |
| 2. | Число реализованных проектов субъектов МСП получивших льготную кредитную и лизинговую поддержку |  | Не менее 3 ед. | Не менее 4 ед. | Не менее 4 ед. | Не менее 5 ед. | Не менее 5 ед. | Не менее 6 ед. |

3.Мероприятия на 2019 год

| № | Содержание мероприятия | Контрольные даты | Ответственный (ФИО, должность) | Ожидаемый результат | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение условий ведения бизнеса |
| 1.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего Плана | 15.04.2019 | Топилина Наталья Валентиновна Старший специалист финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района | Постановление | Да |
| 1.2 | Утвержден состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 15.04.2019 | Топилина Наталья Валентиновна Старший специалист финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района | Распоряжение главы | Да |
| 1.3 | Заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования проходит не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом доступе | 15.04.2019 15.07.2019 15.10.2019 31.12.2019 | Топилина Наталья Валентиновна Старший специалист финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района | Протокол заседания | Да |
| 1.4 | Организован и работает общественный орган по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности | 15.04.2019 | Топилина Наталья Валентиновна Старший специалист финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района | Распоряжение главы | Да |
| 1.5 | Сформирован, утвержден главой муниципального образования и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 15.06.2019 | Топилина Наталья Валентиновна Старший специалист финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района | Реестр на сайте | Да |
| 1.6 | Число проверок субъектов МСП снижено по сравнению с уровнем 2019 года не менее чем на 20% | 31.12.2019 | Топилина Наталья Валентиновна Старший специалист финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района | Снижение числа плановых и внеплановых проверок | 20% |
| 1.7 | По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы | 15.09.2019 | Топилина Наталья Валентиновна Старший специалист финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района | НПА о внедрении чек-листов | Да |
| 1.8 | В муниципальном образовании организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 15.04.2019 15.10.2019 | Топилина Наталья Валентиновна Старший специалист финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района | Предложения по внесению изменений | Да |
| 1.9 | На сайте администрации работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий | 15.06.2019 | Топилина Наталья Валентиновна Старший специалист финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района | Форма обращения на сайте | Да |
| 1.10 | Информация о ходе реализации дорожной карты ежемесячно публикуется на сайте администрации | 20.04.2019 20.05.2019 20.06.2019 20.07.2019 20.08.2019 20.09.2019 20.10.2019 20.11.2019 20.12.2019 30.01.2020 | Топилина Наталья Валентиновна Старший специалист финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района | Размещено на сайте | Да |
| Акселерация |
| 2.1 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 15.04.2019 | Россейчук Елена Витальевна Начальник отдела земельных и имущественных отношений | Утвержден НПА | Да |
| 2.2 | В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены сведения об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества | 15.04.2019 | Россейчук Елена Витальевна Начальник отдела земельных и имущественных отношений | Сведения размещены в сети интернет | Да |
| 2.3 | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 15.04.2019 | Россейчук Елена Витальевна Начальник отдела земельных и имущественных отношений | Утвержден НПА | Да |
| 2.4 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 15.04.2019 | Россейчук Елена Витальевна Начальник отдела земельных и имущественных отношений | Утвержден НПА | Да |
| 2.5 | В сельских поселениях, входящих в состав муниципального образования, утверждены перечни муниципального имущества | 15.06.2019 | Дубовцев Иван Владимирович, глава Анучинского сельского поселения Самойленко Александр Михайлович, глава Гражданского сельского поселения, Марчук Елена Анатольевна, глава Чернышевского сельского поселения, Сивоконь Зинаида Мингадировна, глава Виноградовского сельского поселения | Доля городских и сельских поселений, утвердивших перечни | 100% |
| 2.6 | Дополнены перечни муниципального имущества | 15.09.2019 | Россейчук Елена Витальевна Начальник отдела земельных и имущественных отношений | Прирост числа объектов | 10% |
| 2.7 | Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в перечни муниципального имущества | 15.11.2019 г. | Россейчук Елена Витальевна Начальник отдела земельных и имущественных отношений | Доля объектов переданных в аренду субъектам МСП | 60 % |
| 2.8. | Для получения государственной поддержки в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга в департамент экономики и развития предпринимательства представлены пакеты документов не менее чем по 18 проектам субъектов МСП (включая финансирование текущей деятельности) | 15.04.2019 15.07.2019 15.10.2019 25.01.2020 | Топилина Наталья Валентиновна старший специалист финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района | Число проектов | 3 8 13 18 |
| 2.9 | Инициировано проведение обучающих семинаров центром «Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате проведения | 15.04.2019 | Горевая Татьяна Михайловна старший специалист финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района | Доля участников семинаров от общей численности субъектов МСП | 10% |
| 2.10 | Подготовлены и переданы в центр «Мой бизнес» предложения по консультантам, работающим на территории муниципального образования | 15.04.2019 | Горевая Татьяна Михайловна старший специалист финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района | Реестр консультантов | Да |
| 2.11 | Организация семинаров для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ | 25.01.2020 | Горевая Татьяна Михайловна старший специалист финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района | Число участников | Не менее 15 |
| 2.12 | Направление в Центр развития экспорта Приморского края субъектов МСП – потенциальных экспортеров | 15.09.2019 | Топилина Наталья Валентиновна старший специалист финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района | Число субъектов МСП – потенциальных экспортеров | Не менее 3 |
| Популяризация |
| 3.1 | Работает раздел «Малое предпринимательство» на официальном сайте администрации Анучинского муниципального района, содержащий информацию: должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные; программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП; информация о льготных режимах налогообложения; информация о графике работы Совета по развитию МСП и порядок формирования повестки Совета | 15.09.2019 | Горевая Татьяна Михайловна старший специалист финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района |  | Да |
| 3.2 | Во взаимодействии с центром «Мой бизнес» организованы мероприятия по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности для самозанятых и отдельных категорий граждан, не являющихся субъектами МСП: - обучающихся - женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком - пенсионеров - безработных - лиц с ограниченными возможностями здоровья | 25.01.2020 | Горевая Татьяна Михайловна старший специалист финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района | Число участников мероприятий | Не менее 3% от численности работников субъектов МСП |
| 3.3 | Организация муниципального конкурса «Лучший предприниматель» | 26.05.2019 | Горевая Татьяна Михайловна старший специалист финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района | Число участников конкурса | Не менее 10 субъектов МСП |
| 3.4 | На официальном сайте администрации, средствах массовой информации публикуется информация о положительном опыте работы субъектов МСП | 10.01.2020 | Горевая Татьяна Михайловна старший специалист финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района | Число ежемесячных публикаций | Не менее 2 в месяц |
| Сельское хозяйство |
| 4.1. | Разработка и принятие муниципальной программы («дорожной карты») «Развитие сельскохозяйственной кооперации» | 15.06.2019 | Мартынова Галина Васильевна Начальник отдела сельского хозяйства финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района | Постановление главы | Да |
| 4.2. | Утвержден состав совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при главе муниципального образования, в состав которого входят не менее 50% представителей сельхозорганизаций малых форм хозяйствования, в том числе фермеров | 15.05.2019 | Мартынова Галина Васильевна Начальник отдела сельского хозяйства финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района | Распоряжение главы | Да |
| 4.3. | Заседания совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при главе муниципального образования проходят не реже одного раза в 2 месяца, и на нем рассматриваются вопросы по подготовке к участию субъектов МСП в региональном проекте «Создание системы фермеров и развитие сельской кооперации» | 15.06.2019 15.08.2019 15.11.2019 | Мартынова Галина Васильевна Начальник отдела сельского хозяйства финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района | Протокол заседания | Да |
| 4.4. | Направление предложений (информации) совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при главе муниципального образования в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края о потенциальных участниках регионального проекта «Развитие сельскохозяйственной кооперации» | 25.06.2019 25.08.2019 25.11.2019 | Мартынова Галина Васильевна Начальник отдела сельского хозяйства финансово-экономического управления администрации Анучинского муниципального района | Письмо главы | Да |