**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления Анучинского муниципального района Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | | | Срок реализации | | | | Ответственный за реализацию | | Ключевой показатель эффективности | | |
| Мероприятие | Результат | | Дата начала | | Дата окончания | | Наименование | Значение | |
| 1. **Инвестиционный паспорт муниципального образования** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО (далее – Инвестиционный раздел) | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | | 01.06.2020 | | 20.09.2020 | | Бондарь Галина Петровна, начальник финансово-экономического управления  Клыкова Вера Валерьевна, главный специалист финансово-экономического управления | | Инвестиционный паспорт в актуальной редакции  в соответствии с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да  https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/investitsionnyy-pasport/?bitrix\_include\_areas=N | |
| 1. **Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Выступление главы МО  с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | | 01.12.2020 | | 20.12.2020 | | Бондарь Галина Петровна, начальник финансово-экономического управления  Клыкова Вера Валерьевна, главный специалист финансово-экономического управления | | Текст выступления, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да  https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/investitsionnyy-standart/ | |
| 1. **Мониторинг деятельности структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Мониторинг деятельности Структурного  подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | | 01.02.2020  21.03.2020  21.06.2020  21.09.2020 | | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | | Клыкова Вера Валерьевна, главный специалист финансово-экономического управления | | Отчет, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да  https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/otchyety/ | |
| 1. **Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Актуализация плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2020-2021 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | | 01.02.2020 | | 15.02.2020 | | Бурдейная Светлана Викторовна, начальник общего отдела | | Утвержденный план, включающий темы обучения, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да  https://анучинский.рф/upload/iblock/1f0/1f064b5eef4425c6dbe09c99701df375.pdf | |
| 4.2 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | | 01.02.2020  01.06.2020 | | 20.05.2020  10.12.2020 | | Бурдейная Светлана Викторовна, начальник общего отдела | | Количество должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, чел. | нет | |
| 1. **Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата,  развитию предпринимательства и рассмотрению вопросов, связанных с контрольно-надзорной деятельностью, в муниципальном образовании при главе муниципального образования  (Совет по развитию предпринимательства)** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета  в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности  в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | | 01.02.2020 | | 29.02.2020 | | Клыкова Вера Валерьевна, главный специалист финансово-экономического управления | | План проведения заседаний Совета  на 2020 год  с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, а также с учетом таблицы 2, да/нет | Да  https://анучинский.рф/upload/iblock/165/165b33bee6518ebf98cdae1115152977.PDF | |
| 5.2 | 01.02.2020 | | 20.03.2020 | |  | | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений  в составе Совета, % | 70% | |
|  | | Положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты  о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Постановление от 25.02.2020г №181 «О создании Совета по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации АМР»  <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva-pri-glave/>  Протокол заседания от 18.03.2020г  https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva-pri-glave/ | |
| 5.3 | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | |  | | Количество очных заседаний Совета, организованных  и проведенных  в соответствии  с требованиями Стандарта, ед./квартал | 1  https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva-pri-glave/ | |
| 5.4 |  | | Доля выполненных решений Совета  в соответствии  с утвержденными протоколами заседаний, % | 100 | |
| 5.5 | 01.12.2020 | | 20.12.2020 | |  | | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет |  | |
| 5.6 | Информационное освещение  деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | | Топилина Наталья Валентиновна, сарший специалист финансово-экономического управления | | Количество информационных сообщений о заседаниях Совета  в СМИ (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды / ТВ экран  в здании администрации и др.), ед./квартал | 1  https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/sovet-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva-pri-glave/ | |
| 1. **Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности в Инвестиционном разделе на сайте МО | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | | 01.02.2020 | | 20.12.2020 | | Топилина Наталья Валентиновна, сарший специалист финансово-экономического управления | | Количество новостей  в Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. в неделю | 6  <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/novosti-dlya-biznesa/>  6  <http://anuchinsky.ru/?cat=395> | |
| 6.2 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | | 01.02.2020 | | 20.12.2020 | | Топилина Наталья Валентиновна, сарший специалист финансово-экономического управления | | Прирост посетителей Инвестиционного раздела на сайте МО,  к 10.01.2020 г. | 11,56% | |
| 1. **Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО | Актуальная версия утвержденного Плана | | 01.02.2020 | | 20.03.2020 | | Топилина Наталья Валентиновна, сарший специалист финансово-экономического управления | | Утвержденный План  в соответствие с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да  https://анучинский.рф/upload/iblock/601/601338d6d669dc46a02a05c8a4778d66.docx | |
| 7.2 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в МО | Реализация инвестиционных проектов | | 01.02.2020 | | 20.12.2020 | | Топилина Наталья Валентиновна, сарший специалист финансово-экономического управления | | Количество инвестиционных проектов на сопровождении в год, ед. | 0 | |
| 1. **Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | | 01.02.2020 | | 29.02.2020 | | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления по работе с территориями Россейчук Елена Витальевна, начальник отдела имущественных и земельных отношений | | Отчет о проведенном анализе, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да  https://анучинский.рф/upload/iblock/327/32779bbb894d9f745d567cfe8445cde9.pdf | |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений об установлении ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | | 01.03.2020 | | 20.03.2020 | | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления по работе с территориями Россейчук Елена Витальевна, начальник отдела имущественных и земельных отношений,  Бондарь Галина Петровна, начальник финансово-экономического управления | | Реквизиты и электронные версии МНПА, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Решение Думы АМР от 27.05.2015г №640-НПА "О ПОЛОЖЕНИИ "О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, УСЛОВИЙ И СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АМР И ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ  <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/stavki-zemelnogo-naloga-i-arendnoy-platy-za-zemelnye-uchastki/>  Решение Думы АМР от 30.10.2019г № 476-НПА "О Положении о земельном налоге на территории Анучинского муниципального округа"  https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/stavki-zemelnogo-naloga-i-arendnoy-platy-za-zemelnye-uchastki/ | |
| 1. **Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Утверждение муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия:  - при рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (МЧП),  - принятия решения о реализации проекта МЧП,  - при заключении и контроле реализации соглашений о МЧП,  - при рассмотрении предложений о заключении, принятии решений о заключении, при заключении и исполнении концессионных соглашений,  - формировании перечня объектов концессионных соглашений,  - дорожной карты по разработке и принятию муниципально-правовых актов | Разработкаправовой базы для реализации проектов с использованием механизма концессии, включающей:  - положение о МЧП (224-ФЗ),  - порядок подготовки и принятия решения в сфере МЧП (224-ФЗ),  - уполномочен-ный орган в сфере МЧП  (224-ФЗ),  - положение о концессии  (115-ФЗ),  - уполномочен-ный орган в сфере концессии  (115-ФЗ),  - порядок формирования перечня объектов концессионных соглашений,  - порядок взаимодействия органов при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения,  - порядок рассмотрения частной инициативы  (ст. 37 115-ФЗ),  - порядок предоставления льгот и преференций | | 01.02.2020 | | 20.03.2020 | | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления по работе с территориями Россейчук Елена Витальевна, начальник отдела имущественных и земельных отношений | | Размещение муниципальных правовых актов в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Постановление №17 от 17.01.2018 Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в Анучинском муниципальном районе  <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalno-chastnoe-partnerstvo/>  Постановление №16 от 17.01.2018   О порядке подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально- частном партнерстве на территории Анучинского муниципального района  <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalno-chastnoe-partnerstvo/>  Распоряжение №241-р от 23.07.2019 Об определении уполномоченного органа в сфере муниципально-частного партнерстве в Анучинском муниципальном районе  <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/munitsipalno-chastnoe-partnerstvo/> | |
| 9.2 | Формирование, утверждение и актуализация:  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП  в 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности | | 10.01.2020 | | 01.02.2020 | | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления по работе с территориями Россейчук Елена Витальевна, начальник отдела имущественных и земельных отношений | | Перечни, размещенные  в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да  Постановление от 22.01.2020г №36 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»  <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/perechen-obektov-dlya-zaklyucheniya-soglasheniya-kontsessii-i-mchp/>  Да  Распоряжение от 04.03.2020г №153-р «Об утверждении перечня объектов муниципального имущества, являющегося собственностью АМР, в отношении которого планируется заключение соглашений о МЧП на 2020г»  https://анучинский.рф/upload/iblock/773/773a52ee20f5ac497b1931b00136a1b1.pdf | |
| 1. **Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования** | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | | 10.06.2020  10.12.2020 | | 20.06.2020  20.12.2020 | | Клыкова Вера Валерьевна, главный специалист финансово-экономического управления | | Статистический отчет по количеству обращений, размещенный на Инвестиционном разделе на сайте МО за полугодие, да/нет | Размещена электронная форма обращения инвесторов https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/elektronnoe-obrashchenie/  Размещен канал прямой связи  https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/kanal-pryamoy-svyazi/ | |
| 1. **Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности** | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | | | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Примачев Александр Александрович,начальник правового отдела | | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru), и/или МНПА, прошедших процедуру оценки фактического воздействия, ед./квартал | | 2 проекта МНПА на ОРВ  <https://анучинский.рф/okrug/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-proekta-npa/otsenka-proektov-npa/>  5 действующих МНПА на экспертизу  https://анучинский.рф/okrug/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-proekta-npa/ekspertiza-deystvuyushchikh-npa/ |
| 11.2 | Мониторинг реализации процедуры ОРВ в МО | | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.2020  01.06.2020 | | | 20.05.2020  20.12.2020 | Примачев Александр Александрович,начальник правового отдела | | Количество отчетов  о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в министерствоэкономического развития Приморского края и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) и Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. | | 1  https://анучинский.рф/okrug/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-proekta-npa/ |
| 1. **Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство** | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Наличие в составе утвержденных документов территориального планирования отображения объектов федерального, регионального, местного значения и обязательным приложением, содержащим сведения  о границах населенных пунктов в соответствии  с требованиями законодательства | | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020  21.03.2020 | | | 20.03.2020  20.12.2020 | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления по работе с территориями Ковальчук Татьяна Александровна, главный специалист отдела имущественных и земельных отношений | Размещение утвержденных документов территориального планирования во ФГИС ТП, да/нет | | | Да.  Размещено на  официальном сайте и на ФГИС ТП  Решение Думы Анучинского муниципального района от 25.12.2012 г. № 332-НПА «О принятии решения «Об утверждении схемы территориального планирования Анучинского муниципального района Приморского»» <http://anuchinsky.ru/?cat=345> или <http://anuchinsky.ru/?p=22535>  Решение Думы Анучинского муниципального района от 30.12.2013 г. № 461-НПА «О принятии решения «Об утверждении генерального плана Анучинского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края»<http://anuchinsky.ru/?cat=349>  <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056020000201032015012901>  <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056020000201032014011441>  Решение Думы Анучинского муниципального района от 30.12.2013 г. № 462-НПА «О принятии решения «Об утверждении генерального плана Виноградовского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края»  <http://anuchinsky.ru/?cat=350>  Решение Думы Анучинского муниципального района от 30.12.2013 г. № 463-НПА «О принятии решения «Об утверждении генерального плана Гражданского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края»  <http://anuchinsky.ru/?cat=351>  <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056020000201032014011801>  Решение Думы Анучинского муниципального района от 19.12.2017 г. № 266-НПА «О принятии решения «Об утверждении материалов проекта «Внесение изменений в генеральный план Чернышевского сельского поселения Анучинскогомуниципального района Приморского края»  <http://anuchinsky.ru/?cat=352>  https://fgistp.economy.gov.ru/?show\_document=true&doc\_type=npa&uin=056020000201032014011630 |
| 12.2 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования  соответствующих требованиям действующего законодательства | | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | | | 20.03.2020 | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления по работе с территориями Ковальчук Татьяна Александровна, главный специалист отдела имущественных и земельных отношений | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | | | Да  Решение Думы Анучинского муниципального района от 24.07.2019 г. № 457-НПА «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Анучинского муниципального района Приморского края». <http://anuchinsky.ru/?cat=345> или <http://anuchinsky.ru/?p=24145> |
| 12.3 | Наличие в правилах  землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов подготовленных материалов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о границах территориальных зон | | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020  21.03.2020 | | | 20.03.2020  20.12.2020 | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления по работе с территориями. Ковальчук Татьяна Александровна, главный специалист отдела имущественных и земельных отношений | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | | | Да.  Решение Думы Анучинского муниципального района от 27.04.2016 г. № 87-НПА «О Правилах землепользования и застройки Анучинского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края», в редакции от 24.07.2019 г. № 451-НПА.  https://анучинский.рф/upload/iblock/e0c/e0c343088596d9a01cab3f94e47cb0d2.pdf  Решение Думы Анучинского муниципального района от 27.04.2016 г. № 88-НПА «О Правилах землепользования и застройки Виноградовского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края», в редакции от 24.07.2019 г. № 452-НПА.  <https://анучинский.рф/upload/iblock/399/399d0642df873d348f100ccde7b92b68.pdf>  Решение Думы Анучинского муниципального района от 27.04.2016 г. № 89-НПА «О Правилах землепользования и застройки Гражданского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края», в редакции от 24.07.2019 г. № 453-НПА.  <https://анучинский.рф/upload/iblock/a44/a447a64e0aa49e25a40a4bb873337d36.pdf>  Решение Думы Анучинского муниципального района от 15.11.2017 г. № 254-НПА «О Правилах землепользования и застройки Чернышевского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края», в редакции от 24.07.2019 г. № 450-НПА.  <http://anuchinsky.ru/?cat=305> |
| 12.4 | Направление в орган регистрации прав утвержденных правил землепользования и застройки для внесения содержащихся в них сведений ЕГРН | | Принятие необходимой нормативной документации | 01.04.2020 | | | 20.12.2020 | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления по работе с территориями Росейчук Елена Витальевна, начальник отдела имущественных и земельных отношений | Доля  территориальных зон,  сведения о границах  которых внесены в  ЕГРН, % | | |  |
| 12.5 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | | | 20.03.2020 | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления по работе с территориями | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | | | Да  Постановление №558 от 30.09.2019г  «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Анучинского муниципального округа на 2020-2024 годы»  <https://анучинский.рф/administraciya/munitsipalnye-programmy/>  Да  Постановление №542 от 30.09.2019г  «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Анучинского муниципального округа на 2020-2024 годы»  <https://анучинский.рф/administraciya/munitsipalnye-programmy/?bitrix_include_areas=Y>  Да  Постановление №474 от 25.09.2014г «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Анучинского муниципального района на 2015-2020годы» с изменениями от 09.04.2019г №192  https://анучинский.рф/administraciya/munitsipalnye-programmy/?PAGEN\_1=3 |
| 12.6 | Наличие на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ № 5 от 08.08.2017 | | Доступность сведений и удобство поиска информации о градостроительной деятельности | 01.02.2020 | | | 20.03.2020 | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления по работе с территориями Ковальчук Татьяна Александровна, главный специалист отдела имущественных и земельных отношений | Размещение на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ | | | Да.  <https://анучинский.рф/administraciya/gradostroitelstvo/>  https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/ |
| 12.7 | Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг  в области градостроительной деятельности | | Принятие необходимой нормативной документации | 10.01.2020 | | | 20.02.2020 | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления по работе с территориями Ковальчук Татьяна Александровна, главный специалист отдела имущественных и земельных отношений | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет   1. Присвоение, изменение, аннулирование адресов № 646 от 15.11.2019 г.<http://anuchinsky.ru/?p=7419> | | | Да.  1.Выдача градостроительных планов земельных участков № 648 от 15.11.2019  https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/  2.Выдача разрешений на строительство №775 от 30.12.2019  <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>  3. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию № 772 от 30.12.2019г  <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>  4. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и аннулирование таких разрешений № 332 от 29.06.2012  с изменениями №486 от 19.07.2017г  <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>  5. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ № 599 от 23.10.2019  <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>  6. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности № 774 от 30.12.2019  <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>  7.Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории) на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории № 771 от 30.12.2019 г.  <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>  8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства № 770 от 30.12.2019г  <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>  9.Принятие решения об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории № 769 от 30.12.2019 г.  <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>  10.Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства № 768 от 30.12.2019  <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>  11.Выдача сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Анучинского муниципального района № 649 от 15.11.2019  <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>   1. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № 773 от 30.12.2019 г.   <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>  14. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения (жилого) в многоквартирном доме № 650 от 15.11.2019 г.  <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>  15.Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое № 340 от 29.06.2012 г. с изменениями от 08.09.2016г  <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/>  16. Присвоение, изменение, аннулирование адресов №302 от 25.08.2015г с изменениями от 28.01.2020г № 57  <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/> |
| 12.8 | Организация работы в региональной информационной обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | | Размещение документов в ИСОГД | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | | | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления по работе с территориями Ковальчук Татьяна Александровна, главный специалист отдела имущественных и земельных отношений | Реквизиты, электронные версии документов, размещенные в ИСОГД, да/нет  / | | | Да.  Документы территориального планирования и градостроительного зонирования размещены в ИСОГД https://isogd-sec.primorsky.ru/  В настоящее время на 90 % от всей документации по градостроительной деятельности (с 2006 г. по 2020 гг.) занесено в ИСОГД  Продолжается работа по внесению недостающих сведений по градостроительной деятельности в ИСОГД за 2020 г. |
| 12.9 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования, муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры во ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО | | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | | | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления по работе с территориями, Ковальчук Татьяна Александровна, главный специалист отдела имущественных и земельных отношений,  Бурдейная Ольга Васильевна, начальник отдела жизнеобеспечения, Топилина Наталья Валентиновна, старший специалист финансово-экономического управления | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет  1911212 | | | Да.  Решение Думы Анучинского муниципального района от 30.12.2013 г. № 461-НПА «О принятии решения «Об утверждении генерального плана Анучинского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края»<https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056020000201032015012901>  <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056020000201032014011441>  Решение Думы Анучинского муниципального района от 30.12.2013 г. № 462-НПА «О принятии решения «Об утверждении генерального плана Виноградовского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края»  Решение Думы Анучинского муниципального района от 30.12.2013 г. № 463-НПА «О принятии решения «Об утверждении генерального плана Гражданского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края»  <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056020000201032014011801>  Решение Думы Анучинского муниципального района от 19.12.2017 г. № 266-НПА «О принятии решения «Об утверждении материалов проекта «Внесение изменений в генеральный план Чернышевского сельского поселения Анучинскогомуниципального района Приморского края»  <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056020000201032014011630>  Решение Думы Анучинского муниципального района от 27.04.2016 г. № 87-НПА «О Правилах землепользования и застройки Анучинского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края», в редакции от 24.07.2019 г. № 451-НПА. <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05602000252015012916>  Решение Думы Анучинского муниципального района от 27.04.2016 г. № 88-НПА «О Правилах землепользования и застройки Виноградовского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края», в редакции от 24.07.2019 г. № 452-НПА.  <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05602404252015030222>  Решение Думы Анучинского муниципального района от 27.04.2016 г. № 89-НПА «О Правилах землепользования и застройки Гражданского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края», в редакции от 24.07.2019 г. № 453-НПА.  <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05602000252014061920>  Решение Думы Анучинского муниципального района от 15.11.2017 г. № 254-НПА «О Правилах землепользования и застройки Чернышевского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края», в редакции от 24.07.2019 г. № 450-НПА.  <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=05602000252014061923>  Решение Думы Анучинского муниципального района от 24.07.2019 г. № 457-НПА «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Анучинского муниципального района Приморского края»  https://fgistp.economy.gov.ru/?show\_document=true&doc\_type=npa&uin=05000000340102201911212 |
| 12.10 | Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края www.gosuslugi.primorsky.ru | | Повышение качества и удобства предоставления муниципальных услуг | 01.02.2020 | | | 20.06.2020 | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления пзо работе с территориями Ковальчук Татьяна Александровна, главный специалист отдела имущественных и земельных отношений | Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, да/нет | | | Нет.  Возможности предоставлять муниципальные услуги в области градостроительной деятельности в электронном виде через РПГУ Приморского края нет. Причиной является отсутствие настроенного программного обеспечения. |
| 1. **Проведение кадастровых и землеустроительных работ** | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Проведение землеустроительных работ и внесение в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | | 01.02.2020  01.06.2020 | | 20.05.2020  20.12.2020 | | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления по работе с территориями Россейчук Елена Витальевна, начальник отдела имущественных и земельных отношений | | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | | 79,3% |
| 13.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | | 01.02.2020 | | 20.05.2020 | | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления по работе с территориями Россейчук Елена Витальевна, начальник отдела имущественных и земельных отношений | | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН  с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | | 45 |
| 01.06.2020 | | 20.12.2020 | |  |
| 13.3 | Проведение работ  по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков  и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | | 01.02.2020  01.06.2020 | | 20.05.2020  20.12.2020 | | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления по работе с территориями Россейчук Елена Витальевна,  начальник отдела имущественных и земельных отношений | | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | | 98 |
| 1. **Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов  недвижимого имущества** | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | | 01.02.2020 | 20.03.2020 | | | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления по работе с территориями Россейчук Елена Витальевна, начальник отдела имущественных и земельных отношений | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | | | 14 дней  Постановление от 14.01.2020г  №06-НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» |
| 14.2 | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | | | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления по работе с территориями Ковальчук Татьяна Александровна, главный специалист отдела имущественных и земельных отношений | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости  и внесение его в федеральную информационную систему, дней | | | 10 рабочих дней  Постановление администрации Анучинского муниципального района «Об утверждении административного  регламента предоставления администрацией Анучинского муниципального района муниципальной услуги  «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» от 28.05.2015 г.№ 302 (в ред. пост-я от 28.01.2020 г. № 57)  https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/  3 рабочих дня срок размещения сведений в ФИАС о присвоении адресов объектам недвижимости. |
| 1. **Регистрация права собственности на земельные участки** | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления по работе с территориями Россейчук Елена Витальевна, начальник отдела имущественных и земельных отношений | | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней, % | | Запросов не было |
| 1. **Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП** | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Дополнение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | | 01.06.2020  01.12.2020 | | 20.06.2020  20.12.2020 | | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления по работе с территориями Толстикова Светлана Степановна, старший специалист отдела имущественных и земельных отношений | | Утверждение Перечня МО, да/нет | | Да  http://anuchinsky.ru/?cat=167 |
| 01.12.2020 | | 20.12.2020 | | Дополнение перечня не менее чем на 10 % к 2019 г., да/нет | |  |
| 16.2 |
| **17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:  - перечня и паспортов инвестиционных площадок;  - перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | | 01.02.2020  01.06.2020 | | 20.05.2020  20.11.2020 | | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления по работе с территориями Россейчук Елена Витальевна, начальник отдела имущественных и земельных отношений | | Перечень и паспорта инвестиционных площадок, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да  Перечень инвестиционных площадок  <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/investitsionnye-ploshchadki-i-svobodnye-zemelnye-uchastki/>  Паспорта инвестиционных объектов  <https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/investitsionnye-ploshchadki-i-svobodnye-zemelnye-uchastki/?bitrix_include_areas=N> |
| 17.2 | 01.02.2020  01.06.2020 | | 20.05.2020  20.11.2020 | |  | | Перечень и описание свободных земельных участков, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | | Да  Свод информации по свободным земельным участкам и незадействованным индустриальным площадкам  https://анучинский.рф/okrug/investitsionnaya-deyatelnost/investitsionnye-ploshchadki-i-svobodnye-zemelnye-uchastki/?bitrix\_include\_areas=N |
| **18. Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи** | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей | Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в частности учащихся школ и средне-специальных учебных заведений | | 01.02.2020 | | 20.11.2020 | | Гришакова Наталья Владимировна, начальник МОУО АМР | | Количество проведенных мероприятий, ед./квартал | |  |
| **19. Осуществление контрольно-надзорной деятельности** | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Реализация программы комплексной профилактики нарушений обязательных требований | Внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований, снижение административного давления на бизнес | | 01.02.2020 | | 20.12.2020 | | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления по работе с территориями | | Стандарт внедрен на территории муниципального образования, да/нет | | Да  Распоряжение от 12.08.2019г №296-ра"Об утверждении муниципальной программы «Профилактика нарушений обязательных требований юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на 2020 год" |
| 19.2 | Ведение на сайте МО раздела«Муниципальный контроль» | Снижение административного давления на бизнес | | 01.02.2020 | | 20.12.2020 | | СуворенковАндрей Александрович, начальник управления по работе с территориями | | В разделе «Муниципальный контроль» размещена актуальная информация о видах муниципального контроля, да/нет | | Да  https://анучинский.рф/administraciya/munitsipalnyy-kontrol/ |
| **Дополнительные показатели** | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Актуализация утвержденной муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально- экономического развития МО | | 01.02.2020 | | 15.03.2020 | | Топилина Наталья Валентиновна, сарший специалист финансово-экономического управления | | Муниципальная программа актуализирована, да/нет | | Да  Постановление от 25.09.2019г №531 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Анучинском муниципальном округе на 2020-2024 годы»   https://анучинский.рф/administraciya/munitsipalnye-programmy/?PAGEN\_1=2 |
| 21 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления  в аренду земельных участков | | 01.02.2020  01.06.2020 | | 20.05.2020  20.11.2020 | | Суворенков Андрей Александрович, начальник управления по работе с территориями Россейчук Елена Витальевна, начальник отдела имущественных и земельных отношений | | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | | 10  Распоряжение от 23.12.2019г №424-ра  https://анучинский.рф/upload/iblock/e4b/e4bed45947fcc57d6aeac38d09a9808f.PDF |
| 22 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства  в МО | Развитие малого и среднего предпринимательства в МО | | 01.02.2020 | | 20.12.2020 | | Топилина Наталья Валентиновна, сарший специалист финансово-экономического управления | | Прирост оборота субъектов МСП  в муниципальном образовании, % к 2019 г. | | 6,3% |