|  |
| --- |
| **герб_02_2****АДМИНИСТРАЦИЯ****АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА** **ПРИМОРСКОГО КРАЯ** П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 11.09.2024 с.Анучино № 879-па**Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Анучинского муниципального округа на 2025-2029 годы»**В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления администрации Анучинского муниципального района от 23.11.2018 № 552 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, реализации и оценки эффективности в Анучинском муниципальном районе», Устава Анучинского муниципального округа, администрация Анучинского муниципального округа Приморского края  |

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры Анучинского муниципального округа на 2025-2029 годы» (прилагается).

2. Руководителю аппарата администрации Анучинского муниципального округа (Бурдейной) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2025г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Анучинского

муниципального округа С.А.Понуровский

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Анучинского муниципального округа

Приморского края № 879-па от 11.09.2024

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Сохранение и развитие культуры Анучинского муниципального округа на 2025-2029 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение культуры **«**Информационно-досуговый цент» Анучинского муниципального округа ( далее МКУК «ИДЦ» АМО) |
| Соисполнители муниципальной программы | -Администрация Анучинского муниципального округа;-муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» с. Анучино;-Казенное учреждение «Муниципальный орган управления образованием» Анучинского муниципального округа;- Общественные организации (по согласованию) |
| Структура муниципальной программы: |  |
| подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма №1 - Обеспечение деятельности Анучинского историко-краеведческого музея. (Приложение 7);Подпрограмма №2 - Обеспечение деятельности учреждений культуры и библиотек .(Приложение 8)Подпрограмма №3 – Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства. (Приложение 9) |
| отдельные мероприятия муниципальной программы |  **Расходы обеспечения деятельности музея.** Укрепление материально технической базы музея. Проведение текущего и капитального ремонта музея. Обеспечение деятельности МКУК «ИДЦ» АМО.Текущие и капитальные ремонты, модернизация объектов учреждения культуры и искусства, библиотек.Организация культурно-массовых мероприятий.Поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества, создание условий для развития творческой активности и самореализации жителей округа. Поддержка системы непрерывного профессионального образования работников культуры.Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.Содержание и благоустройство территорий, прилегающих к учреждениям культуры и искусства.Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры.Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности объектов культуры. Разработка ПСД.Выполнение ДШИ с. Анучино муниципальных заданий, направленных на предоставление (оказание) муниципальных услуг.Проведение текущего и капитального ремонта ДШИ с. Анучино.Укрепление материально-технической базы ДШИ с. Анучино.Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов ДШИ с.Анучино.Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности объектов ДШИ с.Анучино. |
| Реквизиты нормативно правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края | Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 N 54-ФЗ (в ред. от 12.12.2023 №581-ФЗ)Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»(в ред. от 26.07.2024 №112);- Постановление Администрации Приморского края от 27.12.2019 года N 936-па «Об утверждении государственной программыПриморского края «Развитие культуры Приморского края»(в ред. от 07.02.2024 №75-пп);Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.06.2021№754«Об утверждении порядка осуществления образовательной деятельности образовательными организациями дополнительного образования детей со специальными наименованиями «Детская школа искусств», «Детская музыкальная школа», «Детская хоровая школа»,«Детская художественная школа», «Детская хореографическая школа», «Детская театральная школа», «Детская цирковая школа», «Детская школа художественных ремесел». Постановление Администрации Приморского края от 16 декабря 2019 года № 848-па «[Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края»](http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW020&n=95403&from=58295-0&rnd=214990.04907265931646543&) (в ред.от 11.06.2024 г. №406-пп) |
| Цель муниципальной программы |  Цель Муниципальной программы - создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ для населения Анучинского муниципального округа. |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение жизнедеятельности учреждений культуры и искусства в современных условиях, сочетание их традиционной инфраструктурой с открытостью на новые потребности и запросы потребителей культурных услуг. - Реализация творческого потенциала населения. - Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры и искусства, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства на территории Анучинского муниципального округа.-Выполнение муниципального задания, направленного на предоставление муниципальной услуги ДШИ с. Анучино.-Модернизация материально-технической базы учреждений культуры и искусства для удовлетворения культурных запросов населения в современных условиях.- Сохранение и развитие кадрового потенциала . |
| Индикаторы (показатели) муниципальной программы |  **Приобретение** необходимого специализированного оборудования для хранения и экспонирования музейных предметов . Посещаемость музейных мероприятий. Количество наглядной агитации и иных материалов по вопросам музейного дела. Количество текущего и капитального ремонта музея.  Количество текущего и капитального ремонта учреждений культуры. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий. Число посещений культурно массовых мероприятий  Количество участников в клубных формированиях, клубах по интересам, кружках. Количество участий в смотрах, фестивалях, конкурсах. Обучение работников культуры.  Участие в конкурсе на лучшего работника учреждения культуры. Пополнения книжного фонда, оборудования. Число пользователей библиотек. Число посещений. Приобретение информационно-технического оборудования, сценического оборудования, мебели, звуковой, музыкальной аппаратуры, оргтехники. Содержание и благоустройство территорий, прилегающих к учреждениям культуры и искусства. Доля проведенных мероприятий к общему количеству мероприятий по противопожарной безопасности объектов культуры. Доля проведенных мероприятий к общему количеству мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры. Количество разработанных ПСД. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства (человеко-час). Количество обучающихся. Количество приобретенных музыкальных инструментов. Количество приобретенного художественного инвентаря. Количество приобретенной мебели. Количество проведенного текущего и капитального ремонта ДШИ с. Анучино. Количество проведенных мероприятий по противопожарной безопасности объектов ДШИ. Количество проведенных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов ДШИ.  Количество разработанных ПСД. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап, в сроки 2025 – 2029 годы |

|  |  |
| --- | --- |
| Объем средств бюджета Анучинского муниципального района на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных средств | Общий объем финансирования – 531675,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам:2025 г.- 132708,3 тыс.рублей;в т.ч.-краевой бюд.-37365,9 тыс.рублей;- бюджет АМО-94971,6 тыс.рублей;- внебюд.сред.ДШИ-370,8 тыс.рублей; 2026 г.- 96342,0 тыс.рублей; в т.ч.-краевой бюд.-168,0 тыс.рублей;- бюджет АМО-95780,7 тыс.рублей;- внебюд.сред.ДШИ-393,3 тыс.рублей;2027 г.- 98199,0 тыс.рублей; в т.ч.-краевой бюд.-168,0 тыс.рублей;- бюджет АМО-97631,0 тыс.рублей;- внебюд.сред.ДШИ-400,0 тыс.рублей;2028 г.- 101228,0 тыс.рублей; в т.ч.-краевой бюд.-168,0 тыс.рублей;- бюджет АМО-100610,0 тыс.рублей;- внебюд.сред.ДШИ-450,0 тыс.рублей;2029 г.- 103197,7 тыс.рублей; в т.ч.-краевой бюд.-168,0 тыс.рублей;- бюджет АМО-102579,7 тыс.рублей;- внебюд.сред.ДШИ- 450,0 тыс.рублей;Источник финансирования:Краевой бюджет, бюджет Анучинского муниципального округа , внебюджетные средства ДШИ  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  - Повышение результативности деятельности музея;* увеличение посещаемости музейных мероприятий;

- обеспечение сохранности исторических ценностей и доступности экспонирования музейных предметов ; - создание благоприятных условий и доступности широких слоев населения к историческому наследия АМО;- повышение рентабельности и результативности учреждений культуры, расширение сферы услуг;- обеспечение сохранности объектов культуры, приведение и содержание в удовлетворительном состоянии;- способствование повышению имиджа Анучинского муниципального округа посредством улучшения качества выступлений творческих коллективов и исполнителей, представляющих Анучинский муниципальный округ на конкурсах, фестивалях и других мероприятиях различного уровня; - рост творческих идей и их практической реализации в различных сферах социально-культурной деятельности Анучинского муниципального округа; - улучшение культурно-досугового обслуживания населения;- развитие самодеятельного художественного творчества; - укрепление кадрового потенциала учреждений культуры;- расширение возможностей получения информации в открытом доступе с выходом в Интернет;- укрепление, обновление материально-технической базы учреждений культуры Анучинского муниципального округа; - сохранность объектов культуры и безопасность граждан;-антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей. - сохранность объектов культуры и безопасность граждан от пожаров;- обучение работников культуры пользованием противопожарным инвентарем;-повышение ответственности к требования пожарной безопасности работников культуры.- своевременное выявление и поддержка одаренных детей и подростков, воспитание интеллектуально развитой и духовно-нравственной личности;* увеличение количества проведённых культурно-массовых мероприятий;

-увеличение числа посещений населением Анучинского муниципального округа культурно- массовых мероприятий ;-увеличение числа посетителей платных мероприятий ;-увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек; - увеличение числа пользователей библиотек.* увеличение количества учреждений, на которых проведены текущие и капитальные ремонты ;

-увеличение количества участия в смотрах(конкурсах, фестивалях) ; -обеспечение жизнедеятельности учреждения ДШИ в современных условиях;-приведение и содержание в удовлетворительном состоянии объектов ДШИ;-создание благоприятных условий и доступности дополнительного образования для широких слоев населения;-обеспечение сохранности объектов ДШИ, создание комфортных безопасных условий;- обучение работников ДШИ пользованием противопожарным инвентарем;-повышение ответственности к требования пожарной безопасности работников ДШИ.;-обеспечение сохранности объектов и антитеррористическая защищенность объектов ДШИ;- увеличение доли учащихся дополнительного образования по видам искусств, обучающихся на «4»и «5» .  |

**1. Характеристика сферы реализации Программы.**

# Муниципальная программа разработана на основе Федерального закона «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 N 54-ФЗ (в ред. от 12.12.2023 №581-ФЗ), Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» (в ред. от 26.12.2022 №2427), Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» ( в ред. от 14.04.2023 № 129-ФЗ), Постановления Администрации Приморского края от 27.12.2019 года N 936-па «Об утверждении государственно программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2020 - 2027 годы» (в ред. от 18.01.2023 №15-пп), Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 02.06.2021№754» Об утверждении порядка осуществления образовательной деятельности образовательными организациями дополнительного образования детей со специальными наименованиями «Детская школа искусств», «Детская музыкальная школа», «Детская хоровая школа», «Детская художественная школа», «Детская хореографическая школа», «Детская театральная школа», «Детская цирковая школа», «Детская школа художественных ремесел».

Реализация муниципальной программы предполагает формировать систему позволяющую внедрить в повседневную практику современные экономические, социальные и образовательные технологии . Поэтому в муниципальной программе определены самые важные, приоритетные направления деятельности, требующие наибольшего внимания и концентрации сил: капитальные ремонты, реконструкции ,техническая оснащённость учреждений культуры и искусств, обеспечение, поддержка талантливой молодежи, развитие культурной инфраструктуры. Это позволит создать современные условия в зонах библиотечного и музейного обслуживания, организации досуга населения и молодежи, развитие местного художественного творчества. Главными задачами муниципальной программы является обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, сохранение культурного и исторического наследия, реализация творческого потенциала населения, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры*.* В связи с этим возрастает значимость реализации стратегической роли культуры, как духовно нравственного основания развития личности в создании оптимальных благоприятных условий для развития творческих способностей населения. Изменения в культуре предполагается осуществлять поэтапно и дифференцированно, с учетом современных потребностей, местной экономической и социальной ситуации.

 Сеть учреждений культуры Анучинского муниципального округа составляет:

 Муниципальное казенное учреждение культуры «Информационно-досуговый центр» Анучинского муниципального округа, в состав которого входят:

ДК с.Анучино Библиотека с.Анучино

СДК с.Новогордеевка Библиотека с.Новогордеевка

СК с.Шекляево Библиотека с.Гродеково

СК с.Еловка Библиотека с.Еловка

СДК с.Староварваровка Библиотека с.Староварваровка

СК с.Виноградовка Библиотека с.Виноградовка

СДК с.Чернышевка Библиотека с.Чернышевка

СК с.Тихоречное Библиотека с.Тихоречное

СК с.Новотроицкое Библиотека с.Муравейка

СК с.Рисовое Библиотека с.Рисовое

СДК с.Гражданка

СК с.Пухово

Анучинский историко - краеведческий музей с.Анучино

Филиал историко - краеведческого музея с.Староварваровка

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с.Анучино»

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, учреждения культуры Муниципального казенного учреждения культуры «Информационно-­ досуговый центр» Анучинского муниципального округа сталкивается с такими проблемами, как :

 -обеспечение жителей Анучинского муниципального округа доступными культурно - досуговыми услугами связана с организацией и проведением культурно-массовых мероприятий тематической направленности , а также с созданием и деятельностью клубных формирований.

В течение года проводится более 2740 мероприятий для различных возрастных категорий, на них присутствует свыше 142913 человек. На платной основе проводится более 817 мероприятий . В учреждениях культуры и искусства организованы и стабильно работают 91 клубное формирование , любительских объединений и кружков. Деятельность этих коллективов дает экономический эффект : репертуар творческих коллективов, которые занимаются не один год, позволяет составлять концертные программы без привлечения профессиональных артистов. Клубные формирования, работающие на платной основе, также увеличивают доход. Но вместе с тем услуги культуры должны быть доступны социально незащищенным категориям: инвалидам, пенсионерам, учащимся, многодетным семьям и семьям участников СВО. Невозможно организовать на платной основе мероприятия в рамках государственных праздников, по патриотическому, правовому воспитанию

 Слабое технологическое оснащение учреждений культуры, отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям, отсутствие сценических средств, современной музыкальной и звуковой аппаратуры, неудовлетворительная материально - техническая база. состояния зданий учреждений культуры порождает не высокий уровень качества предоставляемых услуг.

 Недостаточность необходимого специализированного программного обеспечения по учету предметов и музейных коллекций. На сегодняшний день учет экспонатов ведется только на бумажных носителях. В связи с этим музею необходима установка программы «КОМИС» по внесению музейных предметов в электронный каталог.

Несоответствие материально-технического состояния и оснащённости учреждений культуры современным нормам и изменившимся социально культурным ориентациям является сдерживающим фактором, достижение цели обеспечения равных возможностей доступа и повышения качества оказываемых услуг. В таких условиях сложно говорить о дальнейшем совершенствовании культурно - досуговой деятельности населения и сохранения традиционной народной художественной культуры. Решение этих задач возможно только программными методами, путем реализации в ближайшие годы комплекса первоочередных мероприятий.

Для развития самодеятельного художественного творчества требуется изготовление сценических костюмов, реквизита, оказание поддержки талантливым исполнителям, в т.ч. для участия в международных, всероссийских фестивалях, смотрах и конкурсах. Необходимо развивать межрегиональный обмен творческими коллективами.

Проблема дефицита квалифицированных кадров.

Отсутствие финансирования на применение инновационных технологий в проведении мероприятий.

Программно - целевой метод позволит:

- дополнить бюджетное финансирование текущей деятельности учреждений культуры и обеспечить финансовыми ресурсами деятельность учреждений культуры, направленную на решение конкретных задач, сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений;

- обеспечить адресность , последовательность, преемственность и контроль инвестирования бюджетных средств в сферу культуры;

- внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры;

-создать предпосылки и условия для устойчивого дальнейшего развития и функционирования сферы культуры в Анучинском муниципальном округе. Системой дополнительного образования в области искусства в ДШИ с. Анучино охвачено около 100 детей. Качество обучение высокое : почти 70% детей успевают на «4» и «5», ежегодно учащиеся занимают призовые места на региональных конкурсах, фестивалях. ДШИ активно участвует в культурно-массовых мероприятиях: выступают с концертными программами, проводят выставки. Однако в сфере дополнительного образования остается высокая степень изношенности специального оборудования. Отсутствует компьютерная техника для обучения по предпрофессиональным программам. Необходимо зрительный зал ДШИ укомплектовать современными креслами, сценической осветительной аппаратурой.

Действующим законодательством ужесточены требования по соблюдению мер пожарной безопасности в местах пребывания и массового скопления народа. В целях антитеррористической защищенности необходимо установить ограждения возле учреждений культуры и искусства, дополнить видеокамерами. Эти мероприятия также требуют дополнительного финансирования.

Решение вопросов Анучинского муниципального округа по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, к услугам учреждений культуры позволит создать условия для повышения качества жизни населения Анучинского муниципального округа.

**2. Приоритеты муниципальной политики.**

 Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Анучинского муниципального округа:

-обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства; развитие самодеятельного творчества;

-создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;

-продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

-обеспечение инновационного развития отрасли культуры;

-укрепление позитивного имиджа АМО с помощью традиционной и развивающейся современной культуры;

-укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства повышение социального статуса работников культуры;

-популяризация и сохранение культурно-исторического наследия АМО;

 Выполнение мероприятий, реализуемых в составе муниципальной программы, напрямую связано с полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов муниципального округа в области культуры. В соответствии с приоритетами социально-экономического развития и полномочиями АМО основными целями муниципальной программы являются:

-создание условий для дальнейшего развития учреждений культуры и искусства Анучинского муниципального округа, сохранения культурных традиций для формирования духовно-нравственных ориентиров граждан,

-повышение роли культуры в решении перспективных задач социально-экономического развития АМО;

-творческое и техническое совершенствование культурной среды, усиление ее;

позитивного влияния на формирование духовно-нравственных ориентиров граждан;

-обеспечение максимальной доступности широких слоев населения к культурно-историческому наследию;

-сохранение и пополнение музейных фондов.

1. **Цели, задачи Программы**

Для достижения поставленной цели необходимо комплексное решение следующих задач:

-создание условий для сохранения лучших традиций и художественного

совершенствования творческих коллективов, исполнителей;

- поддержка театрального и музыкального искусства, создание условий для выявления и становления одаренной творческой молодежи;

-сохранение и развитие различных форм культурной- досуговой деятельности и любительского творчества;

-сохранение лучших национально-культурных традиций в сфере культуры,

выявление и поддержка молодых дарований;

-создание условий для сохранения и пополнения библиотечных фондов, стимулирование работы библиотек по оперативному обеспечению потребностей пользователей;

-обеспечение жизнедеятельности учреждений культуры и искусства в современных условиях, сочетание их традиционной инфраструктуры с открытостью к инновационным формам и методам деятельности, откликом на новые потребности и запросы потребителей культурных услуг;

-модернизация материально-технической базы учреждений культуры и искусства для удовлетворения изменяющихся культурных запросов различных групп населения в современных условиях.

Решение вышеперечисленных задач позволит существенно повысить эффективность функционирования и развития отрасли культуры.

Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить посредством реализации следующих задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры:

Обеспечение доступности граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни АМО. Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, что относится к стратегическим национальным приоритетам.

 Реализация творческого потенциала населения. Решение задачи будет обеспечено посредством организации и проведения культурно-массовых мероприятий, различных по форме и содержанию, для всех социальных и возрастных групп населения, в которых будут задействованы все учреждения культуры.

 Совершенствование использования музейных предметов в научных , культурных, образовательных целях, путем организации экспозиционно - выставочной, методической, информационной, культурно-просветительской (экскурсии, лекции, массовые мероприятия) деятельности, укрепление материально-технической базы учреждения.

 Модернизация материально-технической базы учреждений культуры для удовлетворения культурных запросов населения в современных условиях.

Данная задача включает формирование организационных, экономических, финансовых, кадровых, материально-технических, информационных и иных условий, необходимых для устойчивого развития сферы культуры на период до 2029 года.

 В ходе решения задач планируется:

-осуществление мер поддержки творческих инициатив населения ,юных дарований, работников учреждений культуры, проведение окружных мероприятий, посвященных значимым государственным и региональным событиям , а также по развитию межрегионального сотрудничества в сфере культуры;

-предоставление учреждениям культуры бюджетных средств на обновление материально-технической базы, осуществление инвестиций в капитальный ремонт ,реконструкцию объектов культурной инфраструктуры;

-реализация мер по развитию информатизации отрасли культуры;

-управление реализацией муниципальной программы;

-создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Анучинского муниципального округа;

 -обеспечение жизнедеятельности учреждений культуры и искусства в современных условиях, сочетание их традиционной инфраструктуры с открытостью к инновационным формам и методам деятельности, откликам на новые потребности и запросы потребителей культурных услуг

1. **Целевые показатели (индикаторы) Программы**

Реализация Программы будет сохранению сети учреждений культуры , создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ для населения Анучинского муниципального округа.

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно на основании общей оценки эффективности по каждой подпрограмме как среднее арифметическое.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основного индикатора | Единица измере-ния | Плановое годовое значение показателей (индикаторов) подпрограммы |
| год |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| **Подпрограмма №1 " Обеспечение деятельности Анучинского историко-краеведческого музея."** |
| **Приобретение** необходимого специализированного оборудования для хранения и экспонирования музейных предметов. | ед.  |  20 | 20  | 20  | 20  | 20  |
| Посещаемость музейных мероприятий  |  чел. | 4000  | 4050  | 4080  | 4090  | 4100  |
|  Количество наглядной агитации и иных материалов по вопросам музейного дела. | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество текущего и капитального ремонта музея. |  об.. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Подпрограмма №2 "Обеспечение деятельности учреждений культуры и библиотек".**  |
| Количество текущего и капитального ремонта учреждений культуры. | Об..  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  |
|  Количество проведенных культурно-массовых мероприятий. | ед.  | 3014  | 3315  | 3647  | 4012  | 4413  |
|  Число посещений культурно массовых мероприятий  | Чел. | 157204 | 172925 | 190218 | 209240 | 230163 |
|  Количество участников в клубных формированиях, клубах по интересам, кружках. | Чел. | 3014 | 3315 | 3647 | 4011 | 4412 |
|  Количество участий в смотрах, фестивалях, конкурсах. | ед. | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
|  Обучение работников культуры.  | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  Участие в конкурсе на лучшего работника учреждения культуры. | Чел. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  Пополнения книжного фонда, оборудования. | ед. | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  Число пользователей библиотек. | чел. | 3520 | 3535 | 3560 | 3580 | 3600 |
|  Число посещений. | чел. | 62993 | 63617 | 64241 | 64865 | 65489 |
|  Приобретение информационно-технического оборудования, сценического оборудования, мебели, звуковой, музыкальной аппаратуры, оргтехники. | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  Содержание и благоустройство территорий, прилегающих к учреждениям культуры и искусства. | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  Доля проведенных мероприятий к общему количеству мероприятий по противопожарной безопасности объектов культуры. | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|  Доля проведенных мероприятий к общему количеству мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры. | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  Количество разработанных ПСД. | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма №3 "Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства" |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства (человеко-час) | чел.\час.  | 6822  | 8925  | 8925  | 8925  | 8925  |
|  Количество обучающихся. | чел.  | 68  | 90  | 90  | 90  | 90  |
|  Количество приобретенных музыкальных инструментов. | ед. | 0 | 1 | 1 | 1  | 1 |
|  Количество приобретенного художественного инвентаря. | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  Количество приобретенной мебели. | ед. | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 |
|  Количество проведенного текущего и капитального ремонта ДШИ с. Анучино. | об. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  Количество проведенных мероприятий по противопожарной безопасности объектов ДШИ. | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  Количество проведенных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов ДШИ.  | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  Количество разработанных ПСД. | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

1. **Характеристика основных мероприятий Программы**

 Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы отдельных мероприятий приведена в Приложении № 1.

1. **Механизм реализации Программы**

 Программа включает в себя подпрограммы:

 - Обеспечение деятельности Анучинского историко-краеведческого музея;

 - Обеспечение деятельности учреждений культуры и библиотек .

 - Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства .

Механизм реализации программы представляет собой:

- организационное, правовое, финансовое обеспечение реализации программы;

- обеспечение согласованных действий исполнителей и (или) участников по реализации программных мероприятий;

- разработку в пределах полномочий нормативных правовых актов необходимых для выполнения программных мероприятий;

- ведение отчетности по реализации программы;

- мониторинг выполнения программы;

- осуществление закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- размещение на официальном сайте Анучинского муниципального округа информации о ходе и результатах реализации программы.

За реализацию конкретного мероприятия определён исполнитель и (или) участник согласно системе программных мероприятий настоящей программы. Каждый исполнитель и (или) участник, в пределах своей компетенции, разрабатывает планы, регулирующие сроки и порядок исполнения программных мероприятий. Все исполнители и (или) участники, включая ответственного исполнителя, могут разрабатывать совместные увязанные по срокам планы реализации программных мероприятий.

Отдел социального развития и молодежной политики координирует деятельность всех исполнителей, участников по реализации программных мероприятий, несёт ответственность за своевременную и качественную их реализацию, организацию ведения отчетности по исполнению программных мероприятий в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Анучинского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации АМРот 23.11.2018 г. № 552 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Анучинском муниципальном районе» (в ред.от 28.06.2024 №602).

1. **Оценка применения мер регулирования**

Правовое регулирование Программы обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации, Приморским краем и органов местного самоуправления.

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена:

-изменениями федерального законодательства;

-изменениями регионального законодательства;

-принятыми муниципальными правовыми актами.

 Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной Программы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы приведена в Приложении № 2.

1. **Ресурсное обеспечении программы**

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Анучинского муниципального округа и фактически привлечённых иных средств приведена в Приложении № 3

1. **Сроки и этапы реализации муниципальной Программы**

Программа реализуется в один этап, в сроки 2025 – 2029 годы.

1. **Оценка эффективности реализации Программы**

 Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

3) оценки степени реализации основных мероприятий

Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,80.

В случае, если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчётный финансовый год, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель предоставляет отчётные данные в финансово - экономическое управление администрации Анучинского муниципального округа для проведения мониторинга и оперативного контроля реализации муниципальной программы. В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы:

информацию о степени выполнения мероприятий муниципальной программы в соответствии с Приложением № 4.

информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в соответствии с Приложением № 5.

сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в соответствии с Приложением № 6.

Приложение 1

к Муниципальное программе

 «Сохранение и развитие культуры

Анучинского муниципального округа

 на 2025-2029 годы», утвержденной

Постановлением администрации

Анучинского муниципального округа

№ 879-па от 11.09.2024

ОБОБЩЁННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

**«Сохранение и развитие культуры Анучинского муниципального округа**

 **на 2025-2029 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| Начала реализации по подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия программы |
| 1 | **Подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Анучинского историко-краеведческого музея»** | -Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию)  | 2025 | 2029 |  |  |
|  |  | -Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию)  | 2025 | 2029 | -повышение результативности деятельности музея;* увеличение посещаемости музейных мероприятий;
 | Посещаемость музейных мероприятий.Количество наглядной агитации и иных материалов по вопросам музейного дела |
|  | **Основное мероприятие 1.2**. Укрепление материально технической базы музея.  | Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию) | 2025 | 2029 | -Обеспечение сохранности исторических ценностей и доступности экспонирования музейных предметов. | **Приобретение** необходимого специализированного оборудования для хранения и экспонирования музейных предметов . |
|  | **Основное мероприятие 1.3**.Проведение текущего и капитального ремонта музея.  | Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;-Общественные организации (по согласованию) | 2025 | 2029 | -Создание благоприятных условий и доступности широких слоев населения к историческому наследия АМО | Количество текущего и капитального ремонта музея. |
|   | **Подпрограмма №2** **«Обеспечение деятельности учреждений культуры и библиотек»** |  Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию)  | 2025 | 2029 |   |   |
|  | **Основное мероприятие 2.1.** Обеспечение деятельности МКУК «ИДЦ» АМО. | Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию)  | 2025 | 2029 | - улучшение культурно-досугового обслуживания населения;-повышение рентабельности и результативности учреждений культуры, расширение сферы услуг. | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий.Число посещений культурно массовых мероприятий  |
|  | **Основное мероприятие 2.2**  Текущие и капитальные ремонты, модернизация объектов учреждения культуры и искусства, библиотек. | Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию)  | 2025 | 2029 |  Обеспечение сохранности объектов культуры, приведение и содержание в удовлетворительном состоянии | Количество текущего и капитального ремонта учреждений культуры.Количество разработанных ПСД. |
|  | **Основное мероприятие 2.3.**Организация культурно-массовых мероприятий. | Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию)  | 2025 | 2029 | * увеличение количества проведённых культурно-массовых мероприятий;

-увеличение числа посещений населением Анучинского муниципального округа культурно- массовых мероприятий ; - улучшение культурно-досугового обслуживания населения; | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий.Число посещений культурно массовых мероприятий  |
|  | **Основное мероприятие 2.4.**Поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества, создание условий для развития творческой активности и самореализации жителей округа. | Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию)  | 2025 | 2029 | -развитие самодеятельного художественного творчества.- способствование повышению имиджа Анучинского муниципального округа посредством улучшения качества выступлений творческих коллективов и исполнителей, представляющих Анучинский муниципальный округ на конкурсах, фестивалях и других мероприятиях различного уровня; - рост творческих идей и их практической реализации в различных сферах социально-культурной деятельности Анучинского муниципального округа;  -увеличение количества участия в смотрах(конкурсах, фестивалях) . | Количество участников в клубных формированиях, клубах по интересам, кружках.Количество участий в смотрах, фестивалях, конкурсах. |
|  | **Основное мероприятие 2.5.**Поддержка системы непрерывного профессионального образования работников культуры. | Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию)  | 2025 | 2029 | -Укрепление кадрового потенциала учреждений культуры. | Обучение работников культуры. |
|  | **Основное мероприятие 2.6.**Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием | Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию)  | 2025 | 2029 | -Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды фонды библиотек; - увеличение числа пользователей библиотек. | Пополнения книжного фонда, оборудования.Число пользователей библиотек.Число посещений.  |
|   | **Основное мероприятие 2.7.**Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. |  Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию)  | 2025 | 2029 | - Укрепление, обновление материально-технической базы учреждений культуры Анучинского муниципального округа; - Расширение возможностей получения информации в открытом доступе с выходом в Интернет. | Приобретение информационно-технического оборудования, сценического оборудования, мебели, звуковой, музыкальной аппаратуры, оргтехники. |
|  | **Основное мероприятие 2.8.**Содержание и благоустройство территорий, прилегающих к учреждениям культуры и искусства. | Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации (по согласованию) | 2025 | 2029 | * увеличение количества учреждений, на которых проведены текущие и капитальные ремонты .
 | Содержание и благоустройство территорий, прилегающих к учреждениям культуры и искусства |
|  | **Основное мероприятие 2.9.**Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры. | Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию) | 2025 | 2029 | - сохранность объектов культуры и безопасность граждан;-антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей. | Доля проведенных мероприятий к общему количеству мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры. |
|  | **Основное мероприятие 2.10**Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности объектов культуры | Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию)  | 2025 | 2029 | - сохранность объектов культуры и безопасность граждан от пожаров;- обучение работников культуры пользованием противопожарным инвентарем;-повышение ответственности к требования пожарной безопасности работников культуры. | Доля проведенных мероприятий к общему количеству мероприятий по противопожарной безопасности объектов культуры. |
|  | **Подпрограмма №3** **"Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства** |  Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию)  | 2025 | 2029 |  |   |
|  | **Основное мероприятие 3.1**Выполнение ДШИ с. Анучино муниципальных заданий, направленных на предоставление (оказание) муниципальных услуг | ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию) | 2025 | 2029 | - своевременное выявление и поддержка одаренных детей и подростков, воспитание интеллектуально развитой и духовно-нравственной личности;- увеличение доли учащихся дополнительного образования по видам искусств, обучающихся на «4»и «5»  | Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства Количество обучающихся. |
|  | **Основное мероприятие 3.2.**Проведение текущего и капитального ремонта ДШИ с. Анучино. | ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию)  | 2025 | 2029 | Приведение и содержание в удовлетворительном состоянии объектов ДШИ | Количество проведенного текущего и капитального ремонта ДШИ с. Анучино. Количество разработанных ПСД |
|  | **Основное мероприятие 3.3.**Укрепление материально-технической базы ДШИ с. Анучино. | ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию)  | 2025 | 2029 | Создание благоприятных условий и доступности дополнительного образования для широких слоев населения. | Количество приобретенных музыкальных инструментов.Количество приобретенного художественного инвентаря.Количество приобретенной мебели.  |
|  | **Основное мероприятие 3.4.**Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов ДШИ с.Анучино. | ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию)  | 2025 | 2029 | -Обеспечение сохранности объектов и антитеррористическая защищенность объектов ДШИ. | Количество проведенных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов ДШИ.  |
|  | **Основное мероприятие 3.5.**Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности объектов ДШИ с.Анучино. | ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию)  | 2025 | 2029 | Обеспечение сохранности объектов ДШИ, создание комфортных безопасных условий.- обучение работников ДШИ пользованием противопожарным инвентарем;-повышение ответственности к требования пожарной безопасности работников ДШИ. |  Количество проведенных мероприятий по противопожарной безопасности объектов ДШИ. |

Приложение 2

к Муниципальное программе

 «Сохранение и развитие культуры

Анучинского муниципального округа

 на 2025-2029 годы», утвержденной

Постановлением администрации

Анучинского муниципального округа

№ 879-па от 11.09.2024

ОЦЕНКА

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Сохранение и развитие культуры**

**Анучинского муниципального округа на 2025-2029 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры государственного регулирования | Объем доходов/расходов Анучинского муниципального округа [<\*>](#P633) (тыс. руб.) | Финансовая оценка результатов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы |  | Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы |
| очередной финансовый год (2025г) | первый год планового периода (2026г) | второй год планового периода (2027г) | третий год планового периода (2028г) | четвертый год планового периода (2029) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1. | Изменения в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры Анучинского муниципального округа на 2025-2029 годы», касающиеся внесениядополнений и уточнениймероприятий и объемовфинансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Будет обусловлена:изменениями федерального законодательства;изменениями регионального законодательства;принятыми муниципальными правовыми актами. |

<\*> - объем выпадающих доходов бюджета Анучинского муниципального округа, увеличение расходных обязательств Анучинского муниципального округа.

Приложение 3

к Муниципальное программе

 «Сохранение и развитие культуры

Анучинского муниципального округа

 на 2025-2029 годы», утвержденной

Постановлением администрации

Анучинского муниципального округа

№ 879-па от 11.09.2024

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,

ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

**«Сохранение и развитие культуры Анучинского муниципального округа на 2025-2029 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ГРБС | Источник ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | Оценка расходов |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | **Муниципальная программа****«Сохранение и развитие культуры Анучинского муниципального округа на 2025-2029 годы»** | -Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию)  | Всего |  |  |  |  | 132708,3 | 96342,0 | 98199,0 | 101228,0 | 103197,7 |
| Фед.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюдж. |  |  |  |  | 37365,9 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
| Бюджет АМО |  |  |  |  | 94971,6 | 95780,7 | 97631,0 | 100610,0 | 102579,7 |
| Средства внебюджета ДШИ |  |  |  |  | 370,8 | 393,3 | 400,0 | 450,0 | 450,0 |
|  | **Подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Анучинского историко-краеведческого музея»**  | -Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации (по согласованию) | Всего |  |  |  |  | 21420,0 | 5547,3 | 5447,3 | 5447,3 | 5447,3 |
| Фед.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюд. |  |  |  |  | 15538,2 |  |  |  |  |
| Бюджет АМО |  |  |  |  | 5881,8 | 5547,3 | 5447,3 | 5447,3 | 5447,3 |
|  | Основное мероприятие 1.1**Расходы обеспечения деятельности музея.** | -Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации (по согласованию) | Всего |  |  |  |  | 5544,8 | 5247,3 | 5147,3 | 5147,3 | 5147,3 |
| Фед.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет АМО |  |  |  |  | 5544,8 | 5247,3 | 5147,3 | 5147,3 | 5147,3 |
|  | **Основное мероприятие 1.2**. Укрепление материально технической базы.  | -Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию)  | Всего |   |  |  |  | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Фед.бюджет |   |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Краевой бюд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет АМО |  |  |  |  | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | **Основное мероприятие 1.3**.Проведение текущего и капитального ремонта музея.  | -Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации (по согласованию) | Всего |  |  |  |  |  15695,2 | 100,0  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  Фед.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюд. |  |  |  |  | 15538,2 |  |  |  |  |
| Бюджет АМО |  |  |  |  | 157,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | **Подпрограмма №2** **«Обеспечение деятельности учреждений культуры и библиотек»** | -Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации (по согласованию) | Всего |  |  |  |  | 96799,8 | 75000,0 | 76000,0 | 77600,0 | 78600,0 |
|  Фед.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюд. |  |  |  |  | 21827,7 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
| Бюджет АМО |  |  |  |  | 74972,1 | 74832,0 | 75832,0 | 77432,0 | 78432,0 |
|  | **Основное мероприятие 2.1** Обеспечение деятельности МКУК «ИДЦ» АМО. | МКУК «ИДЦ» АМО-Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации (по согласованию) | Всего |  |  |  |  | 63180,0 | 63852,2 | 64852,2 | 66452,2 | 67452,2 |
|  Фед.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет АМО |  |  |  |  | 63180,0 | 63852,2 | 64852,2 | 66452,2 | 67452,2 |
|  | **Основное мероприятие 2.2**  Текущие и капитальные ремонты, модернизация объектов учреждения культуры и искусства, библиотек. | -Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации (по согласованию) | Всего |  |  |  |  | 21878,7 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  Фед.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюд. |  |  |  |  | 21659,7 |  |  |  |  |
| Бюджет АМО |  |  |  |  | 219,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  | **Основное мероприятие 2.3**Организация культурно-массовых мероприятий. | -Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию) | Всего |  |  |  |  | 2034,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  Фед.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет АМО |  |  |  |  | 2034,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | **Основное мероприятие 2.4**Поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества, создание условий для развития творческой активности и самореализации жителей округа. | -Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации (по согласованию) | Всего |  |  |  |  | 180,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  Фед.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет АМО |  |  |  |  | 180,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | **Основное мероприятие 2.5**Поддержка системы непрерывного профессионального образования работников культуры. | -Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации (по согласованию) | Всего |  |  |  |  | 242,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  Фед.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет АМО |  |  |  |  | 242,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | **Основное мероприятие 2.6.**Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием | -Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации (по согласованию) | Всего |  |  |  |  | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 |
|  Фед.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюд. |  |  |  |  | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
| Бюджет АМО |  |  |  |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | **Основное мероприятие 2.7.**Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | -Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации (по согласованию) | Всего |  |  |  |  | 1415,4 | 1978,1 | 1978,1 | 1978,1 | 1978,1 |
|  Фед.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет АМО |  |  |  |  | 1415,4 | 1978,1 | 1978,1 | 1978,1 | 1978,1 |
|  | **Основное мероприятие 2.8.**Содержание и благоустройство территорий, прилегающих к учреждениям культуры и искусства. | -Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию) | Всего |  |  |  |  | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  Фед.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет АМО |  |  |  |  | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | **Основное мероприятие 2.9.**Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры. | -Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации (по согласованию) | Всего |  |  |  |  | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|  Фед.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет АМО |  |  |  |  | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|  | **Основное мероприятие****2.10.**Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности объектов культуры | -Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию) | Всего |  |  |  |  | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  Фед.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет АМО |  |  |  |  | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | **Подпрограмма №3** **«Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства»** | -Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации (по согласованию) | Всего |  |  |  |  | 14488,5 | 15794,7 | 16751,7 | 18180,7 | 19150,4 |
|  Фед.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет АМО |  |  |  |  | 14117,7 | 15401,4 | 16351,7 | 17730,7 | 18700,4 |
| Средства внебюджета |  |  |  |  | 370,8 | 393,3 | 400,0  | 450,0 | 450,0 |
|  | **Основное мероприятие 3.1**Выполнение ДШИ с. Анучино муниципальных заданий, направленных на предоставление (оказание) муниципальных услуг | -Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации (по согласованию) | Всего |  |  |  |  | 13421,4 | 14273,8 | 15287,6 | 16480,3 | 17709,8 |
|  Фед.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет АМО |  |  |  |  | 13050,6 | 13880,5 | 14887,6 | 16030,3 | 17259,8 |
| Средства внебюджета |  |  |  |  | 370,8 | 393,3 | 400,0  | 450,0 | 450,0 |
|  | **Основное мероприятие 3.2.**Проведение текущего и капитального ремонта ДШИ с. Анучино. | -Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации (по согласованию) | Всего |  |  |  |  | 300,0 | 1000,0 | 1000,0 | 300,0 | 300,0 |
|  Фед.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет АМО |  |  |  |  | 300,0 | 1000,0 | 1000,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | **Основное мероприятие 3.3.**Укрепление материально-технической базы ДШИ с. Анучино. | -Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию) | Всего |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 | 700,0 |
|  Фед.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет АМО |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 | 700,0 |
|  | **Основное мероприятие 3.4.**Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов ДШИ с.Анучино. | -Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию) | Всего |  |  |  |  | 591,5 | 331,5 | 265,7 | 292,2 | 321,5 |
|  Фед.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет АМО |  |  |  |  | 591,5 | 331,5 | 265,7 | 292,2 | 321,5 |
|  | **Основное мероприятие 3.5.**Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности объектов ДШИ с.Анучино. | -Администрация АМО;-МКУК «ИДЦ» АМО-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию) | Всего  |  |  |  |  | 75,6 | 89,4 | 98,4 | 408,2 | 119,1 |
|  Фед.бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет АМО |  |  |  |  | 75,6 | 89,4 | 98,4 | 408,2 | 119,1 |

Приложение 4

к Муниципальное программе

 «Сохранение и развитие культуры

Анучинского муниципального округа

 на 2025-2029 годы», утвержденной

Постановлением администрации

Анучинского муниципального округа

№ 879-па от 11.09.2024

ИНФОРМАЦИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Сохранение и развитие культуры Анучинского муниципального округа на 2025-2029 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Запланированный результат реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Фактический результат реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей | Причины невыполнения/отклонения сроков, и их влияние на ход реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к Муниципальное программе

 «Сохранение и развитие культуры

Анучинского муниципального округа

 на 2025-2029 годы», утвержденной

Постановлением администрации

Анучинского муниципального округа

№ 879-па от 11.09.2024

ИНФОРМАЦИЯ

О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Сохранение и развитие культуры Анучинского муниципального округа на 2025-2029 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) на текущий год | Запланировано по сводной бюджетной росписи [<\*>](#P1238) | Кассовые расходы, тыс. руб. [<\*\*>](#P1239) |
| 1. |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |
| бюджет Анучинского муниципального округа |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |

<\*> - заполняется нарастающим итогом с начала года <\*\*> - заполняется нарастающим итогом с начала года

Приложение 6

к Муниципальное программе

 «Сохранение и развитие культуры

Анучинского муниципального округа

 на 2025-2029 годы», утвержденной

Постановлением администрации

Анучинского муниципального округа

№ 879-па от 11.09.2024

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ

(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Сохранение и развитие культуры Анучинского муниципального округа на 2025-2029 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикатора (показателя) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного периода (при наличии) |
| отчетный год | отчетный период [<\*>](#P1303) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |
| Подпрограмма |
| ... | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |
| ... |
| ... |  |  |  |  |  |
| Отдельные мероприятия |
| ... | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |
| ... |
| ... |  |  |  |  |  |

-------------------------------<\*> - заполняется нарастающим итогом с начала года (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год).

Приложение № 7

к Муниципальное программе

 «Сохранение и развитие культуры

Анучинского муниципального округа

 на 2025-2029 годы», утвержденной

Постановлением администрации

Анучинского муниципального округа

№ 879-па от 11.09.2024

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

**«Обеспечение деятельности Анучинского историко-краеведческого музея»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУК «ИДЦ» АМО |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация АМО;-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию) |
| Цели подпрограммы |  Развитие музейного дела, сохранение и пополнение фондов, популяризация культурно - ­исторического наследия Анучинского муниципального округа. |
| Задачи подпрограммы | -Создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы | - количество проведенных культурно-массовых мероприятий, направленных на военно-патриотическое, гражданское, краеведческое воспитание;- количество изготовленных баннеров, наглядной агитации, публикаций и иных материалов по вопросам патриотической направленности  |
| Сроки реализации подпрограммы | Программа реализуется в один этап, в сроки 2025 – 2029 годы |
| Объем средств на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджета, иных внебюджетных источников, местного бюджета  | Общий объем финансирования – 43309,2 тыс. рублей, в т.ч. по годам:2025 г.- 21420,0 тыс. рублей;в т.ч-краевой бюд.-15538,2 тыс.рублей;- бюджет АМО- 5881,8 тыс.рублей;2026 г.- 5547,3 тыс.рублей; в т.ч- бюджет АМО- 5547,3 тыс.рублей;2027 г.- 5447,3 тыс.рублей; в т.ч- бюджет АМО- 5447,3 тыс.рублей;2028 г.- 5447,3 тыс.рублей; в т.ч- бюджет АМО- 5447,3 тыс.рублей;2029 г.- 5447,3 тыс.рублей; в т.ч- бюджет АМО- 5447,3 тыс.рублей;Источник финансирования:бюджет Анучинского муниципального округа, краевой бюджет |

Приложение 8

к Муниципальное программе

 «Сохранение и развитие культуры

Анучинского муниципального округа

 на 2025-2029 годы», утвержденной

Постановлением администрации

Анучинского муниципального округа

№ 879-па от 11.09.2024

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

**«Обеспечение деятельности учреждений культуры и библиотек»**

|  |  |
| --- | --- |
|  Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУК ИДЦ |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация АМО;-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию) |
| Цели подпрограммы | - создание условий для дальнейшего устойчивого сохранения и развития культуры и искусства в Анучинском муниципальном округе;-повышение ралли культуры в решении перспективных задач социально- экономического развития. |
| Задачи подпрограммы | -Обеспечение жизнедеятельности учреждений культуры и искусства в современных условиях, сочетание их традиционной инфраструктурой с открытостью к инновационным формам и методам деятельности, откликам на новые потребности и запросы потребителей культурных услуг. Реализация творческого потенциала населения. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры и искусства, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства на территории Анучинского муниципального округа. |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы | * увеличение количества проведённых культурно-массовых мероприятий;

-увеличение числа посещений населением Анучинского муниципального округа культурно- массовых мероприятий; * увеличение числа посетителей платных мероприятий;
* увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек; ниципального округа до 100 экз.;
* увеличение количества учреждений, на которых проведены капитальные ремонты.
 |
| Сроки реализации подпрограммы | Программа реализуется в один этап, в сроки 2025 – 2029 годы |
| Объем средств на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджета, иных внебюджетных источников, местного бюджета  | Общий объем финансирования –403999,8 тыс. рублей, в т.ч. по годам:2025 г.- 96799,8 тыс.рублей; в т.ч-краевой бюд.-21827,7 тыс.рублей;- бюджет АМО-74972,1 тыс.рублей;2026 г.- 75000,0 тыс.рублей; в т.ч-краевой бюд.-168,0 тыс.рублей;- бюджет АМО-74832,0 тыс.рублей;2027 г.- 76000,0 тыс.рублей; в т.ч-краевой бюд.-168,0 тыс.рублей;- бюджет АМО-75832,0 тыс.рублей;2028 г.- 77600,0 тыс.рублей; в т.ч-краевой бюд.-168,0 тыс.рублей;- бюджет АМО-77432,0 тыс.рублей;2029 г.- 78600,0 тыс.рублей; в т.ч-краевой бюд.-168,0 тыс.рублей;- бюджет АМО-78432,0 тыс.рублей;Источник финансирования:бюджет Анучинского муниципального округа, краевой бюджет. |

Приложение 9

к Муниципальное программе

 «Сохранение и развитие культуры

Анучинского муниципального округа

 на 2025-2029 годы», утвержденной

Постановлением администрации

Анучинского муниципального округа

№ 879-па от 11.09.2024

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

**«Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства»**

|  |  |
| --- | --- |
|  Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУК ИДЦ |
| Соисполнители подпрограммы |  Администрация АМО;-ДШИ с. Анучино- КУ «МОУО» АМО;- Общественные организации ( по согласованию) |
| Цели подпрограммы | - сохранение и развитие системы дополнительного образования в области искусств путем создания оптимальных условий для повышения качества и эффективности образовательного процесса. |
| Задачи подпрограммы | - выполнение муниципальных заданий, направленных на предоставление (оказание) муниципальных услуг;-укрепление и совершенствование материально-технической базы;-сохранение и развитие кадрового потенциала, создание оптимальной здоровье сберегающей среды.  |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы | - сохранение и увеличение контингента обучающихся в ДШИ;- увеличение образовательных программ ;-увеличение числа учащихся, являющихся участниками конкурсов и выставок, творческих мероприятий. |
| Сроки реализации подпрограммы | Программа реализуется в один этап, в сроки 2025 – 2029 годы |
| Объем средств на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджета, иных внебюджетных источников, местного бюджета  | Общий объем финансирования –84366,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам:2025 г.- 14488,5 тыс. руб.в т.ч.мест бюд.-14117,7 тыс.рублей;средства внеб.-370,8 тыс.рублей;2026 г.- 15794,7 тыс.рублей; мест бюд.- 15401,4 тыс.рублей;средства внеб.-393,3 тыс.рублей2027 г.- 16751,7тыс.рублей; мест бюд.- 16351,7 тыс.рублей;средства внеб.-400,0 тыс.рублей2028 г.- 18180,7 тыс.рублей; мест бюд.- 17730,7 тыс.рублей;средства внеб.-450,0 тыс.рублей2029 г.- 19150,4 тыс.рублей; мест бюд.- 18700,4 тыс.рублей;средства внеб.-450,0 тыс.рублейИсточник финансирования:бюджет Анучинского муниципального округа ,средства внебюджета ДШИ. |