ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

АНУЧИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

| 16.12.2019 года | с. Анучино | № 559/83 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Анучинского муниципального округа, назначенных на 15 марта 2020 года

В соответствии со статьями 27, 28 Избирательного кодекса Приморского края, решением Избирательной комиссии Приморского края от 09 октября 2019 года № 182/1399 «О возложении полномочий избирательной комиссии Анучинского муниципального округа на территориальную избирательную комиссию Анучинского района», решением территориальной избирательной комиссии Анучинского района от «16» декабря 2019 года № 556/83 «О назначении выборов депутатов Думы Анучинского муниципального округа» территориальная избирательная комиссия Анучинского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Анучинского муниципального округа, назначенных на 15 марта 2020 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальных сайтах: администрации Анучинского муниципального района в разделе территориальной избирательной комиссии Анучинского района и Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель комиссии |  | О.Г. Дядюк |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии |  | Н.В. Леонова |

Приложение

к решению территориальной избирательной комиссии Анучинского района

от «16» декабря 2019 года № 559/83____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению

выборов депутатов Думы Анучинского муниципального округа

Дата выборов – 15 марта 2020 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 18 декабря 2019 года

| №п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
| 1. | Уточнение перечня избирательных участков и их границ (ч.2(1) ст.16 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее 4 января 2020 года (не позднее чем за 70 дней до дня голосования) | Глава администрации Анучинского муниципального района |
| 2. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (ч. 4 ст. 16 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 февраля 2020 года, а в исключительных случаях - не позднее 11 марта 2020 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее, чем за 3 дня до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Анучинского района (далее – ТИК) |
| 3. | Образование избирательных участков в труднодоступных и отдаленных местностях (ч. 4 ст. 16 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 февраля 2020 года, а в исключительных случаях - не позднее 11 марта 2020 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее, чем за 3 дня до дня голосования) | ТИК по согласованию с руководителями объектов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях |
| 4. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (ч. 6 ст. 16 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 3 февраля 2020 года (не позднее, чем за 40 дней до дня голосования) | глава администрации Анучинского муниципального района (далее – Глава) |
| 5. | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных и отдаленных местностях (ч. 6 ст. 16 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через два дня после образования избирательного участка | ТИК |
| РАБОТА С РЕЗЕРВОМ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ |
| 5. | Принятие решения о начале сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края, в том числе решения о начале сбора предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края для избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных и отдаленных местностях (п. 12, 13 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | не позднее 24 января 2020 года (за 50 дней до дня голосования) | ТИК |
| 6. | Опубликование сообщения ТИК о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий в государственных или муниципальных средствах массовой информации, а также размещение на сайте Избирательной комиссии Приморского края (далее – ИКПК) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном формированию участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий, на официальном сайте администрации Анучинского муниципального района в разделе территориальной избирательной комиссии Анучинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». (п. 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | не позднее чем через три дня со дня принятия решения | ТИК |
| 7. | Осуществление сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края, в том числе осуществление сбора предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края для избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных и отдаленных местностях (п. 12, 13 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | с 24 января и по 13 февраля 2020 года (за 50 дней до дня голосования и не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | ТИК |
| 8. | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий Приморского края и его направление для размещения на сайте ИКПК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе и на сайте администрации Анучинского муниципального района в разделе территориальной избирательной комиссии Анучинского района (п. 22 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | не позднее 28 февраля 2020 года (не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков Приморского края) | ТИК |
| ФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, ОБРАЗОВАННЫХ В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 9. | Формирование участковых избирательных комиссий (далее – УИК) на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, в местах временного пребывания избирателей (ч. 2 ст. 24 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 28 февраля 2020 года, а в исключительных случаях не позднее 14 марта 2020 года (не позднее, чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования) | ТИК |
| ФОРМИРОВАНИЕ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
| 10. | Возложение полномочий окружных избирательных комиссии на территориальную избирательную комиссию Анучинского района (ч. 7 ст. 23 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 29 декабря 2019 года | ТИК |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 11. | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче первого экземпляра списка избирателей (ч. 2 ст.14, п. 13 ч. 2 ст. 28 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 января 2020 года | ТИК |
| 12. | Формирование, уточнение и представление в ТИК (соответствующие УИК) сведений об избирателях (ч. 8 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 24 января 2020 года, а если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией (далее – УИК), - сразу после ее сформирования (не позднее чем за 50 дней до дня голосования, а если список избирателей составляется УИК, - в соответствующие УИК сразу после их сформирования) | Глава, руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают |
| 13. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч. 1, 2 ст. 14; п. 4 ч. 1 ст. 28 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 3 марта 2020 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | ТИК |
| 14. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие УИК (ч. 11 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 марта 2020 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК |
| 15. | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в труднодоступной или отдаленной местности (ч. 4 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 марта 2020 года, а в исключительных случаях - не позднее 13 марта 2020 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за один день до дня голосования, в том числе досрочного голосования) | УИК |
| 16. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (ч. 6 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 марта 2020 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | УИК на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает |
| 17. | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения (ч. 12 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 января 2020 года | ТИК |
| 18. | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений ТИК о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке (ч. 14 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | после получения или составления списка избирателей | УИК |
| 19. | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (ч. 28 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | с 4 марта 2020 года (за 10 дней до дня голосования, а в предусмотренном частями 4-6 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края случае составления списка избирателей - непосредственно после составления списка избирателей) | УИК |
| 20. | Реализация права на обращение в УИК с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей (ч. 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | с 4 марта 2020 года и до 20 часов 00 минут 15 марта 2020 года (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
| 21. | Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение заверенной копии этого решения заявителю (ч. 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20 часов 15 марта 2020 года | УИК |
| 22. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК (ч. 14 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 марта 2020 года (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | председатель и секретарь УИК |
| 23. | Брошюрование (прошивка), подтверждаемое печатью и подписью председателя УИК, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей, снабжение каждой такой книги титульным листом с указанием порядкового номера книги и общего количества отдельных книг, на которые разделен список избирателей (ч. 15 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 марта 2020 года (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | УИК |
| 24. | Реализация избирателем права подачи в соответствующую УИК личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту его временного пребывания (ч. 23 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 часов 14 марта 2020 года (не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
| 25. | Принятие решения о включении в список избирателей, избирателей, которые будут находиться в день голосования в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части (ч. 23 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 24 часов с момента обращения, но не позднее подписания списка избирателей 14 марта 2020 года | УИК |
| 26. | Передача, в том числе с использованием ГАС «Выборы», через ТИК информации о включении избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту его временного пребывания в УИК избирательного участка, где данный избиратель включен в список избирателей по месту его жительства (ч. 23 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно | УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 27. | Выдвижение кандидатов (ч. 1 ст. 40, ч. 1 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 30 декабря 2019 года и заканчивается в 18 часов 00 минут 3 февраля 2020 года (осуществляется за 75 дней до дня голосования, но не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем за 40 дней до дня голосования в 18 часов 00 минут по местному времени) | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 28. | Опубликование в государственных периодических печатных изданиях списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Думы Анучинского муниципального округа (далее – выборы), по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, и размещение указанного списка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 4 ст. 35 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 21 декабря 2019 года по состоянию на 15 декабря 2019 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Главное управление Минюста РФ по Приморскому краю |
| 29. | Направление в ТИК списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Думы Анучинского муниципального округа (ч. 4 ст. 35 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 21 декабря 2019 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Главное управление Минюста РФ по Приморскому краю |
| 30. | Представление в ТИК краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования политической партии, которое используется в избирательном бюллетене, в случае если как полное, так и сокращенное наименование политической партии, состоит более чем из семи слов (ч. 2, 3 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 3 февраля 2020 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Кандидат или орган политической партии |
| 31. | Принятия решения о согласовании краткого наименования политической партии (либо об отказе в его согласовании в случае несоблюдения требований, установленных частью 2 статьи 36 Избирательного кодекса Приморского края) (ч. 3 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 февраля 2020 года (не позднее чем через три дня после истечения срока, установленного в абзацах первом и втором части 3 статьи 36 Избирательного кодекса Приморского края) | ТИК |
| 32. | Установление краткого наименования политической партии, в случае непредставления органом политической партии, кандидатом краткого наименования политической партии, в установленный срок, а также в случае отказа в его согласовании (ч. 3 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 февраля 2020 года (не позднее чем через три дня после истечения срока, установленного в абзацах первом и втором части 3 статьи. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | ТИК |
| 33. | Предоставление в ТИК документов о выдвижении кандидата (ч. 1 ст. 40, ч. 1 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 30 декабря 2019 года и заканчивается в 18 часов 00 минут 3 февраля 2020 года (осуществляется за 75 дней до дня голосования, но не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем за 40 дней до дня голосования в 18 часов 00 минут по местному времени) | Кандидат лично, либо по его просьбе иные лица в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом |
| 34. | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов (ч. 13 ст. 42 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после их представления | ТИК |
| 35. | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (ч. 6 ст. 42 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах с. Анучино, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами с. Анучино (например: если мероприятие проводится 10 января 2020 года в с. Анучино, то избирательное объединение извещает ТИК не позднее 8 января 2020 года; если мероприятие проводится 10 января 2020 года за пределами с. Анучино, то избирательное объединение извещает ТИК не позднее 06 января 2020 года) | избирательное объединение |
| 36. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов (ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 37. | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата (ч. 1, 10 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 24 января 2020 года и не позднее 18 часов 00 минут 3 февраля 2020 года (не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов 00 минут по местному времени) | кандидат |
| 38. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии частями 2, 3, 4, 5 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края (ч. 13 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно с момента поступления соответствующих документов | ТИК |
| 39. | Проведение проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3, 4, 5 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края (ч. 13 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | В течении 10 дней, Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный ТИК | Соответствующие органы |
| 40. | Установление объема сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения избирателей (ч. 21 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 28 декабря 2019 года | ТИК |
| 41. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном ТИК (ч. 21 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно по мере выдвижения кандидатов | ТИК |
| 42. | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (ч. 22 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно по мере выявления | ТИК |
| 43. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких-либо документов или несоблюдения требований закона к оформлению документов (ч. 14 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (например, если заседание назначено на 17 января 2020 года, то извещение должно быть вручено не позднее 13 января 2020 года) | ТИК |
| 44. | Передача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату (ч. 13 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата (например, если заседание назначено на 17 часов 00 минут 17 января 2020 года, то копия протокола должна быть вручена не позднее 17 часов 00 минут 15 января 2020 года) | ТИК |
| 45. | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, а избирательным объединением – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (кандидатах), и представленные в соответствии с частями 2, 4, 5, 6 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению (ч. 14 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (например, если заседание назначено на 17 января 2020 года, то уточнение и дополнение должно быть осуществлено не позднее 15 января 2020 года) | кандидат, избирательное объединение |
| 46. | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов (например, если кандидат представил документы на регистрацию 2 февраля 2020 года, то решение должно быть принято не позднее 11 февраля 2020 года) | ТИК |
| 47. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия (ч. 6 ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК |
| 48. | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время их участия в выборах (ч. 2 ст. 52 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 49. | Назначение доверенных лиц (ч. 1 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента представления документов о выдвижении | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 50. | Регистрация доверенных лиц (ч. 2 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (например, если кандидат, избирательное объединение представили документы о назначении ими доверенных лиц в избирательную комиссию 25 января 2020 года, то их регистрация должна состояться не позднее 29 января 2020 года) | ТИК |
| 51. | Реализация права на отзыв доверенного лица (ч. 5 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | в любое время | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |
| 52. | Назначение не более пяти уполномоченных представителей, за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам | в любое время, после выдвижения кандидата | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 53. | Регистрация уполномоченных представителей, назначенных избирательным объединением, и выдача им удостоверений установленного образца | в трехдневный срок со дня представления документов | ТИК |
| 54. | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса: в ТИК в УИК (ч. 21 ст. 32 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня представления документов на регистрацию с момента регистрации кандидата | кандидат зарегистрированный кандидат |
| 55. | Представление в ТИК зарегистрированным кандидатом, выдвинутым непосредственно, письменного заявления о снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст. 50 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 марта 2020 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем 13 марта 2020 года (не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее, чем за один день до дня голосования) | зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 56. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу (ч. 5 ст. 50 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 марта 2020 года (не позднее, чем за 5 дней до дня голосования) | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 57. | Обжалование в суд решения ТИК о регистрации (об отказе в регистрации) кандидата (ч. 6 ст. 91, ч. 2 ст. 93 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит | ТИК, кандидат, в отношении которого вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| 58. | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата (ч. 5 ст. 93 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 6 марта 2020 года (не позднее, чем за восемь дней до дня голосования) | ТИК, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| 59. | Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидата (ч. 5 ст. 93 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 марта 2020 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования) | соответствующий суд |
| 60. | Установление объема биографических данных, едставляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования (ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 27 января 2020 года | ТИК |
| 61. | Представление в ТИК сведений биографического характера (ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 февраля 2020 года | зарегистрированные кандидаты |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 62. | Агитационный период (ч. 1 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня принятия решения о выдвижении кандидата до ноля часов по местному времени 14 марта 2020 года со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по местному времени 14 марта 2020 года | избирательные объединения, выдвинувшие кандидата кандидат |
| 63. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (ч. 2 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | с 15 февраля 2020 года до ноля часов по местному времени 14 марта 2020 года (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | зарегистрированные кандидаты |
| 64. | Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 57 Избирательного кодекса Приморского края) | запрещено с 10 марта 2020 года по 15 марта 2020 года, включительно (запрещено в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |
| 65. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и их представление с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в ТИК (ч. 6 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 17 января 2020 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 66. | Представление в Управление Роскомнадзора по Приморскому краю, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований (ч. 10 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 23 декабря 2019 года (не позднее, чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Глава |
| 67. | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 8 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 28 декабря 2020 года (не позднее, чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Управление Роскомнадзора по Приморскому краю |
| 68. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 7 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 2 января 2020 года (не позднее, чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | ТИК |
| 69. | Опубликование и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" политической партией, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован, своей предвыборной программы не менее чем в одном государственном или муниципальном (соответственно уровню выборов) периодическом печатном издании (ч. 14 ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 марта 2020 года (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы |
| 70. | Резервирование печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации за плату (ч. 9 ст. 62, ч. 4 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 февраля 2020 года (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | муниципальные организации телерадиовещания, муниципальные периодические печатные издания |
| 71. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами (ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 февраля 2020 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | ТИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
| 72. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатного эфирного времени (ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | после проведения жеребьевки Если нет бесплатного эфирного времени, то пункт искл. | ТИК |
| 73. | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (ч. 12 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее чем до 15 марта 2021 года (не менее 12 месяцев со дня голосования) | организации телерадиовещания |
| 74. | Подача в ТИК заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации | с 24 января 2020 года по 11 марта 2020 года | главный редактор СМИ |
| 75. | Проведение жеребьевки в целях определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края) | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 февраля 2020 года (по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 76. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов (ч. 3 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края) | после проведения жеребьевки | редакция периодического печатного издания |
| 77. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ТИК вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) (ч. 2 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 17 января 2020 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 78. | Представление в ТИК документов, подтверждающих письменное согласие на использование в агитационных материалах высказываний физического лица о кандидате в агитационных материалах (ч. 10, 11 ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края) | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного на канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании – по требованию избирательной комиссии | кандидат |
| 79. | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде (ч. 4 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала распространения агитационных материалов | кандидат |
| 80. | Утверждение форм учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 февраля 2020 года | ТИК |
| 81. | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 25 марта 2020 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 82. | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 9 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее трех лет со дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 83. | Установление времени, на которое по заявке зарегистрированного кандидата безвозмездно предоставляется для встреч с избирателями помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности (ч. 4 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 24 января 2020 года | ТИК |
| 84. | В случае предоставления помещения, указанного в частях 3 и 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, зарегистрированному кандидату уведомление в письменной форме в ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 5 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственник, владелец помещения |
| 85. | Размещение содержащейся в уведомлении собственника, владельца помещения о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом в порядке, установленном ТИК, доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов (ч. 6 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК |
| 86. | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в части 3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (ч. 7 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 3 дней со дня подачи заявок | собственники, владельцы помещений |
| 87. | Реализация права арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий (ч. 8 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | в период проведения предвыборной агитации | кандидаты |
| 88. | Подача в орган местного самоуправления уведомления о проведении публичного мероприятия о проведении пикетирования группой лиц (ч. 1 ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия не позднее 3 дней до дня проведения пикетирования, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения | организатор публичного мероприятия |
| 89. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 7 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 февраля 2020 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | Глава по предложению ТИК |
| 90. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 7 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | после принятия администрацией Анучинского муниципального района соответствующего постановления | ТИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 91. | Перечисление (направление) средств на проведение выборов: |
|  | ИКПК | не позднее 27 декабря 2020 года (не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Администрация Приморского края |
|  | УИК (ч. 3 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 марта 2020 года (не позднее, чем за 7 дней до дня голосования) | ТИК |
| 92. | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ч. 1 и 17 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | в период после письменного уведомления ТИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации | кандидат |
| 93. | Реализация права кандидата на назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ч. 1 ст. 37, ч. 3 ст.69 Избирательного кодекса Приморского края) | после выдвижения кандидата | кандидат |
| 94. | Установление формы уведомления кандидатом ТИК о несоздании кандидатом собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании (ч. 1 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 29 декабря 2019 года | ТИК |
| 95. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата (ч. 8 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края) | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в статье 37 Избирательного кодекса Приморского края (например, если документы для регистрации уполномоченных представителей представлены в избирательную комиссию 11 февраля 2020 года, то их регистрация должна состояться не позднее 13 февраля 2020 года) | ТИК |
| 96. | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата (ч. 10 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | по требованию ТИК, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 97. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (ч. 10 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | по представлению соответствующей избирательной комиссии, по требованию кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 98. | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (ч. 11 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | 28 февраля 2020 года и 9 марта 2020 года (за 15 дней и за пять дней до дня голосования) | ТИК |
| 99. | Опубликование информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (ч. 11 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение трех дней со дня получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий за счет средств их текущего бюджетного финансирования |
| 100. | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды (ч. 16 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок со дня поступления представления ТИК | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций на безвозмездной основе |
| 101. | Установление формы финансового отчета, требований к оформлению и перечня прилагаемых к нему документов (ч. 12 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 29 декабря 2019 года Форма финотчета утверждается комиссией, организующей выборы, спецрешением «О порядке и формах учета и отчетности … кандидатов ( ч.18 ст. 69 ИК ПК) Предлагаю искл. Этот пункт | ТИК |
| 102. | Представление в ТИК итогового финансового отчета о размерах и источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах (ч. 12 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидат |
| 103. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования (ч. 13 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК |
| 104. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, пропорционально вложенным средствам (ч. 14 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидат |
| 105. | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход бюджета (ч. 14 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | после 14 мая 2020 года (по истечении 60 дней со дня голосования) | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 106. | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК (ч. 6 ст. 68 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 25 марта 2020 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | УИК |
| 107. | Представление отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из краевого бюджета для подготовки и проведения выборов депутатов Думы Анучинского муниципального округа в Законодательное Собрание Приморского края одновременно с предоставлением его копии в Избирательную комиссию Приморского края (ч. 9 ст. 68 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через три месяца после официального опубликования общих результатов выборов | ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 108. | Определение перечня избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, и для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (ч. 7 ст. 72, ч. 3 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 29 января 2020 года | ТИК |
| 109. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, их числа, порядка осуществления контроля за их изготовлением (ч. 4 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 19 февраля 2020 года (не позднее, чем за 24 дня до дня голосования) | ТИК |
| 110. | Изготовление избирательных бюллетеней под наблюдением ТИК: - для обеспечения досрочного голосования - для обеспечения голосования в день голосования (ч. 5 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 23 февраля 2020 года (не позднее, чем за 20 дней до дня голосования) не позднее 4 марта 2020 года (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | полиграфическая организация по решению ТИК |
| 111. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК с правом решающего голоса, уничтожения избирательных бюллетеней (ч. 12 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за два дня до получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК |
| 112. | Утверждение формы актов передачи избирательных бюллетеней (п. 13 ч. 2 ст. 28 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 19 февраля 2020 года | ТИК |
| 113. | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи в УИК (ч. 13 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 19 февраля 2020 года | ТИК |
| 114. | Передача избирательных бюллетеней УИК (ч. 13, 14 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 марта 2020 года (для досрочного голосования) не позднее 13 марта 2020 года (для голосования в день голосования) | ТИК |
| 115. | Принятие решения об изготовлении избирательной документации с указанием необходимого тиража и сроков изготовления избирательных бюллетеней (в исключительных случаях на избирательных участках, образованных в отдаленных и труднодоступных местностях) (ч. 20 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента образования соответствующих избирательных участков до дня голосования | УИК по согласованию с ТИК |
| 116. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования и номерах телефонов УИК через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 марта 2020 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК и УИК через средства массовой информации или иным способом |
| 117. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования (ч. 2 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования | ТИК и УИК через средства массовой информации или иным способом |
| 118. | Размещение внутри помещения ТИК, в котором осуществляется досрочное голосование или непосредственно перед ним информации обо всех кандидатах | не позднее 4 марта 2020 года | ТИК |
| 119. | Размещение на информационных стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень (ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала голосования, в том числе досрочного голосования | УИК |
| 120. | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования (ч. 9 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала голосования | УИК |
| 121. | Принятие решения об определении количества переносных ящиков для организации голосования вне помещения для голосования (ч. 6 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее дня, предшествующего дню голосования | ТИК |
| 122. | Проведение досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях (ч. 15 ст.76 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 23 февраля 2020 года (не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | УИК по решению ТИК |
| 123. | Проведение досрочного голосования для отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (ч. 16 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 23 февраля 2020 года (не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | УИК по решению ТИК |
| 124. | Определение графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования не менее четырёх часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16-00 часов по местному времени) и в выходные дни (ч. 3 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 23 февраля 2020 года | ТИК |
| 125. | Размещение на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования (ч. 3 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно, после утверждения графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования, но не позднее 23 февраля 2020 года | ТИК |
| 126. | Установление формы списка досрочно проголосовавших избирателей в помещении ТИК | не позднее 19 февраля 2020 года | ТИК |
| 127. | Проведение досрочного голосования: - в помещении ТИК - в помещении УИК (ч. 1 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | с 4 марта 2020 года по 10 марта 2020 года (за 10-4 дня до дня голосования) с 11 марта 2020 года по 14 марта 2020 года (не ранее чем за 3 дня до дня голосования) | ТИК УИК |
| 128. | Представление информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении ТИК, отдельно по каждому избирательному участку (ч. 11 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | в порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации | УИК, ТИК |
| 129. | Передача в каждую УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертами с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей (ч. 9 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 10 марта 2020 года | ТИК |
| 130. | Проведение голосования (ч. 1 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края) | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени 15 марта 2020 года | УИК |
| 131. | Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования (ч. 2 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | с 5 марта 2020 года до 14.00 часов по местному времени 15 марта 2020 года (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования) | избиратели, в том числе при содействии других лиц |
| 132. | Объявление о том, что члены УИК будут проводить голосование вне помещения для голосования (ч. 5 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования | председатель УИК |
| 133. | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней в УИК (ч. 3 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | сразу после 20.00 часов 15 марта 2020 года (сразу после окончания времени голосования в день голосования) | члены УИК с правом решающего голоса |
| 134. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (ч. 2 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | УИК |
| 135. | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования с приложенными к нему документами в ТИК (ч. 30 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
| 136. | Вывешивание заверенной копии второго экземпляра протокола УИК об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК (ч. 31 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | после составления протокола | УИК |
| 137. | Определение результатов выборов депутатов Думы Анучинского муниципального округа первого созыва (ч. 1 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 17 марта 2020 года (не позднее, чем на третий день со дня голосования) | ТИК |
| 138. | Извещение кандидата о его избрании (ч. 1 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края) | после определения результатов выборов | ТИК |
| 139. | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы Анучинского муниципального округа (ч. 1 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок после определения ТИК результатов выборов и извещения об этом кандидата | кандидат, избранный депутатом Думы Анучинского муниципального округа |
| 140. | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации для опубликования (ч. 2 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 141. | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (ч. 3 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 апреля 2020 года (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | ТИК |
| 142. | Регистрация избранных депутатов Думы Анучинского муниципального округа и выдача удостоверений об избрании (ч. 4 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата | ТИК |
| 143. | Опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования всех нижестоящих избирательных комиссий (ч. 4 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края) | до 15 мая 2020 года (в течение двух месяцев со дня голосования) | ТИК |
| 144. | Размещение данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 4 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов | ТИК |
| 145. | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей (ч. 1 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Председатель, заместитель председателя, секретарь ТИК |
| 146. | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов (ч. 2 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | в соответствии со сроками, установленными Положением о порядке хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Приморском крае | Председатель, заместитель председателя, секретарь ТИК |