**ПРОТОКОЛ**

**заседания муниципального проектного комитета Анучинского**

**муниципального округа**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

№ 8 7 июля 2021 года

с. Анучино

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель:Заместитель председателя: | С.А. Понуровский, глава Анучинского муниципального округа;А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации Анучинского МО - **отпуск** ;  |
| Секретарь:  | И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО;И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО; |
| Члены комиссии:    | Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО;Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО**- отпуск**; О.В. Ведерникова, начальник отдела социального развития администрации Анучинского МО;О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администра-ции Анучинского МО;А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО;С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО;Н.В. Гришакова, начальник КУ МОУОИ.Н.Болотова, и.о.директора МКУК «ИДЦ» Анучинского МО |

Наблюдатели :

 Л.Г.Суртаева

На заседании присутствует 11 из 14 членов комиссии. Кворум обеспечен.

 **Повестка заседания комитета:**

1. О внесении данных по Указу № 68 в Ситуационный центр Губернатора, отв. Бурдейная С.В.
2. О подготовке исходной информации по проектированию генерального плана Анучинского МО 2021 году (о выполнение решения заседания от 29.06.2021г) отв. Суворенков А.А.;
3. О реализации мероприятий муниципальных проектов/программ на территории Анучинского МО в 2021 году, члены комитета;
4. О работе общественных наблюдателей, отв. Скорикова И.В.;
5. О представлении Дорожных карт по муниципальным программам за 1 полугодие 2021г (показатели, результаты) и выполнение медиаплана по проектной деятельности, отв. Скорикова И.В.;

**О внесении данных по Указу № 68 в Ситуационный центр Губернатора**

**Докладчик:** Бурдейная С.В., начальник общего отдела администрации Анучинского МО;

Информация по внесению данных по Указу № 68

**Решили:**

1. Вносить данные в соответствии с методиками и по согласованию с ведомственными министерствами и департаментами Приморского края.

**О подготовке материалов по проектированию генерального плана Анучинского МО в 2021 году**

**Докладчики:** А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО

Информация готовности исходных материалов по проектированию генерального плана Анучинского МО 2021 году.

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению;
2. Согласовать с главным врачом Анучинской ЦРБ вопрос по объектам капитального строительства (строительство 2 амбулаторий, 2 ФАПа).

**О реализация мероприятий муниципальных проектов/программ на территории Анучинского МО в 2021 году**

**Докладчики:** О.В. Бурдейная, , И.Н.Болотова, А.А. Суворенков, Гришакова Н.В.

Еженедельная информация представленная по утвержденной форме (прилагается)

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению (прилагается);
2. Рассмотреть дополнительную смету на проведение работ по капитальному ремонту СДК с. Чернышевка ( отв. И.Н.Болотова, и.о.директора МКУК «ИДЦ» Анучинского МО);
3. Провести ЭА по ПСД пожарной сигнализации до 31.07.2021 (отв. Начальник КУ МОУО Гришакова Н.В.).

**О работе общественных наблюдателей**

**Докладчик:** Скорикова И.В**.**, ответственный секретарь, Суртаева Л.Г., общественный наблюдатель

Информирование о посещение объектов и представления отчета в чек-листе

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению
2. Общественным наблюдателям посещать объекты согласно графику.

**О представлении Дорожных карт по муниципальным программам за 1 полугодие 2021г (показатели, результаты) и выполнение медиаплана по проектной деятельности**

**Докладчик: Скорикова** И.В.,

Информация о представлении Дорожных карт за 1 полугодие, выполнение медиаплана по проектной деятельности, наполнение раздела «проектное управление» на официальном сайте администрации Анучинского МО, готовность подпрограмм по КРСТ

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Представить Дорожные карты муниципальных программ к 10.06.2021, подпрограммы КРСТ к 15.06.2021г
3. Размещать информацию о проектной деятельности на территории Анучинского МО в информационных сетях Интернет 1 раз в неделю

Голосовали по решениям:

«За»- 11чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Председатель комитета: С.А. Понуровский

Секретарь комитета: И.В.Скорикова