**ПРОТОКОЛ**

**заседания муниципального проектного комитета Анучинского**

**муниципального округа**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

№ 7 23 июня 2021 года

с. Анучино

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель:Заместитель председателя: | С.А. Понуровский, глава Анучинского муниципального округа;А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации Анучинского МО ;  |
| Секретарь:  | И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО;И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО; |
| Члены комиссии:    | Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО;Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО; О.В. Ведерникова, начальник отдела социального развития администрации Анучинского МО;О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администра-ции Анучинского МО;А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО;С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО;Н.В. Гришакова, начальник КУ МОУОН.И.Кравчук, и.о.директора МКУК «ИДЦ» Анучинского МО |

Наблюдатели А.А. Стасюк

На заседании присутствует 13 из 14 членов комиссии. Кворум обеспечен.

 **Повестка заседания комитета:**

1. О подготовке материалов по проектированию генерального плана Анучинского МО 2021 году (о выполнение решения заседания от 16.06.2021г);
2. О реализации мероприятий муниципальных программ на территории Анучинского МО в 2021 году;
3. О подготовки документов (отбор проектов) в рамках КРСТ- благоустройство территорий на 2022г., **отв**. Бурдейная О.В., Кравчук Т.И..;
4. О разработки подпрограмм в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Анучинского муниципального округа на 2020-2024 годы», **отв**. Бурдейная О.В., Кравчук Т.И.., Гришакова Н.В.
5. О выполнении мероприятий медиаплана от 9 июня 2021г., **отв.** Скорикова И.В.

**О подготовке материалов по проектированию генерального плана Анучинского МО в 2021 году**

**Докладчики:** А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО

 Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО;

Информация о представлении ответственными лицами исходных материалов по проектированию генерального плана Анучинского МО 2021 году.

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению;
2. Подготовить сводные формы к 25.06.2021;
3. Направить запросы в Министерства и Департаменты Приморского края (ответ ожидать к 30.06.2021);

**О реализация мероприятий муниципальных программ на территории Анучинского МО в 2021 году**

**Докладчики:** О.В. Бурдейная, Е.В. Росейчук, Т.И.Кравчук, А.А. Суворенков, Гришакова Н.В.

Еженедельная информация представленная по утвержденной форме (прилагается)

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению (прилагается);
2. И.о.директора МКУК «ИДЦ» Анучинского МО (Кравчук Т.И.) подготовить письма по возникшим проблемам (памятники) Подрядчикам до 25.06.2021г;
3. КУ МОУО (Гришакова Н.В.) объявить ЭА по приобретению автомобиля до 2 июля 2021г, ЭА по ПСД пожарная безопасность до 9 июля 2021г.

**О подготовке документов (отбор проектов) в рамках КРСТ- благоустройство территорий на 2022 г.**

**Докладчик:** Бурдейная О.В., Кравчук Т.И..;

О начале работы по подготовке необходимых документов

**Решили:**

1. Информация принята к сведению

**О разработки подпрограмм в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Анучинского муниципального округа»**

**Докладчик:** Бурдейная О.В., Кравчук Т.И., Гришакова Н.В.

**Решили:**

1.Подпрограммы разработать к 15 июля 2021г.

**О выполнении мероприятий медиаплана от 9 июня 2021г.**

**Докладчик:** Скорикова И.В., главный специалист ФЭУ, секретарь

Ознакомила с мероприятиями медиаплана на 2021г.

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению и выполнять мероприятия медиаплана в указанные сроки.
2. Информацию в СМИ и на официальный сайт администрации Анучинского МО представлять ежемесячно согласно графику: ЖКХ и ОИЗО – первая неделя месяца, МКУК «ИДЦ» Анучинского МО - вторая неделя месяца, КУ МОУО - третья неделя месяца.

Голосовали по решениям:

«За»- 13чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Председатель комитета: С.А. Понуровский

Секретарь комитета: И.В.Скорикова