**ПРОТОКОЛ**

**заседания муниципального проектного комитета Анучинского**

**муниципального округа**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

№ 15 13 октября 2021 года

с. Анучино

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель:  Заместитель председателя: | А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации Анучинского МО ; |
| Секретарь: | И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО; |
| Члены комиссии: | И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО;  Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО;  Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО – б/л;  О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администрации Анучинского МО;  О.В. Ведерникова, начальник отдела социального развития  администрации Анучинского МО;  А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО- отпуск;  С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО;  Гришакова Н.В., начальник КУ МОУО;  Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО» |

Наблюдатели: -

На заседании присутствует 9 из 14 членов комитета. Кворум обеспечен.

**Повестка заседания комитета:**

1. О реализации мероприятий муниципальных программ на территории Анучинского МО в 2021 году, члены комитета;
2. « Цифровая зрелость» 28 массовых социально значимых муниципальных услуг
3. Анализ дорожных карт муниципальных программ за 3 квартал 2021г**.**

**О реализации мероприятий муниципальных проектов/программ на территории Анучинского МО в 2021 году**

**Докладчики:** О.В. Бурдейная, Н.Т. Федорец, Гришакова Н.В.

Информация о реализации мероприятий муниципальных проектов/программ на территории Анучинского МО в 2021 году, проблемы, пути их решения

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению (прилагается).
2. Подготовить письма Подрядчику ООО «Прокси» по нарушению сроков выполнения работ по устройству уличного освещения в соответствии с МК.
3. Провести 14.10.2021г выездное рабочее совещание с Подрядчиком на объектах в Гражданском ТО, Чернышевском, Анучинском ТО.
4. Обязать Подрядчика ООО «ФРИЗ БК» исправить замечания по качеству выполненных работ, выявленные в ходе приемке работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования (с. Анучино, ул. Гоголя).

**« Цифровая зрелость» 28 массовых социально значимых муниципальных услуг»**

**Докладчик:** И.В.Скорикова

Информация о «Цифровой зрелости» 28 массовых социально значимых муниципальных услуг» в соответствии с Дорожной картой по цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы на территории Анучинского МО

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Внести изменения в регламенты предоставления массовых социально значимых услуг (28) до 25.12.2021

**Анализ дорожных карт муниципальных программ за 3 квартал 2021г.**

**Докладчик:** И.В. Скорикова

Информация о выполнении дорожных карт муниципальных программ за 3 квартал 2021г.

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Главным исполнителям проектов/муниципальных программ усилить контроль исполнения проектных/программных мероприятий с целью освоения финансовых средств за 2021г.

«За»- 9 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Председатель комитета: А.Я.Янчук

Отв. секретарь комитета: И.В.Скорикова