Мониторинг объекта ( ОН – Суртаева Людмила Геннадьевна):

с. Анучино, ул.Лазо,4а (МКУК «ИДЦ» АМО)

2 июня 2022

Продолжается капитальный ремонт здания МКУК «ИДЦ» АМО (ДК с. Анучино). Работы ведутся с опережением графика работ. В санузлах 1 и 2 этажа заканчивается капи -тальный ремонт, уложена плитка на стенах, полу, установлены унитазы, раковины, водонагреватели, ведется работы по электроснабжению санузлов.

В зрительном зале возле сцены установлены двери-ворота. Пол залили бетоном.

В фойе стены и колоны оштукатурены , зачищаются для покраски, потолок окрашен.

Произведен монтаж труб отопления. Работы выполнены на 45%.

На объекте работают 5 человек, имеется все необходимое оборудование для проведения капитального ремонта.

Мусор складируется в мешки и вывозится по мере накопления.

 

 

 



