|  |
| --- |
| **герб_02_2**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**  **ПРИМОРСКОГО КРАЯ**  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  19.07.2024 с. Анучино № 672  **Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по противодействию экстремизму, терроризму, правонарушениям и наркомании в Анучинском муниципальном округе на 2025-2029 годы»**  В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления администрации Анучинского муниципального района от 23.11.2018 № 552 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, реализации и оценки эффективности в Анучинском муниципальном районе», Устава Анучинского муниципального округа, администрация Анучинского муниципального округа Приморского края |

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры по противодействию экстремизму, терроризму, правонарушениям и наркомании в Анучинском муниципальном округе на 2025-2029 годы» (прилагается).

2. Руководителю аппарата администрации Анучинского муниципального округа (Бурдейной) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Анучинского муниципального округа и разместить на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2025г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Анучинского

муниципального округа С.А.Понуровский

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Анучинского муниципального округа

Приморского края

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексные меры по противодействию экстремизму, терроризму, правонарушениям и наркомании в

Анучинском муниципальном округе на 2025-2029 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел социального развития и молодежной политики администрации Анучинского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | * Отдел ГО и ЧС администрации АМО; * Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации АМО; * Правовой отдел администрации АМО; * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУ «ХОЗУ администрации АМО» ; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино  - ФЭУ администрации АМО |
| Структура муниципальной программы: |  |
| подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма №1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Анучинском муниципальном округе» (Приложение 7);  Подпрограмма №2 «Профилактика правонарушений в Анучинском муниципальном округе» (Приложение 8);  Подпрограмма №3 «Профилактика наркомании, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Анучинском муниципальном округе» (Приложение 9). |
| отдельные мероприятия муниципальной программы | Меры информационно-пропагандистского обеспечения профилактики  экстремизма и терроризма  Меры по профилактике экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних  Меры по снижению уровня ксенофобии, этнической нетерпимости и формированию позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ  Меры по противодействию вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность, деструктивные сообщества, в т.ч. террористического и экстремистского характера  Минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма и экстремизма на территории Анучинского муниципального округа  Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности, в т.ч. несовершеннолетних  Информационное и организационное обеспечение профилактики правонарушений  Оказание социальной помощи лицам, осужденным без изоляции от общества  Мероприятия, направленные на сокращение предложения и спроса наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров  Система информационно-пропагандистских мер, мероприятий направленных на формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков  Система мер по профилактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ |
| Реквизиты нормативно правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края | Постановление Администрации Приморского края от 25 декабря 2019 года №904-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Безопасный край»; Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 года N 1532  (ред. от 28.02.2024г.) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» |
| Цель муниципальной программы | Цель муниципальной программы является повышение уровня обеспечения общественной безопасности населения на территории Анучинского округа |
| Задачи муниципальной программы | - Совершенствование системы профилактики правонарушений;  - Снижение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Анучинского округа;  - Распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям;  - Создание безопасной информационно-образовательной среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья населения;  - Информационно-пропагандистское противодействие экстремистским и террористическим проявлениям, профилактика правонарушений. |
| Индикаторы (показатели) муниципальной программы | - Количество зарегистрированных проявлений терроризма и экстремизма на территории Анучинского округа от общего количества правонарушений;  - Количество проведенных мероприятий, акций по профилактике терроризма и экстремизма;  - Количество изготовленных баннеров, наглядной агитации, публикаций и иных материалов по вопросам терроризма и экстремизма, межнациональных и межконфессиональных отношений, размещенных в средствах массовой информации;  -Количество проведенных мероприятий, акций по профилактике правонарушений;  -Количество изготовленных баннеров, наглядной агитации, публикаций и иных материалов по вопросам правонарушения, размещенных в средствах массовой информации;  -Количество проведённых профилактических бесед.  -Количество проведенных мероприятий, акций по профилактике наркомании;  -Количество изготовленных баннеров, наглядной агитации, публикаций и иных материалов по вопросам наркомании, размещенных в средствах массовой информации  - Количество человек, поставленных на профилактический учет с первичной заболеваемостью наркоманией. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап,  в сроки 2025 – 2029 годы |
| Объем средств бюджета Анучинского муниципального района на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных средств | Общий объем финансирования –527,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам:  2025 г.- 105,4 тыс.рублей;  2026 г.- 105,4 тыс.рублей;  2027 г.- 105,4 тыс.рублей;  2028 г.- 105,4 тыс.рублей;  2029 г.- 105,4 тыс.рублей;  Источник финансирования:  бюджет Анучинского муниципального округа |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Создание действенного механизма предупреждения терроризма и проявлений экстремизма путем привлечения всех слоев населения к обеспечению комплекса мероприятий по противодействию этим явлениям  - Обеспечение антитеррористической защищенности и усиление надежности охраны критически важных и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, объектов образования.  -Препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок.  - Создание условий, способствующих формированию активной жизненной позиции, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы с населением, прежде всего с несовершеннолетними и молодежью;  - Снижение количества совершаемых правонарушений на территории округа.  - Снижение количества лиц употребляющих алкогольные и наркотические вещества.  - Снижение уровня преступности на территории округа.  - Формирование у детей, подростков и молодежи негативного отношения к употреблению и незаконному обороту наркотических и психотропных веществ  - Снижению роста рецидивной преступности. |

**1. Характеристика сферы реализации Программы**

Федеральными законами от 23.06.2016 №182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. От 08.07.2024г) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" , Комплексному плану противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024-2028 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 30.12.2023г. №Пр-2610, Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 29 мая 2020 года №344; предусмотрена реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма.

Практика борьбы с преступностью на сегодняшний день имеет межведомственный характер и требует консолидации усилий всех субъектов профилактической деятельности. Коренного перелома в решении вопросов профилактики правонарушений можно добиться только при обеспечении комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами.

Привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан на добровольной основе к участию в обеспечении правопорядка и профилактики правонарушений, в реализации мероприятий по внедрению, развитию систем обеспечения безопасности граждан округа, позволит более оперативно реагировать на осложнение обстановки на улицах и общественных местах, снизить количество первичной «наркомании», повысить процент молодежи, вовлеченной в мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, Основными проблемами в профилактике правонарушений, наркомании, терроризма и экстремизма являются

- низкий уровень правовой грамотности населения;

- недостаточная работа по информированию об антитеррористической деятельности, правонарушениям, решение вопросов в области наркомании;

- недостаточный процент охвата населения профилактическими мероприятиями в данном направлении.

Учитывая сложность, многообразие и масштаб поставленных задач, необходимость выработки комплексных системных решений, а также финансового и технического обеспечения ресурсного потенциала в этой отрасли, наиболее эффективным средством будет являться программно-целевой метод управления, предполагающий разработку и реализацию муниципальной программы «Комплексные меры по противодействию экстремизму, терроризму, правонарушениям и наркомании в Анучинском муниципальном округе на 2025-2029 годы».

Реализация программы позволит обеспечить достижения следующих результатов:

- Создание действенного механизма предупреждения терроризма и проявлений экстремизма путем привлечения всех слоев населения к обеспечению комплекса мероприятий по противодействию этим явлениям

- Обеспечение антитеррористической защищенности и усиление надежности охраны критически важных и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, объектов образования.

-Препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок.

- Создание условий, способствующих формированию активной жизненной позиции, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы с населением, прежде всего с несовершеннолетними и молодежью;

- Снижение количества совершаемых правонарушений на территории округа.

- Снижение количества лиц употребляющих алкогольные и наркотические вещества.

- Снижение уровня преступности на территории округа.

- Формирование у детей, подростков и молодежи негативного отношения к употреблению и незаконному обороту наркотических и психотропных веществ

- Снижению роста рецидивной преступности.

Программа включает в себя подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Анучинском муниципальном округе»; «Профилактика правонарушений в Анучинском муниципальном округе»;  «Профилактика наркомании, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Анучинском муниципальном округе».

**2. Приоритеты муниципальной политики**

Приоритеты муниципальной политики должны обеспечить:

− повышение уровеня безопасности населения, уменьшение риска совершения на территории Анучинского МО террористических актов и экстремистских проявлений;

− создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и незаконного оборота наркотиков, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанного с ней уровня преступности и правонарушений;

− повышение эффективности системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

**3.Цели, задачи Программы**

 Цель муниципальной программы является повышение уровня обеспечения общественной безопасности населения на территории Анучинского округа.

Задачи программы:

1. Совершенствование системы профилактики правонарушений;
2. Снижение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Анучинского муниципального округа;
3. Распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям;
4. Создание безопасной информационно-образовательной среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья населения;
5. Информационно-пропагандистское противодействие экстремистским и террористическим проявлениям, профилактика правонарушений.
6. **Целевые показатели (индикаторы) Программы**

Реализация Программы будет способствовать достижению цели по обеспечению общественной безопасности населения. Социально-экономический эффект реализации программы заключается в сокращении количества совершенных правонарушений и недопущению проявлений террористического и экстремистского характера на территории Анучинского округа.

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно на основании общей оценки эффективности по каждой подпрограмме как среднее арифметическое.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  основного индикатора | Единица измере-  ния | Плановое годовое значение показателей (индикаторов) подпрограммы | | | | |
| год | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| **Подпрограмма №1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Анучинском муниципальном округе»** | | | | | | |
| Количество зарегистрированных проявлений терроризма и экстремизма на территории Анучинского муниципального округа от общего количества правонарушений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных мероприятий, акций по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Количество изготовленных баннеров, наглядной агитации, публикаций и иных материалов по вопросам терроризма и экстремизма, межнациональных и межконфессиональных отношений, размещенных в средствах массовой информации | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **Подпрограмма №2 «Профилактика правонарушений в**  **Анучинском муниципальном округе»** | | | | | | |
| Количество проведенных мероприятий, акций по профилактике правонарушений | ед | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество изготовленных баннеров, наглядной агитации, публикаций и иных материалов по вопросам правонарушения, размещенных в средствах массовой информации | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество проведённых профилактических бесед | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Подпрограмма №3 «Профилактика наркомании, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Анучинском муниципальном округе»** | | | | | | |
| Количество проведенных мероприятий, акций по профилактике наркомании; | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество изготовленных баннеров, наглядной агитации, публикаций и иных материалов по вопросам наркомании, размещенных в средствах массовой информации; | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество человек, поставленных на профилактический учет с первичной заболеваемостью наркоманией | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Характеристика основных мероприятий Программы**

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы отдельных мероприятий приведена в Приложении № 1.

1. **Механизм реализации Программы**

 Программа включает в себя 3 подпрограммы:

«Профилактика экстремизма и терроризма в Анучинском муниципальном округе»;

«Профилактика правонарушений в Анучинском муниципальном округе»

«Профилактика наркомании, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Анучинском муниципальном округе».

Механизм реализации программы представляет собой:

- организационное, правовое, финансовое обеспечение реализации программы;

- обеспечение согласованных действий исполнителей и (или) участников по реализации программных мероприятий;

- разработку в пределах полномочий нормативных правовых актов необходимых для выполнения программных мероприятий;

- ведение отчетности по реализации программы;

- мониторинг выполнения программы;

- осуществление закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- размещение на официальном сайте Анучинского муниципального округа информации о ходе и результатах реализации программы.

За реализацию конкретного мероприятия определен исполнитель и (или) участник согласно системе программных мероприятий настоящей программы. Каждый исполнитель и (или) участник, в пределах своей компетенции, разрабатывает планы, регулирующие сроки и порядок исполнения программных мероприятий. Все исполнители и (или) участники, включая ответственного исполнителя, могут разрабатывать совместные увязанные по срокам планы реализации программных мероприятий.

Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО координирует деятельность всех исполнителей, участников по реализации программных мероприятий, несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию, организацию ведения отчетности по исполнению программных мероприятий в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Анучинского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации АМР от 23.11.2018 г. №552 ( в ред. от 28.06.2024 №602)

1. **Оценка применения мер регулирования**

Правовое регулирование Программы обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации, Приморским краем и органов местного самоуправления.

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена:

-изменениями федерального законодательства;

-изменениями регионального законодательства;

-принятыми муниципальными правовыми актами.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной Программы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы приведена в Приложении № 2.

1. **Ресурсное обеспечении программы**

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Анучинского муниципального округа и фактически привлечённых иных средств приведена в Приложении № 3

1. **Сроки и этапы реализации муниципальной Программы**

Программа реализуется в один этап, в сроки 2025 – 2029 годы.

1. **Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

3) оценки степени реализации основных мероприятий

Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,80.

В случае, если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель предоставляет отчетные данные в финансово-экономическое управление администрации Анучинского муниципального округа для проведения мониторинга и оперативного контроля реализации муниципальной программы. В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы:

информацию о степени выполнения мероприятий муниципальной программы в соответствии с Приложением № 4.

информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в соответствии с Приложением № 5.

сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в соответствии с Приложением № 6.

Приложение 1

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

**«Комплексные меры по противодействию экстремизму, терроризму, правонарушениям и наркомании в Анучинском муниципальном округе на 2025-2029 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| Начала реализации по подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия программы |
| 1 | **Подпрограмма №1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Анучинском муниципальном округе»** | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО,   - Отдел ГО и ЧС администрации АМО;   * Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации АМО; * Правовой отдел администрации АМО; * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУ «ХОЗУ администрации АМО» ; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино | 2025 | 2029 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1  Меры информационно-пропагандистского обеспечения профилактики  экстремизма и терроризма | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО,   - Отдел ГО и ЧС администрации АМО;   * Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации АМО; * Правовой отдел администрации АМО; * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУ «ХОЗУ администрации АМО» ; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино | 2025 | 2029 | -Создание действенного механизма предупреждения терроризма и проявлений экстремизма путем привлечения всех слоев населения к обеспечению комплекса мероприятий по противодействию этим явлениям  -Создание условий, способствующих формированию активной жизненной позиции, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы с населением, прежде всего с несовершеннолетними и молодежью;  -Препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок. | -Количество зарегистрированных проявлений терроризма и экстремизма на территории Анучинского округа от общего количества правонарушений;  -Количество изготовленных баннеров, наглядной агитации, публикаций и иных материалов по вопросам терроризма и экстремизма, межнациональных и межконфессиональных отношений, размещенных в средствах массовой информации; |
|  | **Основное мероприятие** **1.2**. Меры по профилактике экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО,   - Отдел ГО и ЧС администрации АМО;   * Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации АМО; * Правовой отдел администрации АМО; * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУ «ХОЗУ администрации АМО» ; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино | 2025 | 2029 | -Создание действенного механизма предупреждения терроризма и проявлений экстремизма путем привлечения всех слоев населения к обеспечению комплекса мероприятий по противодействию этим явлениям  - Создание условий, способствующих формированию активной жизненной позиции, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы с населением, прежде всего с несовершеннолетними и молодежью;  -Препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок | -Количество зарегистрированных проявлений терроризма и экстремизма на территории Анучинского округа от общего количества правонарушений;  -Количество проведенных мероприятий, акций по профилактике терроризма и экстремизма |
|  | **Основное мероприятие** **1.3**. Меры по снижению уровня ксенофобии, этнической нетерпимости и формированию позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО,   - Отдел ГО и ЧС администрации АМО;   * Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации АМО; * Правовой отдел администрации АМО; * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУ «ХОЗУ администрации АМО» ; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино | 2025 | 2029 | -Создание действенного механизма предупреждения терроризма и проявлений экстремизма путем привлечения всех слоев населения к обеспечению комплекса мероприятий по противодействию этим явлениям  - Создание условий, способствующих формированию активной жизненной позиции, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы с населением, прежде всего с несовершеннолетними и молодежью; | -Количество зарегистрированных проявлений терроризма и экстремизма на территории Анучинского округа от общего количества правонарушений;  -Количество проведенных мероприятий, акций по профилактике терроризма и экстремизма |
|  | **Основное мероприятие** **1.4**. Меры по противодействию вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность, деструктивные сообщества, в т.ч. террористического и экстремистского характера | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО,   - Отдел ГО и ЧС администрации АМО;   * Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации АМО; * Правовой отдел администрации АМО; * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУ «ХОЗУ администрации АМО» ; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино | 2025 | 2029 | -Создание действенного механизма предупреждения терроризма и проявлений экстремизма путем привлечения всех слоев населения к обеспечению комплекса мероприятий по противодействию этим явлениям  - Создание условий, способствующих формированию активной жизненной позиции, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы с населением, прежде всего с несовершеннолетними и молодежью;  -Препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок. | -Количество зарегистрированных проявлений терроризма и экстремизма на территории Анучинского округа от общего количества правонарушений;  -Количество проведенных мероприятий, акций по профилактике терроризма и экстремизма  -Количество изготовленных баннеров, наглядной агитации, публикаций и иных материалов по вопросам терроризма и экстремизма, межнациональных и межконфессиональных отношений, размещенных в средствах массовой информации; |
|  | **Основное мероприятие** **1.5**. Минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма и экстремизма на территории Анучинского муниципального округа | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО,   - Отдел ГО и ЧС администрации АМО;   * Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации АМО; * Правовой отдел администрации АМО; * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУ «ХОЗУ администрации АМО» ; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино | 2025 | 2029 | - Снижение количества совершаемых правонарушений на территории округа.  -Обеспечение антитеррористической защищенности и усиление надежности охраны критически важных и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, объектов образования. | -Количество зарегистрированных проявлений терроризма и экстремизма на территории Анучинского округа от общего количества правонарушений |
| 2 | **Подпрограмма №2 «Профилактика правонарушений на территории**  **Анучинского муниципального округа»** | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО,   - Отдел ГО и ЧС администрации АМО;   * Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации АМО; * Правовой отдел администрации АМО; * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино | 2025 | 2029 |  |  |
|  | **Основное мероприятие** **2.1.** Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности, в т.ч. несовершеннолетних | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО,   - Отдел ГО и ЧС администрации АМО;   * Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации АМО; * Правовой отдел администрации АМО; * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино | 2025 | 2029 | - Создание условий, способствующих формированию активной жизненной позиции, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы с населением, прежде всего с несовершеннолетними и молодежью;  - Снижение количества совершаемых правонарушений на территории округа.  - Снижение уровня преступности на территории округа. | - Количество проведенных мероприятий, акций по профилактике правонарушений |
|  | **Основное мероприятие** **2.2**  Информационное и организационное обеспечение профилактики правонарушений | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО,   - Отдел ГО и ЧС администрации АМО;   * Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации АМО; * Правовой отдел администрации АМО; * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино | 2025 | 2029 | - Снижение уровня преступности на территории округа.  - Создание условий, способствующих формированию активной жизненной позиции, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы с населением, прежде всего с несовершеннолетними и молодежью;  - Снижение количества совершаемых правонарушений на территории округа. | -Количество изготовленных баннеров, наглядной агитации, публикаций и иных материалов по вопросам правонарушения, размещенных в средствах массовой информации;  - Количество проведенных мероприятий, акций по профилактике правонарушений |
|  | **Основное мероприятие 2.3**  Оказание социальной помощи лицам, осужденным без изоляции от общества | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО, * Правовой отдел администрации АМО;   - ФЭУ администрации АМО | 2025 | 2029 | - снижению роста рецидивной преступности. | - Количество проведённых профилактических бесед |
| 3 | **Подпрограмма №3 «Профилактика наркомании, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Анучинском муниципальном округе»** | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО, * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино  - ФЭУ администрации АМО | 2025 | 2029 |  |  |
|  | **Основное мероприятие** **3.1.**  Мероприятия, направленные на сокращение предложения и спроса наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО, * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино  - ФЭУ администрации АМО | 2025 | 2029 | - Создание условий, способствующих формированию активной жизненной позиции, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы с населением, прежде всего с несовершеннолетними и молодежью;  - Снижение количества лиц употребляющих алкогольные и наркотические вещества.  - Формирование у детей, подростков и молодежи негативного отношения к употреблению и незаконному обороту наркотических и психотропных веществ | -Количество проведенных мероприятий, акций по профилактике наркомании;  -Количество человек, поставленных на профилактический учет с первичной заболеваемостью наркоманией |
|  | **Основное мероприятие** **3.2.**  Система информационно-пропагандистских мер, мероприятий направленных на формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО, * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино  - ФЭУ администрации АМО | 2025 | 2029 | - Снижение количества лиц употребляющих алкогольные и наркотические вещества.  - Формирование у детей, подростков и молодежи негативного отношения к употреблению и незаконному обороту наркотических и психотропных веществ  - Создание условий, способствующих формированию активной жизненной позиции, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы с населением, прежде всего с несовершеннолетними и молодежью; | -Количество проведенных мероприятий, акций по профилактике наркомании;  -Количество изготовленных баннеров, наглядной агитации, публикаций и иных материалов по вопросам наркомании, размещенных в средствах массовой информации;  -Количество человек, поставленных на профилактический учет с первичной заболеваемостью наркоманией |
|  | **Основное мероприятие** **3.3**.  Система мер по профилактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО, * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино  - ФЭУ администрации АМО | 2025 | 2029 | - Снижение количества лиц употребляющих алкогольные и наркотические вещества.  - Формирование у детей, подростков и молодежи негативного отношения к употреблению и незаконному обороту наркотических и психотропных веществ  - Создание условий, способствующих формированию активной жизненной позиции, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы с населением, прежде всего с несовершеннолетними и молодежью; | -Количество проведенных мероприятий, акций по профилактике наркомании;  -Количество человек, поставленных на профилактический учет с первичной заболеваемостью наркоманией |

Приложение 2

ОЦЕНКА

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Комплексные меры по противодействию экстремизму, терроризму, правонарушениям и наркомании в Анучинском муниципальном округе на 2025-2029 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры государственного регулирования | Объем доходов/расходов Анучинского муниципального округа [<\*>](#P633) (тыс. руб.) | Финансовая оценка результатов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы | | | |  | Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы |
| очередной финансовый год (2025г) | первый год планового периода (2026г) | второй год планового периода (2027г) | третий год планового периода (2028) | четвертый год планового периода (2029) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1. | Изменения в муниципальную программу «Комплексные меры по противодействию экстремизму, терроризму, правонарушениям и наркомании в Анучинском муниципальном округе на 2025-2029 годы»  , касающиеся внесения  дополнений и уточнений  мероприятий и объемов  финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Будет обусловлена:  изменениями федерального законодательства;  изменениями регионального законодательства;  принятыми муниципальными правовыми актами. |

--------------------------------

<\*> - объем выпадающих доходов бюджета Анучинского муниципального округа, увеличение расходных обязательств Анучинского муниципального округа.

Приложение 3

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,

ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

**«Комплексные меры по противодействию экстремизму, терроризму, правонарушениям и наркомании в Анучинском муниципальном округе на 2025-2029 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ГРБС | Источник ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | Оценка расходов | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Комплексные меры по противодействию экстремизму, терроризму, правонарушениям и наркомании в**  **Анучинском муниципальном округе**  **на 2025-2029 годы»** | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО,   - Отдел ГО и ЧС администрации АМО;   * Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации АМО; * Правовой отдел администрации АМО; * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУ «ХОЗУ администрации АМО» ; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино | Всего | 920 |  |  |  | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 |
| Бюджет АМО | 920 |  |  |  | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 |
|  | **Подпрограмма №1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Анучинском муниципальном округе»** | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО,   - Отдел ГО и ЧС администрации АМО;   * Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации АМО; * Правовой отдел администрации АМО; * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУ «ХОЗУ администрации АМО» ; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино | Всего | 920 |  |  |  | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
| Бюджет АМО | 920 |  |  |  | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
|  | Основное мероприятие 1.1  Меры информационно-пропагандистского обеспечения профилактики  экстремизма и терроризма | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО,   - Отдел ГО и ЧС администрации АМО;   * Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации АМО; * Правовой отдел администрации АМО; * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУ «ХОЗУ администрации АМО» ; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино | Всего | 920 |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Бюджет АМО | 920 |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | **Основное мероприятие** **1.2**. Меры по профилактике экстремизма и терроризма среди учащихся, | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО,   - Отдел ГО и ЧС администрации АМО;   * Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации АМО; * Правовой отдел администрации АМО; * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУ «ХОЗУ администрации АМО» ; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино | Всего | 920 |  |  |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Бюджет АМО | 920 |  |  |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | **Основное мероприятие** **1.3**. Меры по снижению уровня ксенофобии, этнической нетерпимости и формированию позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО,   - Отдел ГО и ЧС администрации АМО;   * Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации АМО; * Правовой отдел администрации АМО; * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУ «ХОЗУ администрации АМО» ; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино | Всего | 920 |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Бюджет АМО | 920 |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | **Основное мероприятие** **1.4**. Меры по противодействию вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность, деструктивные сообщества, в т.ч. террористического и экстремистского характера | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО,   - Отдел ГО и ЧС администрации АМО;   * Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации АМО; * Правовой отдел администрации АМО; * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУ «ХОЗУ администрации АМО» ; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино | Всего | 920 |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Бюджет АМО | 920 |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | **Основное мероприятие** **1.5**. Минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма и экстремизма на территории Анучинского муниципального округа | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО,   - Отдел ГО и ЧС администрации АМО;   * Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации АМО; * Правовой отдел администрации АМО; * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУ «ХОЗУ администрации АМО» ; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино | Всего | 920 |  |  |  | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| Бюджет АМО | 920 |  |  |  | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
|  | **Подпрограмма №2 «Профилактика правонарушений на территории**  **Анучинского муниципального округа»** | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО,   - Отдел ГО и ЧС администрации АМО;   * Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации АМО; * Правовой отдел администрации АМО; * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино | Всего | 920 |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Бюджет АМО | 920 |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | **Основное мероприятие** **2.1.** Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности, в т.ч. несовершеннолетних | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО,   - Отдел ГО и ЧС администрации АМО;   * Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации АМО; * Правовой отдел администрации АМО; * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино | Всего |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Бюджет АМО |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | **Основное мероприятие** **2.2**  Информационное и организационное обеспечение профилактики правонарушений | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО,   - Отдел ГО и ЧС администрации АМО;   * Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации АМО; * Правовой отдел администрации АМО; * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино | Всего | 920 |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Бюджет АМО | 920 |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | **Основное мероприятие 2.3**  Оказание социальной помощи лицам, осужденным без изоляции от общества | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО, * Правовой отдел администрации АМО;   - ФЭУ администрации АМО | Всего | 920 |  |  |  | Без финансирования | | | | |
|  | **Подпрограмма №3 «Профилактика наркомании, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Анучинском муниципальном округе»** | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО, * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино  - ФЭУ администрации АМО | Всего | 920 |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Бюджет АМО | 920 |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | **Основное мероприятие** **3.1.**  Мероприятия, направленные на сокращение предложения и спроса наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО, * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино  - ФЭУ администрации АМО | Всего | 920 |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Бюджет АМО | 920 |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | **Основное мероприятие** **3.2.**  Система информационно-пропагандистских мер, мероприятий направленных на формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО, * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино  - ФЭУ администрации АМО | Всего | 920 |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Бюджет АМО | 920 |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | **Основное мероприятие** **3.3**.  Система мер по профилактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ | * Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО, * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино  - ФЭУ администрации АМО | Всего | 920 |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Бюджет АМО | 920 |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Приложение 4

ИНФОРМАЦИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Комплексные меры по противодействию экстремизму, терроризму, правонарушениям и наркомании в Анучинском муниципальном округе на 2025-2029 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Запланированный результат реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Фактический результат реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей | Причины невыполнения/отклонения сроков, и их влияние на ход реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

ИНФОРМАЦИЯ

О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Комплексные меры по противодействию экстремизму, терроризму, правонарушениям и наркомании в Анучинском муниципальном округе на 2025-2029 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) на текущий год | Запланировано по сводной бюджетной росписи [<\*>](#P1238) | Кассовые расходы, тыс. руб. [<\*\*>](#P1239) |
| 1. |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |
| бюджет Анучинского муниципального округа |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |

<\*> - заполняется нарастающим итогом с начала года

<\*\*> - заполняется нарастающим итогом с начала года

Приложение 6

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ

(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Комплексные меры по противодействию экстремизму, терроризму, правонарушениям и наркомании в Анучинском муниципальном округе на 2025-2029 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикатора (показателя) муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного периода (при наличии) |
| отчетный год | отчетный период [<\*>](#P1303) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | | | | | |
| 1. | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |
| Подпрограмма | | | | | |
| ... | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |
| ... | | | | | |
| ... |  |  |  |  |  |
| Отдельные мероприятия | | | | | |
| ... | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |
| ... | | | | | |
| ... |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<\*> - заполняется нарастающим итогом с начала года (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год).

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Комплексные меры по противодействию

экстремизму, терроризму, правонарушениям и

наркомании в Анучинском муниципальном

округе на 2025-2029 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Профилактика экстремизма и терроризма в

Анучинском муниципальном округе»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО |
| Соисполнители подпрограммы | * Отдел ГО и ЧС администрации АМО; * Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации АМО; * Правовой отдел администрации АМО; * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУ «ХОЗУ администрации АМО» ; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино  - ФЭУ администрации АМО |
| Цели подпрограммы | Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;  распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям. |
| Задачи подпрограммы | - Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование у граждан толерантного поведения, способствующего противодействию экстремизму в обществе;  - Создание условий для повышения эффективности межнационального, межэтнического и межконфессионального диалога. |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы | - Количество зарегистрированных проявлений терроризма и экстремизма на территории Анучинского округа от общего количества правонарушений;  - Количество проведенных мероприятий, акций по профилактике терроризма и экстремизма;  - Количество изготовленных баннеров, наглядной агитации, публикаций и иных материалов по вопросам терроризма и экстремизма, межнациональных и межконфессиональных отношений, размещенных в средствах массовой информации; |
| Сроки реализации подпрограммы | Программа реализуется в один этап,  в сроки 2025 – 2029 годы |
| Объем средств на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджета, иных внебюджетных источников, местного бюджета | Общий объем финансирования –202,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам:  2025 г.- 40,4 тыс.рублей;  2026 г.- 40,4 тыс.рублей;  2027 г.- 40,4 тыс.рублей;  2028 г.- 40,4 тыс.рублей;  2029 г.- 40,4 тыс.рублей;  Источник финансирования:  бюджет Анучинского муниципального округа |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Комплексные меры по противодействию

экстремизму, терроризму, правонарушениям и

наркомании в Анучинском муниципальном

округе на 2025-2029 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Профилактика правонарушений на территории

Анучинского муниципального округа»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО |
| Соисполнители подпрограммы | * Отдел ГО и ЧС администрации АМО; * Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации АМО; * Правовой отдел администрации АМО; * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУ «ХОЗУ администрации АМО» ; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино  - ФЭУ администрации АМО |
| Цели подпрограммы | Укрепление на территории Анучинского муниципального округа законности, правопорядка, защиты прав и свобод граждан |
| Задачи подпрограммы | Повышения эффективности работы в сфере профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы | -Количество проведенных мероприятий, акций по профилактике правонарушений;  -Количество изготовленных баннеров, наглядной агитации, публикаций и иных материалов по вопросам правонарушения, размещенных в средствах массовой информации;  - Количество проведённых профилактических бесед |
| Сроки реализации подпрограммы | Программа реализуется в один этап,  в сроки 2025 – 2029 годы |
| Объем средств на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджета, иных внебюджетных источников, местного бюджета | Общий объем финансирования –75,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам:  2025 г.- 15,0 тыс.рублей;  2026 г.- 15,0 тыс.рублей;  2027 г.- 15,0 тыс.рублей;  2028 г.- 15,0 тыс.рублей;  2029 г.- 15,0 тыс.рублей;  Источник финансирования:  бюджет Анучинского муниципального округа |

Приложение 9

к муниципальной программе

«Комплексные меры по противодействию

экстремизму, терроризму, правонарушениям и

наркомании в Анучинском муниципальном

округа на 2025-2029 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Профилактика наркомании, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Анучинском муниципальном округе»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел социального развития и молодежной политики администрации АМО |
| Соисполнители подпрограммы | * Отдел ГО и ЧС администрации АМО; * Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации АМО; * Правовой отдел администрации АМО; * КДН и ЗП администрации АМО; * КУ «МОУО» АМО; * МКУ «ХОЗУ администрации АМО» ; * МКУК «ИДЦ» АМО;   - ДЮСШ с.Анучино  - ФЭУ администрации АМО |
| Цели подпрограммы | Сокращение употребления, распространения наркотических средств и их прекурсоров, путем проведения цикла мероприятий, направленных на снижение распространения наркомании до уровня минимальной опасности для общества |
| Задачи подпрограммы | - Совершенствовать систему профилактики наркомании различных категорий населения, прежде всего среди детей и подростков;  - Осуществлять антинаркотическую пропаганду в формировании негативного общественного мнения к потреблению наркотиков. |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы | -Количество проведенных мероприятий, акций по профилактике наркомании;  -Количество изготовленных баннеров, наглядной агитации, публикаций и иных материалов по вопросам наркомании, размещенных в средствах массовой информации  - Количество человек, поставленных на профилактический учет с первичной заболеваемостью наркоманией |
| Сроки реализации подпрограммы | Программа реализуется в один этап,  в сроки 2025 – 2029 годы |
| Объем средств на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджета, иных внебюджетных источников, местного бюджета | Общий объем финансирования –250,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам:  2025 г.- 50,0 тыс.рублей;  2026 г.- 50,0 тыс.рублей;  2027 г.- 50,0 тыс.рублей;  2028 г.- 50,0 тыс.рублей;  2029 г.- 50,0 тыс.рублей;  Источник финансирования:  бюджет Анучинского муниципального округа |