ОБЪЕКТЫ, ВОЗВОДИМЫЕ на территории Анучинского МО

На 10.06.2024 г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект | Сроки работ | НМЦК/Цена МК(тыс. руб.) | Подрядчик/Результат |
|  1. Придомовая территория МКД с.Анучино, ул. 100 лет Анучино, д.4, д.4а; ул. Гоголя,11 | 01.05-31.07.2024 | НМЦК-8156,3тыс.рубЦена МК 5141,32 к/б- 5089,91 М/б- 51,41 | МК 0120600002224000004 от 20.02.2024Подрядчик ООО «ФРИЗ БК» |
| 2. Придомовая территория МКД с.Анучино, ул Ленинская, 6 | 01.05.-31.07.2024 | НМЦК1480,04497, из них к/б-1465,24452, м/б-14,8004497 |  Подрядчик: ИП Казарян МК 01206000022240000010 от 15 .04.2024 |
| 3.Придомовая территория МКД с.Анучино, ул Ленинская,2 | 15.06.-15.08.2024 | НМЦК 1787,6 тыс.рубМ/б- 184,9 тыс.рубК/б-1,602 тыс.руб | Подрядчик: ИП Казарян МК 01206000022240000020 от10 .06.2024 |
| 4.Выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского муниципального округа (дорога Виноградовка-Ильмаковка-Скворцово: мосты) | 01.06.-31.08.2024 | НМЦК-51407,95 (к/б-50893,87, м/б-514,07)Цена МК- 49865,7115 тыс.руб м/б-498,65711к/б-49367,05439 | МК 0120600002224000007 от 11.03.2024Подрядчик ИП Макарян |
|  5.Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского муниципального округа (дорога Виноградовка-Ильмаковка-с.Скворцово: дорога между с.Виноградовкой и с.Ильмаковка) | 01.05.-31.07.2024 | НМЦК -13817,05 тыс.руб ( к/б-13678,89, м/б - 138,17)ЦК 10431872,37(м/б-104,318, к/б-10327,7 | МК 0120600002224000008 от 11.03.2024 Подрядчик ИП ВласкинРАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ |
| 6.Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского муниципального округа (дорога Чернышевка-Гражданка) | 20.04.-31.07.2024 | НМЦК - 47059,35 тыс.руб., л/б-46588,7, м/б - 470,59МК-28941,5, из них к/б-28652,08, м/б - 282,42 | МК от 26.02.2024 № 0120600002224000005, Подрядчик - ИП Казарян |
| 7.Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского муниципального округа (дорога Ауровка-Ясная Поляна) | 01.06.31.07.2024 | НМЦК 20787,364, из них к/б-20579,49033, м/б -207,8736397Цена МК- 16941701,63, м/б-169,417К/б- 16772284,62 | МК 01206000022240000012 от 22 .04.2024 Подрядчик ИП Папикян  |
| 8.Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на территории МБОУ школы с.Анучино  | 27.05.-31.07.2024 | НМЦК -982,00 тыс.руб- м/б | ООО «ПРСК»Работа выполнена |
| 9.Капитальный ремонт ДШИ с. Анучино | 01.05.-31.07.2024 | НМЦК 10746,7 тыс.рубЦМК-9940706.75, м/б-99,407, к/б-9841299,75 | МК 01206000022240000014 от 27.04.2024 Подрядчик ООО»Кристалл» |
| 10.Капитальный ремонт кровли здания СДК с.Гражданка | 01.07.-30.09.2024 | НМЦК-10382,00 тыс.м/ЦМК - 7853,5 тыс.руб (м/б) | МК 2400600000124000003 от 28.06.2024 Подрядчик ООО»Кристалл» |
|  11.Капитальный ремонт кабинетов естественно-технологической направленности Муравейский филиал МБОУ школы с. Анучино | 01.06.- 15.08.2024 | 2000,00 тыс. руб | Работы начнутся с 01.06.2024 |
| 12.Капитальный ремонт кабинетов естественно-технологической направленности Пуховский филиал МБОУ школы с. Чернышевка | 01.06-15.08.2024 | 1780, 930 тыс.руб | Подрядчик ООО «Юджин Групп» Работы начнутся с 01.06.2024  |
| 13.Капитальный ремонт кровли здания Виноградовского филиала МБОУ школы с. Анучино | 16.04 -31.07.2024 | НМЦК-9263,100 тыс.руб-м/б | МК 3 0320300105424000009 от 16.04.2024Подрядчик ООО «ГУД КАР» |
| 14.Обустройство спортивной площадки МБОУ школа с. Новогордеевка | 14.06 - 31.08.2024 | НМЦК-4000,00 тыс.руб.- м/бЦК -3232,9 тыс.руб. | Подрядчик ООО «Приморская ремонтно-строительная компания»МК 0320300105624000004 от 14.06.2024 |
| 15. Благоустройство территории памятника с.Пухово |  | НМЦК - 1142,6 тыс. руб |  |
| 16. Благоустройство территории памятника с. Гродеково |  | НМЦК - 807,2 тыс. руб |  |
| 17. Благоустройство общественной территории с. Староварваровка |  | НМЦК - 1085,00 тыс.руб000,0 тыс. руб-(к.б), 85,00 -м/б |  |
|  18.Благоустройство общественной территории с.Гражданка, ул.Юбилейная |  | НМЦК - 894,0 тыс. руб |  |
| 19. Устройство воркаутов с. Чернышевка, ул. Лермонтова |  | НМЦК - 1000,0 тыс. руб |  |