|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение «Утверждаю»Глава Анучинского муниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуровский С.А. «\_29\_» октября 2019 г. |

Сводный план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год.

 Анучинский муниципальный район.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект (котельная) | Вид работ | ед. измерения | Кол-во | Период проведения работ | Примечание |
| Начало | Окончание |
| 1 | КотельнаяМуравейского филиала МБОУ школы с. Анучинос. Муравейка, ул.Партизан,20 | Техобслуживание котла | шт. | 1 | май | июнь |  |
| 2 | Котельная МБОУ школас. Чернышевкас. Чернышевка, ул.Школьная,4 | Техобслуживание котлов | шт. | 3 | май | июнь |  |
| 3 | Котельная МБОУ школа с. Гражданкас. Гражданка, ул.Юбилейная,2 | Техобслуживание котлов | шт. | 2 | май | июнь |  |
| 4 | Котельная МБДОУ детский садС. Чернышевкас.Чернышевка, ул.Партизан,23 | Техобслуживание котлов | шт. | 2 | май | июнь |  |
| 5 | Электрокотельная Виноградовского филиала МБОУ школы с. Анучинос. Виноградовка, ул.Арсеньевская,1-а | Техобслуживание котлов | шт. | 4 | май | сентябрь |  |
| 6 | Котельная №1,с.Анучино,ул.Банивура,7 | Капитальный ремонт. Замена сетевого насоса КМЛ2 100-65-200 на сетевой насос К 150-125-315 с электродвигателем 30к Вт,3000 об/мин. | шт. | 2 | 10.07.2020 | 17.07.2020 |  |
| 7 | Котельная №2,с.Анучино,ул.50лет ВЛКСМ,26 а | Капитальный ремонт. Замена котла «Братск-1М №1 на котел КВм-1,0 МВт с топкой ТШПМ | шт | 1 | 01.08.2020 | 31.08.2020 |  |
| 8 | Котельная №1,с.Анучино,ул.Банивура,7 | Текущий ремонт.Ремонт теплосети на участке ТК-2-ТК-11 к администрации на котельной №1 центральной котельной №1 с заменой трубы Ду159,126 м в 2-х трубном исполнении, подземно. | м | 126 | 01.09.2020 | 30.09.2020 |  |

 **Согласовано:**

 Начальник КУ МОУО Гришакова Н.В.

 Начальник теплового района «Анучинский»

 Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» Давыденков В.И.