Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)

с. Чернышевка, 21.04. 2023

Проведение капитального ремонта кабинетов (3 каб.) естественнонаучного направления «Точка Роста», МБОУ школа с. Чернышевка

(источник финансирования - м/б)


Подрядчик ИП Мазильников. Сроки выполнения работ: 13.03-15.04.2023.

Один кабинет отремонтирован. Есть замечания. Качественно не сделан. Синяя краска оставляет белые следы, если дотронуться. Выглядит как водоэмульсионная краска. работа по выравниванию стен и дверных проемов сделано некачественна. Сделали стены, упал стул и стены нет.









Ремонт второго кабинета выполнен качественно.



Третий кабинет –Рабочих нет второй день. За неделю практически ничего не сделано.



