ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

АНУЧИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от 18.02.2016г.		                   с. Анучино	                     	         №8/3

Об утверждении  Календарного плана

основных мероприятий по подготовке

и проведению  повторных выборов депутата

муниципального комитета Анучинского

сельского поселения Анучинского

муниципального района третьего созыва,

по пятимандатному избирательному округу№2,

назначенных на 15 мая 2016 года

В соответствии со статьей 26, 27, 28 Избирательного кодекса Приморского края, на основании  территориальная избирательная комиссия Анучинского района

РЕШИЛА:

1.  Утвердить Календарный план основных мероприятий   по   подготовке

и проведению  повторных выборов депутата муниципального комитета Анучинского сельского поселения Анучинского муниципального района третьего созыва, по пятимандатному избирательному округу№2 назначенных на 15 мая 2016 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края: http://izbirkom.primorsky.ru/

3. Разместить настоящее решение на сайте администрации Анучинского  муниципального  района в разделе "Территориальная избирательная комиссия"

Председатель комиссии					                  О.Г. Дядюк

Секретарь заседания					                            И.С.Маун

УТВЕРЖДЕН

решением территориальной

избирательной комиссии

Анучинского  района

от 18 02. 2015 года  № 8/3

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению 
повторных выборов депутата муниципального комитета Анучинского сельского поселения Анучинского муниципального района третьего созыва, по пятимандатному избирательному округу№2

Дата выборов –  15 мая 2016 года.                                                                                                Дата принятия решения муниципального комитета Анучинского сельского поселениия  о назначении выборов       16 февраля 2016года.

Дата официального опубликования решения муниципального комитета Анучинского сельского поселения о назначении выборов    17февраля 2016 г.

|  | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (ч. 6 ст. 15 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 04 апреля 2016 года (не позднее, чем за 40 дней до дня голосования) | Глава администрации Анучинского муниципального района |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ |
| 2. | Принятие решения о начале сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края.(п.12,13 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | не позднее 25 марта 2016 года (за 50 дней до дня голосования) | ИКПК |
| 3. | Осуществление сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Приморского края. (п.12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | начинается 25 марта 2016 года и заканчивается 14апреля 2016 года (начинается за 50 дней до дня голосования и заканчивается за 30 дней до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия |
| 4. | Принятие решения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков Приморского края и его направление в установленном порядке в Избирательную комиссию Приморского края (п. 21 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | не позднее 19 апреля 2016 года (не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края) | территориальная избирательная комиссия |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 5. | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче первого экземпляра списка избирателей (п.2 ст.13, п. 14 ст. 27 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 марта 2016 года | территориальная избирательная комиссия |
| 6. | Формирование, уточнение и представление в ТИК сведений об избирателях (ч. 7 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 25 марта 2016 года, а если список избирателей составляется УИК, - сразу после ее формирования (не позднее, чем за 50 дней до дня голосования) | глава администрации |
| 7. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку ( ч. 2 ст. 13; п. 4 ст. 27 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 3 мая 2016 года (не позднее, чем за 11 дней до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия |
| 8. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии ( ч.10 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | 04 мая 2016 года (за 10 дней до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия |
| 9. | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения (ч.11 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 марта 2016 года | территориальная избирательная комиссия |
| 10. | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан РФ (ч. 13 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | после получения или составления списка избирателей | участковые избирательные комиссии |
| 11. | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (ч. 26 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | с 04 мая 2016 года (за 10 дней до дня голосования, а в предусмотренном частями 4-6 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края случаях составления списка избирателей - непосредственно после составления списка избирателей) | участковые избирательные комиссии |
| 12. | Реализация права на обращение в УИК с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях, внесенных в список избирателей (ч. 27 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | со 4 мая 2016 года и до 20 часов 00 минут 15мая 2016 года (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
| 13. | Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение копии этого решения заявителю (ч. 27 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20 часов 15мая 2016 года | участковые избирательные комиссии |
| 14. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК (ч. 13 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 мая 2016 года (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| 15. | Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью председателя УИК, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей (ч. 14 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 мая 2016 года (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | участковые избирательные комиссии |
| 16. | Передача через ТИК информации об избирателях, включенных в соответствии с ч. 21 ст. 13 Избирательного кодекса ПК в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, в УИК, где данный избиратель включен в список избирателей (ч. 21 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно | участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 17. | Выдвижение кандидатов Предоставление в ТИК документов о выдвижении кандидата (ст.37; ч. 1 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 22 февраля 2016 года и заканчивается в 18 часов 00 минут 4апреля 2016 года (не ранее, чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем за 40 дней до дня голосования в 18 часов 00 минут по местному времени) | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, путем самовыдвижения, избирательные объединения. кандидат лично, либо по его просьбе иные лица, в случаях предусмотренных Избирательным кодексом Приморского края при этом подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально либо в порядке,установленном п.6 ст.39 Избирательно кодекса Приморского края) |
| 18. | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов ч. 11 ст.41 Избирательного кодекса Приморского края | незамедлительно после их представления | территориальная избирательная комиссия |
| 19. | Составление и опубликование списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с ФЗ «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов муниципальных комитетов городских и сельских поселений Анучинского муниципального района в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 5 ст. 34 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 20 февраля 2016 года (не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Минюста РФ по Приморскому краю |
| 20. | Направление в ТИК Анучинского района списка политических партий, имеющих право в соответствии с ФЗ «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов муниципальных комитетов городских и сельских поселений Анучинского муниципального района в качестве избирательных объединений (ч. 5 ст. 34 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 20 февраля 2016 года (не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Минюста РФ по Приморскому краю |
| 21. | Уведомление ТИК о дате, месте и времени проведения съезда (конференции, собрания) по выдвижению кандидатов (ч. 5 ст. 41 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за 3 дня до дня его проведения | избирательные объединения |
| 22. | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата (ч. 1, 3ст. 44 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 25 марта 2016 года и не позднее 18.00 04 апреля 2016 года (не ранее чем за 50 дней и не позднее, чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 по местному времени) | кандидат, избирательное объединение |
| 23. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом в соответствии с частями 2,3,4 ст.39 Избирательно кодекса Приморского края (ч. 8 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно с момента поступления соответствующих документов | территориальная избирательная комиссия |
| 24. | Установление объема сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения избирателей (ч. 9 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 22 февраля 2016 года | территориальная избирательная комиссия |
| 25. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном ТИК (ч. 9 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно по мере выдвижения кандидатов | территориальная избирательная комиссия |
| 26. | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (ч. 10 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно по мере выявления | территориальная избирательная комиссия |
| 27. | Извещение кандидата, о выявлении неполноты сведений о нем или несоблюдения требований закона к оформлению документов (ч. 14 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (например, если заседание назначено на 11.04.2016 года, то извещение должно быть вручено не позднее 07.04.2016 года) | территориальная избирательная комиссия |
| 28. | Внесение кандидатом уточнений в документы, содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с ч. 2, 3 ст. 39 Избирательного кодекса ПК, а также в иные документы, представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и их регистрации (ч. 14 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (например, если заседание назначено на 11.04.2016, то уточнение и дополнение должно быть осуществлено не позднее 09.04.2016) | кандидат, избирательное объединение |
| 29. | Принятие решения о регистрации кандидата, либо мотивированного решения об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата, документов (например, если кандидат представил документы на регистрацию 04.04.2016, то решение должно быть принято не позднее 13.04.2016) | территориальная избирательная комиссия |
| 30. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата копии решения об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа (ч. 5 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | территориальная избирательная комиссия |
| 31. | Реализация права на снятие своей кандидатуры Представление в ТИК зарегистрированным кандидатом письменного заявления о снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 мая 2016 г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 13 .05 2016 г. (не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования) | зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 32. | Реализация права избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу, на отзыв кандидата в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения (ч. 3 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 мая 2016 года (не позднее, чем за пять дней до дня голосования) | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 33. | Установление объема биографических данных, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования (ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 1 апреля 2016 года | территориальная избирательная комиссия |
| 34. | Представление в ТИК сведений биографического характера (ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 апреля 2016 года 4.04.2016 г. последний день приема документов + 10 дней на регистрацию | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
| 35. | Представление в ТИК заверенной копии приказа об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время их участия в выборах (ч. 2 ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 36. | Назначение доверенных лиц (ч. 1 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента представления документов о выдвижении | кандидаты, избирательные объединение, выдвинувшие кандидатов |
| 37. | Регистрация доверенных лиц (ч. 2 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение трех дней со дня письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями о согласии быть доверенными лицами (например, если кандидат представил документы о назначении им доверенных лиц в комиссию 25.04.2016 года, то их регистрация должна состояться не позднее 27.04.2016 года) | территориальная избирательная комиссия |
| 38. | Реализация права на отзыв доверенного лица (ч. 5 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) | в любое время | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |
| 39. | Назначение уполномоченных представителей, за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам (ч. 3 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | в любое время после выдвижения кандидата | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 40. | Представление в ТИК заявления о регистрации уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам с приложением письменного заявления назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам (ч. 4 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | в любое время, после выдвижения кандидата | кандидат, назначивший уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам |
| 41. | Регистрация уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам и выдача им удостоверений установленного образца (ч. 8 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в частях 4 - 7 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края | ТИК |
| 42. | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса: в ТИК в участковые избирательные комиссии (ч. 18 ст. 31 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня представления в ТИК Анучинского района документов для регистрации с момента регистрации кандидата | выдвинутый кандидат, избирательное объединение |
| 43. | Обжалование в суд решения ТИК о регистрации (об отказе в регистрации) ( ч. 2 ст. 90 Избирательного кодекса ПК) | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит. | ТИК, кандидат, в отношении которого вынесено такое решение, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 44. | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата (ч. 7 ст. 88, ч. 5 ст. 90 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 6 мая 2016 года (не позднее, чем за восемь дней до дня голосования) | ТИК |
| 45. | Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидата (ч.5 ст.90 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 мая 2016 года (не позднее, чем за пять дней до дня голосования) | Соответствующий суд |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 46. | Проведение предвыборной агитации (кроме проведения предвыборной агитации через СМИ) (ч. 1, 2 ст. 57 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня выдвижения кандидата до ноля часов по местному времени 13 мая 2016 года | граждане Российской Федерации, общественные объединения |
| 47. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (ч. 2 ст. 57 Избирательного кодекса Приморского края) | с 16 апреля 2016 года до ноля часов по местному времени 13 мая 2016 года (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | зарегистрирован ные кандидаты |
| 48. | Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в СМИ, а также их размещение в ИТС общего пользования (включая Интернет) (ч. 3 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | запрещено с 9 мая 2016 года по 13 мая 2016 года включительно (разрешено весь период, а запрещено в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | редакции СМИ, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, связанных с проводимыми выборами |
| 49. | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты печатной площади и их представление с уведомлением о готовности предоставить, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в ТИК (ч. 6 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 17 марта 2016 года (не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 50. | Представление в ТИК перечня региональных государственных организаций телерадиовещания, а также региональных государственных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 8 ст. 55 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 21февраля 2016 года (не позднее, чем на пятый день после официального опубликования решения о назначении выборов) | орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
| 51. | Публикация перечня региональных государственных организаций телерадиовещания, региональных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 7 ст. 55 Избирательного кодекса Приморского края) | Незамедлительно, после представления в ТИК Анучинского района данного перечня | ТИК |
| 52. | Резервирование эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату (ч. 8 ст. 59, ч. 4 ст.60 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 14 апреля 2016 года по завершению регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 53. | Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 апреля 2016 года (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 30 дней до дня голосования) | соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 54. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатной печатной площади (ч. 3 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | после проведения жеребьевки | редакция периодического печатного издания |
| 55. | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их ТИК (ч. 2 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 17 марта 2016 года (не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 56. | Представление в ТИК документов, подтверждающих согласие на использование изображения физического лица, положительных высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении в агитационных материалах (ч. 10 ст. 56 Избирательного кодекса Приморского края) | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала в СМИ – по требованию ТИК | кандидат, избирательное объединение |
| 57. | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов до начала их распространения, а также сведений о месте нахождения (адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы (ч. 4 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала распространения агитационных материалов | кандидат |
| 58. | Утверждение порядка и форм учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (ч. 8 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 апреля 2016 года | территориальная избирательная комиссия |
| 59. | Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади в ТИК (ч. 8 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 24 мая 2016 года (не позднее, чем через 10 дней со дня голосования) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 60. | Хранение учетных документов о бесплатной и платной печатной площади (ч. 9 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее трех лет со дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 61. | Реализация права арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от форм собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий (ч. 7 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов 13 мая 2016 года в период проведения предвыборной агитации | кандидаты, избирательные объединения |
| 62. | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в ч.3, 5 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (ч. 6 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 3 дней со дня их подачи | собственники, владельцы помещений |
| 63. | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам. (ч. 5 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений |
| 64. | Размещение содержащейся в уведомлении собственника владельца помещения о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению информации в ИТС общего пользования "Интернет" или иным способом в порядке, установленном ТИК, доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений (ч. 5 (1) статьи 61 Избирательного кодекса ПК) | в течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК |
| 65 | Подача в орган местного самоуправления уведомления организатора публичного мероприятии в соответствии с действующим законодательством (ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня их проведения. При проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении может подаваться в срок не позднее 3 дней до дня его проведения | организатор публичного мероприятия |
| 66. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 апреля 2016 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 67. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | после принятия соответствующего постановления главой поселения | территориальная избирательная комиссия |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 68. | Перечисление (направление) средств на проведение выборов территориальной избирательной комиссии Анучинского района (ч. 1 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 26 февраля 2016 года не позднее, чем в десяти дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация Анучинского сельского поселения Анучинского муниципального района |
| 69. | Участковым избирательным комиссиям средства на обеспечение их деятельности (ч. 3 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 мая 2016 года (не позднее, чем за 7 дней до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия |
| 70. | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале Сбербанка России (ч. 1, 16 ст. 66 Избирательного кодекса Приморского края) | в период после письменного уведомления ТИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации | кандидат |
| 71. | Реализация права кандидата на назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ч. 1 ст. 36, ч. 3 ст.66 Избирательного кодекса ПК) | после выдвижения кандидата | кандидат |
| 72. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата (ч. 8 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в статье 36 Избирательного кодекса Приморского края | территориальная избирательная комиссия |
| 73. | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата в территориальную избирательную комиссию, кандидату (ч. 8 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | по требованию территориальной избирательной комиссии, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | кредитная организация – держатель специального счета |
| 74. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (ч. 8 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | по представлению территориальной избирательной комиссии, кандидата, в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | кредитная организация – держатель специального счета, филиал Сбербанка России |
| 75. | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (ч. 9 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | 29 апреля 2016 года и 9 мая 2016 года (за 15 дней и за пять дней до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия |
| 76. | Опубликование информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (ч. 9 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение трех дней со дня получения | редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
| 77. | Представление в ТИК: итогового финансового отчета о размерах и источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах (ч. 10 ст. 67 ИК ПК) | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидат |
| 78. | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды (ч. 14 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие гос.регистрацию юр.лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 79. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования (ч. 11 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня их получения | территориальная избирательные комиссии |
| 80. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования пропорционально вложенным средствам (ч. 12 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидат |
| 81. | Закрытие специального избирательного счета | До дня предоставления итогового финансового отчета | Кандидат, открывший специальный избирательный счет |
| 82. | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход соответствующего бюджета (ч. 12 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | после 13 июля 2015 года (по истечении 60 дней со дня голосования) | кредитная организация – держатель специального избирательного счета |
| 83. | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК (ч. 5 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 24 мая 2016 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | участковые избирательные комиссии |
| 84. | Представление в муниципальные комитеты городских и сельских поселений Анучинского муниципального района финансового отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из бюджета Анучинского муниципального района на подготовку и проведение выборов (ч. 8 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем через три месяца после официального опубликования общих результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 85. | Утверждение формы избирательного бюллетеня, порядка изготовления бюллетеней, их числа, требований, предъявляемых к изготовлению бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением (ч. 3 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 20 апреля 2016 года (не позднее, чем за 24 дня до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия |
| 86. | Утверждение текста избирательного бюллетеня (ч. 3 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 20 апреля 2016 года (не позднее, чем за 24 дня до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия |
| 87. | Изготовление избирательных бюллетеней: -для обеспечения досрочного голосования для обеспечения голосования в день голосования (ч. 4 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 26 апреля 2016 года (не позднее, чем за 18 дней до дня голосования) не позднее 6 мая 2016 года (не позднее, чем за 8 дней до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия |
| 88. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения избирательных бюллетеней (ч. 10 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | территориальная избирательная комиссия |
| 89. | Утверждение формы актов сдачи-приемки избирательных бюллетеней (ч. 10,11 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 18 апреля 2016 года | территориальная избирательная комиссия |
| 90. | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи в УИК (ч. 11,12 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 18 апреля 2016 года | территориальная избирательная комиссия |
| 91. | Передача избирательных бюллетеней УИК: для досрочного голосования для голосования (ч. 12 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 10 мая 2016 г не позднее 13мая 2016 г (не позднее, чем за один день до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия |
| 92. | Определение графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16-00 часов по местному времени) и в выходные дни (ч. 3 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 29 апреля 2016 года | ТИК |
| 93. | Информирование избирателей, о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах (ч. 3 ст. 53 Избирательного кодекса Приморского края) | весь период | территориальная избирательная комиссия, СМИ |
| 94. | Оповещение избирателей о времени, адресе и номерах телефонов УИК, а также о дне и месте голосования (ч. 2 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 мая 2016 года. (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | территориальная, участковые избирательные комиссии |
| 95. | Размещение на стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о зарегистрированных кандидатах (ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 мая 2016 года | участковые избирательные комиссии |
| 96. | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования (ч. 8 ст. 69 ИК ПК) | до начала голосования | участковые избирательные комиссии |
| 97. | Определение количества переносных ящиков для голосования (ч. 6 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 3мая 2016 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 98. | Размещение на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования (ч. 3 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно, после утверждения графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования | ТИК |
| 99. | Проведение досрочного голосования: -в помещении ТИК -в помещении участковой избирательной комиссии (ч. 1 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | со 4 мая 2016 года по10 мая 2016 года (за 10-4 дня до дня голосования) с 11 мая 2016 года до 16-00 часов 14 мая 2016 года (не ранее чем за 3 дня до дня голосования) | ТИК УИК |
| 100. | Передача в каждую УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей (ч. 1, 9 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 11 мая 2016 года | ТИК |
| 101. | Представление информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии, отдельно по каждому избирательному участку в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию: - в ИК ПК -в ТИК Анучинского района (ч. 11 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | до 14 мая 2016 года (до дня голосования) | ТИК УИК |
| 102. | Проведение голосования (ч. 1 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | с 8.00 до 20 .00 15 мая 2016 года по местному времени | участковые избирательные комиссии |
| 103. | Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования (ч. 2 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | со 4 мая и не позднее 14 часов 00 минут 15 мая 2016 года (не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования) | избиратели, в том числе при содействии других лиц |
| 104. | Объявление о том, что члены участковой избирательной комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования (ч. 5 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования 15 мая 2016 года | председатель УИК |
| 105. | Погашение и составление акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней в УИК (ч. 3 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | сразу после 20 часов 00 минут 15 мая 2015 года (сразу после окончания времени голосования в день голосования) | члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 106. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | участковые избирательные комиссии |
| 107. | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК (ч. 30 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий | участковые избирательные комиссии |
| 108. | Передача в ТИК для хранения второго экземпляра протокола вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, а также печати УИК (ч. 31 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 16 мая 2016 года | участковые избирательные комиссии |
| 109. | Вывешивание заверенной копии протокола об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК (ч. 31 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | после составления протокола | участковые избирательные комиссии |
| 110. | Установление итогов голосования (ч. 1 ст.77 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 17 мая 2016 года (не позднее, чем на третий день со дня голосования) | территориальная избирательная комиссия |
| 111. | Определение результатов повторных выборов депутата муниципального комитета Анучинского сельского поселения Анучинского муниципального района по пятимандатному избирательному округу № 2 (ч. 1 ст. 78 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 17 мая 2016 года (не позднее, чем на третий день со дня голосования) | территориальная избирательная комиссия |
| 112. | Извещение зарегистрированного кандидата о его избрании депутатом (ч. 1 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 113. | Представление в ТИК копии приказа об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (ч. 1 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок после определения территориальной избирательной комиссией результатов выборов и извещения об этом кандидата | кандидат, избранный главой поселения |
| 114. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ для опубликования (ч. 2 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток после определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 115. | Официальное опубликование в СМИ результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (ч. 3 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 3 июня 2016 года (не позднее, чем через 20 дней со дня голосования) | территориальная избирательная комиссия |
| 116. | Регистрация избранного депутата муниципального комитета Анучинского сельского поселения Анучинского муниципального района по пятимандатному избирательному округу № 2 и выдача удостоверения об избрании (ч. 4 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через 7 дней после официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата | территориальная избирательная комиссия |
| 117. | Опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутата муниципального комитета Анучинского сельского поселения Анучинского муниципального района по пятимандатному избирательному округу № 2, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (ч. 4 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 июля 2016 года в течение двух месяцев со дня голосования | территориальная избирательная комиссия |
| 118. | Хранение документации избирательных комиссий, избирательные бюллетени и списки избирателей (ч. 1 ст. 82 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | председатель и секретарь территориальной избирательной комиссии |
| 119. | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов (ч. 2 ст. 82 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее одного года со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении следующих основных выборов депутатов муниципальных комитетов городских и сельских поселений Анучинского муниципального района | председатель и секретарь территориальной избирательной комиссии |