**ОБЪЕКТЫ,**

**ВОЗВОДИМЫЕ на территории Анучинского МО**

**26.10.2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сроки работ** | **Цена контракта/ НМЦК**  **(тыс. руб.)** | **Подрядчик/Результат** |
| **«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»**  **Муниципальная подпрограмма «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории АМО» 2020-2024** | | | |
| 1.Благоустройство общественной территории: устройство пешеходной дорожки, устройство освещения с. Гражданка | 01.05.2023-31.07.2023 | НМЦК-1407,40(к/б и м/б)  Цена МК-1090,73 | ИП Казарян,  МК №012060000222300003 от 13.02.2023  **Работы выполнены** |
| 23.Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов с. Анучино: ул. Банивура, 10, 10а, | 01.05.2023-31.07.2023 | НМЦК-2386,93  Цена МК-1790,19 | ИП Казарян,  МК №0120600002223000002 от 07.02.2023  **Работы выполнены** |
| 3.Установка детской площадки с. Корниловка, ул. Полтавская,24 | 01.05.2023-31.07.2023 | НМЦК-1431,07(к/б и м/б)  Цена МК-1187,79 | Подрядчик: ООО» Нью Сити ДВ»  МК №012060000222300009 от 10.04.2023  **Работы выполнены** |
| 4.Устройство уличного освещения по селам округа (Рисовое, Анучино, Корниловка, Нововарваровка, Тихоречное, Новотроицкое) | 15.05.-31.07.2023 | (м/б)  Цена НМЦК-5581,0  Цена МК-3990,4 тыс. руб. | Подрядчик: ИП Шеенков Н.Л.  МК №0120600002223000016 от 16.05.2023.  **Работы выполнены** |
| 5.Устройство уличного освещения, с. Гродеково, ул. Центральная (ТОС) | 17.10.-15.11.2023 | Цена МК- 681,9 тыс. руб. | Подрядчик: ИП Шеенков  МК №0120600002223000032 от 17.10.2023.  **Работы выполнены** |
| 6.Устройство уличного освещения, с. Чернышевка ул. Пролетарская (ТОС) | 17.10-15.11.2023 | Цена МК- 367,9 тыс. руб. | Подрядчик: ИП Шеенков  МК №0120600002223000031 от 17.10.2023.  **Работы выполнены** |
| 7.Устройство уличного освещения населенных пунктов АМО (с. Анучино-от пер. ул. Петровского и ул. 50 лет ВЛКСМ, с.Гражданка- ул. Луцкого, Кирова,Мира, с. Пухово- ул. Школьная, с. Новогордеевка, ул. Партизанская | 09.10.-15.11.2023 | Цена НМЦК 1656729,07 м/б  ЦМК 1366,5 | Подрядчик: Овсянников Н.И.  МК №0120600002223000030 от 09.10.2023  **Работы выполнены** |
| **«БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»**  **Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на территории и Анучинского МО на 2020-2024 годы»** | | | |
| 1.Ремонт дорог (асфальтирование), с. Анучино, ул. Чапаева, Центральная | 15.05.-31.07.2023 | НМЦК-6255,0 (м/б)  Цена МК -4691,3 тыс. руб. | Подрядчик: ИП Власкин Н.С.  МК №0120600002223000015 от 05.05.2023  **Работы выполнены** |
| 2. Ремонт дорог (асфальтирование), с. Анучино, ул. Чкалова и Гоголя | 11.08.-15.09.2023, изменение срока сдачи до 30.09.2023 по погодным условиям | НМЦК-16253,1 (к\б и м/б)  Цена МК -14709,0 тыс. руб. | ИП Казарян,  МК №0120600002223000025 от 11.08.2023  **Работы выполнены** |
| 3. Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории АМО (грейдирование) с. Ильмаковка, с. Смольное | 03.07.-31.08.2023 | ЦНМЦК- 3290,4 тыс.руб.  Цена МК- 2681, 75, тыс.руб (м/б) | ИП Микаелян  МК №0120600002223000023 от 03.07.2023  **Работы завершены** |
| 4. Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории АМО (с. Таёжка (ул. Садовая, 2-ая Садовая, Ветеранов, Сахарова), с. Чернышевка (ул. Поллевая) | 10.10.-15.11.2023 | НМЦК 6805918,8, м/б  ЦМК- 4389,8 тыс. руб. | МК №0120600002223000029 от 2023 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы** | | | |
| 1. Капитальный ремонт сетей водоотведения с. Тихоречное | 01.05.-31.10.2023 | Общее финансирование- 29831,0  Цена МК- 23106451,20 | Подрядчик ООО «Круг»  МК №012060000222300007 от 27.03.2023  **Работы выполнены на 95%** |
| 2. Капитальный ремонт сетей водоотведения по ул. Лермонтова, с. Чернышевка | 19.06.- 31.10. 2023 г | Общее финансирование-7445628,00  Цена МК 7445628,00 | Подрядчик ООО «ПримВодоканалНаладка»  МК №0120600002223000021 от 15.06.2023  Подрядчик приступил к работе согласно графику, выполнен 85% работ |
| **«КУЛЬТУРА» - «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»**  **Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Анучинском МО на 2020-2024 годы»** | | | |
| 1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник партизанам, погибшим в 1922 г в боях с японо-американскими империалистами», с. Анучино | 15.03.2023-25.10.2023 | НМЦК-16903,45  Цена МК-15966,909 тыс. руб. | Подрядчик ООО "Турмалин-Проект"  **Работы выполнены** |
| 2. Благоустройство территории объекта культурного наследия «Памятник партизанам, погибшим в 1922 г в боях с японо-американскими империалистами», с. Анучино | 01.09-16.10.2023 | м/б  Цена МК-2442556,36 руб. | Подрядчик ООО «Юджин Групп»  МК 240060000123000003  **Работы выполнены** |
| **«СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ»**  **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в АМО» на 2020-2024 годы** | | | |
| 1. Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | 01.03.2023- 90 дней (коньки);  20.04.2023 в теч. 50 дней (стеллажи) | Общее финансирование- 572,5 (краевой и местный бюджеты) | **Оборудование приобретено.**  **Работа выполнена** |
| 2. Устройство ангара для хранения спортивного инвентаря МБОУ школа с. Анучино | 28.06.-30.09.2023 | 1920,00 (м/б)- НМЦК  МК- 1910,72 | Подрядчик ООО «Юджин Групп»  МК № 0120600002223000022 от 26.06.2023  **Работы выполнены** |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в АМО» на 2020-2024 годы** | | | |
| 1. Капитальный ремонт кабинетов МБОУ школы с. Чернышевка - «ТОЧКА РОСТА» | 13.03.2023-15.05.2023 | Общее финансирование на работы-1500,00 (м/б),  Цена МК -1183,3 5 тыс. руб. | Подрядчик ИП Мазильников  Договор № 06/03/23 от 06.03.2023  Договор № 07/03/23 от 07.03.2023  **Работа выполнена** |
| 2. Капремонт кровли ДЮСШ с. Анучино | 17.07.-31.08.2023  Изменен срок сдачи объекта 08.09.2023 по погодным условиям | МК-1432,30 тыс.руб. (м/б) | ООО «ПРСК» (Субподрядчик ИП Данчев»  **Работы выполнены** |