**ПРОГРАММА**

**Проведения контрольного мероприятия в отделе социального развития администрации Анучинского муниципального округа Приморского края.**

**Основание для проверки:** Распоряжение главы администрации Анучинского муниципального округа № 278-р от 28.04.2021 года, план работы отдела финансового контроля на 2021год.

**Цель проверки:** Проверка осуществления расходов бюджета Анучинского муниципального округа на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Анучинском муниципальном округе на 2020-2024 годы» за 2020 год.

**Объект проверки:** Отдел социального развития администрации Анучинского муниципального округа.

**Сроки проведения проверки:** с 11.05.2021г. по 31.05.2021г.

**Срок оформления акта:** 07.06.2021г.

**Состав ответственных исполнителей:** Кириллова И.В.- начальник отдела финансового контроля администрации Анучинского муниципального округа.

**Перечень вопросов подлежащих изучению в ходе проводимой проверки:**

1) Краткая характеристика, цели программы;

2) Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы;

3) Анализ полноты освоения выделенных ассигнований из муниципального бюджета;

4) Проверка целевого использования средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы.

**Перечень документов** **подлежащих** **изучению:** бухгалтерская и финансовая отчетность; нормативные правовые акты; иные первичные документы; данные регистров бухгалтерского учета, а также иные документы и материалы, необходимые для проведения проверки.

Начальник отдела финансового контроля Кириллова И.В.

**АКТ**

**Проведения контрольного мероприятия в отделе социального развития администрации Анучинского муниципального округа Приморского края**

**от 07 июня 2021 года**

**Основание для проверки:** Распоряжение главы администрации Анучинского муниципального округа № 278-р от 28.04.2021 года, план работы отдела финансового контроля на 2021 год.

**Цель проверки:** Проверка осуществления расходов бюджета Анучинского муниципального округа на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Анучинском муниципальном округе на 2020-2024 годы» за 2020 год.

**Объект проверки:** Отдел социального развития администрации Анучинского муниципального округа.

**Сроки проведения проверки:** с 11.05.2021г. по 31.05.2021г.

**Краткая характеристика проверяемого объекта:**

Отдел социального развития является структурным подразделением администрации Анучинского муниципального округа Приморского края (предшественник Анучинский муниципальный район).

Свою деятельность отдел до 26.10.2020г. осуществлял на основании Положения, утвержденного постановлением главы района от 17.02.2006г. № 46 «Об утверждении положения об отделе социального развития администрации Анучинского муниципального района». Постановлением администрации Анучинского муниципального округа от 26.10.2020г. № 83 утверждено Положение об отделе социального развития администрации Анучинского муниципального округа.

Отделом социального развития администрации разработана программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Анучинском муниципальном округе на 2020-2024 годы» утвержденная постановлением администрации Анучинского муниципального района от 30.09.2019г. № 551.

Программа разработана в соответствии:

- с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года;

- со Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением администрации Приморского края от 28.12.2018 года № 668-па;

- с Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, которые утверждены распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014г. № 2403-р;

- с Уставом Анучинского муниципального округа.

Ответственным исполнителем программы является отдел социального развития администрации Анучинского муниципального округа. Начальником отдела является Ведерникова О.В..

**Настоящей проверкой установлено следующее:**

1. ***Краткая характеристика, цели программы.***

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Анучинском муниципальном округе на 2020-2024 годы» (далее – Программа) подготовлена на основе накопленных за последнее десятилетие знаний, опыта и традиций патриотического воспитания граждан и молодежной политики с учетом важности обеспечения российской гражданской идентичности, непрерывности воспитательного процесса, направленного на формирование российского патриотического сознания в условиях экономического и геополитического положения. Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и молодежи.

Целью программы является развитие массовой физической культуры и спорта, внутреннего и внешнего туризма на территории округа.

Мероприятия программы направлены на выполнение следующих задач:

-создание условий для вовлечения различных групп населения округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

-укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта;

-увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом;

-целенаправленная пропаганда физической культуры и формирование здорового образа жизни;

-качество подготовки - спортивных резервов и команд по игровым видам спорта;

-создание условий для системного развития секторов делового, экологического, культурно-исторического, сельского, развлекательного туризма;

- развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и сорта.

В состав Программы входят две подпрограммы:

-Подпрограмма №1 «Развитие физической культуры и спорта в Анучинском муниципальном округе»;

-Подпрограмма № 2 «Развитие внутреннего туризма в Анучинском муниципальном округе».

Основными мероприятиями подпрограммы № 1«Развитие физической культуры и спорта в Анучинском муниципальном округе» являются:

1. Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа с населением;
2. Участие в краевых и дальневосточных соревнованиях;
3. Укрепление спортивной базы округа.

В состав подпрограммы «Развитие внутреннего туризма в Анучинском муниципальном округе» входят следующие мероприятия:

1. Информационное обеспечение развития туристической деятельности;
2. Развитие инфраструктуры туризма;
3. Культурно-познавательный туризм.

***2.*** ***Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.***

Решением Думы Анучинского муниципального района от 20.12.2019года № 503-НПА «О бюджете Анучинского муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Анучинском муниципальном округе на 2020-2024 годы» выделено бюджетных ассигнований на сумму 675000,00 рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия | Утверждено на 2020 год | Утверждено на 2020 год с учетом изменений |
| **Подпрограмма «Развитие внутреннего туризма в Анучинском муниципальном округе»** | 100000,00 | 30000,00 |
| Мероприятия итого, из них | 100000,00 | 0 |
| Информационное обеспечение развития туристической деятельности | 0 | 0 |
| Развитие инфраструктуры туризма | 0 | 0 |
| Культурно-познавательный туризм | 100000,00 | 30000,00 |
| **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Анучинском муниципальном округе»** | 575000,00 | 1582230,00 |
| Мероприятия итого, из них | 575000,00 | 838979,49 |
| Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа с населением | 295000,00 | 188979,49 |
| Участие в краевых и дальневосточных соревнованиях | 80000,00 | 0 |
| Укрепление спортивной базы округа | 200000,00 | 650000,00 |
| *Федеральный проект «Спорт норма жизни»* | 0 | 743250,51 |
| Организация физкультурно-  спортивной работы по месту жительства | 0 | 200000,00 |
| Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта | 0 | 505050,51 |
| Издание буклетов, информационных справочников, изготовление и заказ баннеров | 0 | 38200,00 |
| ВСЕГО | 675000,00 | 1612230,00 |

Решением Думы Анучинского муниципального округа от 23.12.2020 года № 137-НПА «О внесении изменений в решение Думы района № 503-НПА «О бюджете Анучинского муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» внесены изменения в бюджетные ассигнования на выполнение программы. Общая сумма денежных средств направленных на исполнение программы в 2020 году, с учетом изменений составила 1612230,00 рублей, из них по Федеральному проекту «Спорт норма жизни» 743250,51рублей.

***3.Анализ полноты освоения выделенных ассигнований из муниципального бюджета.***

*Подпрограмма «Развитие внутреннего туризма в Анучинском муниципальном округе» (Приложение 1)*

Анализ исполнения подпрограммных мероприятий за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Утверждено бюджетом на исполнение мероприятий с учетом внесенных изменений на 2020 год  (рублей) | Исполнение мероприятий  за 2020 год  (рублей) | | % исполнения |
| По данным проверки | По данным бухгалтерского учета |
| Информационное обеспечение развития туристической деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие инфраструктуры туризма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Культурно-познавательный туризм | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 100 |
| ИТОГО | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 100 |

Подпрограмма «Развитие внутреннего туризма в Анучинском муниципальном округе» в 2020году исполнена в полном объеме.

*Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Анучинском муниципальном округе» (Приложение 2)*

Анализ исполнения подпрограммных мероприятий в 2020 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Утверждено бюджетом на исполнение мероприятий с учетом внесенных изменений на 2020 год  (рублей) | Исполнение мероприятий  за 2020 год  (рублей) | | % исполнения |
| По данным проверки | По данным бухгалтерского учета |
| 1.Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа с населением района; | 188979,49 | 158775,00 | 158775,00 | 84,0 |
| 2.Участие в краевых и дальневосточных соревнованиях | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Укрепление спортивной базы района | 650000,00 | 537910,00 | 537910,00 | 82,7 |
| ИТОГО | 838979,49 | 696685,00 | 696685,00 | 83,0 |

Исполнение подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Анучинском муниципальном округе» за 2020год составило 83%.

*Федеральный проект «Спорт норма жизни».*

Анализ исполнения мероприятий в 2020 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Утверждено бюджетом на исполнение мероприятий с учетом внесенных изменений на 2020 год  (рублей) | Исполнение мероприятий  за 2020 год  (рублей) | | % исполнения |
| По данным проверки | По данным бухгалтерского учета |
| Организация физкультурно-  спортивной работы по месту жительства | 200000,00 | 157575,72 | 157575,72 | 78,8 |
| Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта | 505050,51 | 401547,53 | 401547,53 | 79,5 |
| Издание буклетов, информационных справочников, изготовление и заказ баннеров | 38200,00 | 38200,00 | 38200,00 | 100 |
| ИТОГО | 743250,51 | 597323,25 | 597323,25 | 80,4 |

Исполнение Федерального проекта «Спорт норма жизни» за 2020 год составило 80,4%.

***4.Проверка целевого использования средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы.***

В ходе проводимой проверки использования бюджетных средств на реализацию программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Анучинском муниципальном округе на 2020-2024 годы» нецелевого расходования не выявлено.

Данные отчетов предоставляемых в Министерство физической культуры и спорта Приморского края, по исполнению Федерального проекта «Спорт норма жизни» соответствуют данным годовой финансовой отчетности на 01.01.2021 года.

**Вывод.**

Исполнение программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Анучинском муниципальном округе на 2020-2024 годы» в 2020 году осуществлялось в пределах выделенных ассигнований на проведение мероприятий данной программы. Нарушений в расходовании средств местного и краевого бюджета на выполнение программы не выявлено.

Начальник отдела финансового контроля И.В.Кириллова

Начальник отдела социального развития О.В.Ведерникова

Начальник отдела бюджетного учёта

и отчётности администрации Л.И.Алешина

один экземпляр получен:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата подпись расшифровка подписи