ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

АНУЧИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от 11.12.2014 г.			       с. Анучино	                  		№ 360/78

Об утверждении Календарного плана

основных мероприятий по подготовке

и проведению досрочных выборов

главы Гражданского сельского поселения

Анучинского  муниципального  района,

назначенных на 1 марта 2015 года.

В соответствии со статьёй 26 Избирательного  кодекса Приморского края, территориальная избирательная комиссия Анучинского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Гражданского сельского поселения Анучинского муниципального  района, назначенных на 1марта 2015г. (прилагается).

2.Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль по  исполнению  данного решения возложить на  председателя  комиссии О.Г. Дядюк

Председатель комиссии                                                            О.Г. Дядюк

Секретарь  комиссии                                                                 Н.В. Леонова

Приложение 1

|  | УТВЕРЖДЕН решением территориальной избирательной комиссии Анучинского района от 11.12.2014 №360/78 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Гражданского сельского поселения Анучинского муниципального района Дата выборов – 1 марта 2015 года Дата официального опубликования решения о назначении выборов –10 декабря 2014 года |
| --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, и других местах временного пребывания) (ч. 4 ст. 15 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 29 января 2015 года, а в исключительных случаях - не позднее 25февраля 2015 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия (далее – ТИК) |
|  | Образование избирательных участков в труднодоступных и отдаленных местностях (ч. 4 ст. 15 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 29января 2015 года, а в исключительных случаях - не позднее 25 февраля 2015 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | ТИК по согласованию с руководителями объектов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях |
|  | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях (ч. 5 ст. 15 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 29 января 2015 года, а в исключительных случаях - не позднее 25 февраля 2015 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | командиры воинских частей по согласованию с ТИК |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (ч. 6 ст. 15 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 19 января 2015 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава местной администрации |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях (ч. 6 ст. 15 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через два дня после образования избирательного участка | ТИК |
| ФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, ОБРАЗОВАННЫХ В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, в местах временного пребывания избирателей (больницах, и других местах временного пребывания) (ч. 2 ст. 23 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 февраля 2015 года, а в исключительных случаях не позднее 28 февраля 2015 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования) | территориальная избирательная комиссия |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях (п.14 ч. 1 ст. 27 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 30 декабря 2014 года | ТИК |
|  | Формирование, уточнение и представление в ТИК сведений об избирателях (ч. 7 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 января 2015 года, а если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией, - сразу после ее сформирования (не позднее чем за 50 дней до дня голосования) | глава местной администрации муниципального образования, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч. 2 ст. 13 и п. 1 ст. 27 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 17 февраля 2015 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии (ч. 10 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | 18 февраля 2015 года (за 10 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в труднодоступной или отдаленной местности (ч. 4 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 18 февраля 2015 года, а в исключительных случаях - не позднее 27 февраля 2015 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за один день до дня голосования) | участковая избирательная комиссия (далее-УИК) на основании сведений об избирателях, представляемых главой местной администрации муниципального района, городского округа |
|  | Составление списка избирателей - военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположения воинской части, по избирательному участку, образованному на территории воинской части (ч. 5 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 18 февраля 2015 года, а в исключительных случаях - не позднее 27 февраля 2015 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за один день до дня голосования) | УИК |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, и других местах временного пребывания) (ч. 6 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 28февраля 2015 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | УИК на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает |
|  | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения (ч. 11 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 30 декабря 2015 года | ТИК |
|  | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений ТИК о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке (ч. 13 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | после получения или составления списка избирателей | УИК |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (ч. 26 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | с 18 февраля 2015 года (за 10 дней до дня голосования, а в предусмотренном ч. 4 - 6 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края случае составления списка избирателей позднее этого срока - непосредственно после составления списка избирателей) | УИК |
|  | Реализация права на обращение в участковую избирательную комиссию с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях, внесенных в список избирателей (ч. 27 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | с 18 февраля 2015 года до 20.00 часов 1 марта 2015года (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
|  | Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение заверенной копии этого решения заявителю (ч. 27 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20.00 1 марта 2015 года | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии (ч. 13 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 28 февраля 2015 года (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | председатель и секретарь УИК |
|  | Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью председателя участковой избирательной комиссии, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей (ч. 14 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 28 февраля 2015 года (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | УИК |
|  | Подача письменного заявления в участковую избирательную комиссию о включении в список избирателей (ч. 21 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 25 февраля 2015 года (не позднее чем за три дня до дня голосования) | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
|  | Принятие решения о включении в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, работающих в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также военнослужащих, находящихся вне места дислокации воинской части по месту их временного пребывания (ч. 21 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 24 часов с момента обращения | участковые избирательные комиссии |
|  | Передача через ТИК информации об избирателях, включенных в соответствии с ч. 21 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, в участковую избирательную комиссию, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства (ч. 21 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно | УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Выдвижение кандидатов (ч. 1 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 15 декабря 2014 года и заканчивается в 18.00 часов 19 января 2015 года (осуществляется не ранее чем через 5 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем за 40 дней до дня голосования в 18.00 часов по местному времени) | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, выдвинутые избирательным объединением |
|  | Опубликование списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в досрочных выборах главы Гражданского сельского поселения, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 5 ст. 34 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 декабря 2014 года по состоянию на 10 декабря 2014 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Минюста РФ по Приморскому краю |
|  | Направление в ТИК списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в досрочных выборах главы Гражданского сельского поселения (ч. 5 ст. 34 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13декабря 2014 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Минюста РФ по Приморскому краю |
|  | Представление в ТИК документов о выдвижении кандидата (ч. 1 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 15 декабря 2014 года и заканчивается в 18.00 часов 19января 2015 года (осуществляется не ранее чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени) | кандидат лично, либо по его просьбе иные лица в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов ч. 11 ст.41 Избирательного кодекса Приморского края | незамедлительно после их представления | ТИК |
|  | Уведомление ТИК о дате, месте и времени проведения съезда (конференции, общего собрания) по выдвижению кандидатов (ч. 5 ст. 41 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за 3 дня до дня его проведения (например, если собрание назначено на 11.12.2014 года, то уведомление должно быть представлено не позднее 07.12.2014 года) | избирательные объединения |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов (ч.5 ст. 42 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет |
|  | Представление документов для регистрации кандидата в ТИК (ч. 1, 3 ст. 44 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 9 января 2015 года и не позднее 18.00 часов 19 января 2015 года (не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени) | кандидат |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3, 3(1) и 4 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края (ч. 8 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно с момента поступления соответствующих документов | ТИК |
|  | Проведение проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3 и 4 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края (ч. 8 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней, а в отношении сведений о размере и об источниках доходов и имуществе кандидата - в течение 20 дней. Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный ТИК | соответствующие органы |
|  | Установление объема сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения избирателей (ч. 9 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 20 декабря 2014 года | ТИК |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном ТИК (ч. 9 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно по мере выдвижения кандидатов | ТИК |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (ч. 10 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно по мере выявления | ТИК |
|  | Передача копии протокола о результатах проверки подписных листов кандидату (ч. 13 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата (например, если заседание назначено на 16.00 часов 28.01.2015, то копия протокола должна быть вручена не позднее 16.00 часов 26.01.2015) | ТИК |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов (ч. 14 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (например, если заседание назначено на 24.01.2015 года, то извещение должно быть вручено не позднее 20.01.2015 года) | ТИК |
|  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, а избирательным объединением - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате и представленные в соответствии с частями 2, 3 (1), 4 и 4 (1) статьи 39, Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, представление кандидатом недостающих копий документов, представление которых предусмотрено частью 3(1) статьи 39 Избирательного кодекса Приморского края (ч. 14 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (например, если заседание назначено на 24.01.2015 года, то уточнение и дополнение должно быть осуществлено не позднее 22.01.2015 года) | кандидат, избирательное объединение |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов (например, если кандидат представил документы на регистрацию 18.01.2015 года, то решение должно быть принято не позднее 27.01.2015 года) | ТИК |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия (ч. 5 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК |
|  | Реализация права на снятие своей кандидатуры (ч. 1 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 23 февраля 2015 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 27 февраля 2015 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования) | зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права на отзыв кандидата избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата (ч. 2 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 23 февраля 2015 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования) | избирательное объединение |
|  | Установление объема биографических данных, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования (ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 января 2015 года | ТИК |
|  | Представление в ТИК сведений биографического характера (ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 30 января 2015 года | зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (ч. 2 ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц (ч. 1 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента представления документов о выдвижении | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | Регистрация доверенных лиц (ч. 2 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (например, если кандидат представил документы о назначении им доверенных лиц в комиссию 25.01.2015 года, то их регистрация должна состояться не позднее 27.01.2015 года) | ТИК |
|  | Реализация права на отзыв доверенного лица (ч. 5 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) | в любое время | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |
|  | Назначение уполномоченных представителей, за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам (ч. 3 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | в любое время после выдвижения кандидата | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | Представление в ТИК заявления о регистрации уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам с приложением письменного заявления назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам (ч. 4 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | в любое время, после выдвижения кандидата | кандидат, назначивший уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам |
|  | Регистрация уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам и выдача им удостоверений установленного образца (ч. 8 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в частях 4 - 7 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края | ТИК |
|  | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в ТИК (ч. 18 ст. 31 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня представления в ТИК документов для регистрации | кандидат |
|  | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии (ч. 18 ст. 31 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента регистрации кандидата | кандидат |
|  | Обжалование в суд решения ТИК о регистрации, об отказе в регистрации (ч. 2 ст.90 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит | ТИК, кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
|  | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата (ч. 5 ст. 90 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 20 февраля 2015 года (не позднее чем за восемь дней до дня голосования) | ТИК, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
|  | Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидата (ч. 5 ст. 90 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 23 февраля 2015 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования) | Соответствующий суд |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Проведение предвыборной агитации (кроме проведения предвыборной агитации через СМИ) (ч. 1, 2 ст. 57 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня выдвижения кандидата до ноля часов по местному времени 28 февраля 2015 года | граждане Российской Федерации, общественные объединения (ст. 56 Избирательного кодекса Приморского края) |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (ч. 2 ст. 57 Избирательного кодекса Приморского края) | с 1 февраля 2015 года до ноля часов по местному времени 28февраля 2015 года (за 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в средствах массовой информации, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | запрещено с 24 февраля по 1марта 2015 года включительно (разрешено весь период, а запрещено в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и их представление с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в ТИК (ч. 6 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 января 2015 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Представление в ТИК перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, а также региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 8 ст. 55 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 декабря 2014 года (не позднее чем на пятый день после официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Роскомнадзора по Приморскому краю |
|  | Публикация перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 7 ст. 55 Избирательного кодекса Приморского края) | Незамедлительно, после представления в ТИК данного перечня | ТИК |
|  | Резервирование печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации за плату (ч. 8 ст. 59, ч. 4 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 29 января 2015 года (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, региональные государственные организации телерадиовещания |
|  | Резервирование печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации за плату (ч. 7 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 29 января 2015 года (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, муниципальные организации телерадиовещания (в случае, если они представили в ТИК уведомление, указанное в части 6 статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края) |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами (ч. 7 ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края) | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 29 января 2014 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | ТИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 29 января 2014 года (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 30 дней до дня голосования) | соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатного эфирного времени (ч. 7 ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края) | после проведения жеребьевки | ТИК |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатной печатной площади (ч. 3 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | после проведения жеребьевки | редакция периодического печатного издания |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в территориальную избирательную комиссию Анучинского района (ч. 2 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 января 2015 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК документов, подтверждающих согласие на использование изображения физического лица, высказываний физического лица о кандидате в агитационных материалах (ч. 10 ст. 56 Избирательного кодекса Приморского края) | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала в СМИ – по требованию соответствующей избирательной комиссии | кандидат |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов до начала их распространения, а также сведений о месте нахождения (адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы (ч. 4 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала распространения агитационных материалов | кандидат |
|  | Утверждение порядка и форм учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (ч. 8 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 29 января 2015 года | ТИК |
|  | Представление в ТИК данных учета объема и стоимости бесплатного и платного эфирного времени, печатной площади (ч. 8 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 11 марта 2015 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
|  | Хранение учетных документов о бесплатном и платном эфирном времени и печатной площади (ч. 9 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее трех лет со дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (ч. 6 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 3 дней со дня их подачи | собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 5 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов (ч. 5(1) ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | ТИК |
|  | Подача в орган местного самоуправления уведомлений о проведении публичного мероприятия организаторов митингов, шествий, демонстраций в соответствии с действующим законодательством (ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня их проведения. При проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении может подаваться в срок не позднее 3 дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения | организатор публичного мероприятия |
|  | Выделение здания, помещения, располагающегося на территории воинской части, в случае, если на территории избирательного участка иного здания, помещения, пригодного для проведения встреч с избирателями, не имеется (ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | в период проведения предвыборной агитации | командир воинской части по запросу ТИК |
|  | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих (ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за три дня до проведения каждой встречи | командир воинской части совместно с ТИК |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 29 января 2015 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | глава местной администрации сельского поселения по предложению ТИК |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (часть 8 статьи 62 Избирательного кодекса Приморского края) | после принятия главой местной администрации соответствующего постановления | ТИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Перечисление (направление) средств на проведение выборов: |
|  | ТИК (ч. 1 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 19 декабря 2015 года (не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Администрация МО |
|  | участковым избирательным комиссиям (ч. 3 ст.64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 21 февраля 2015 года (не позднее чем за 7 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале Сбербанка России (ч. 1 и 16 ст. 66 Избирательного кодекса Приморского края) | в период после письменного уведомления ТИК о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | кандидат |
|  | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (ч. 8 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | по требованию ТИК, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | филиал Сбербанка России |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (ч. 8 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | по представлению ТИК, соответствующего кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования –немедленно | филиал Сбербанка России |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (ч. 9 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | 13 февраля 2015 года и 23февраля 2015 года (за 15 дней и за пять дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Опубликование информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (ч. 9 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение трех дней со дня получения | редакции региональных государственных периодических печатных изданий за счет средств их текущего бюджетного финансирования |
|  | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды (ч. 14 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок со дня поступления представления ТИК | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Представление в ТИК итогового финансового отчета о размерах и источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах (ч.10 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования (ч. 11 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, пропорционально вложенным средствам (ч. 12 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидаты |
|  | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК (ч. 5 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 11 марта 2015 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | УИК |
|  | Представление в представительный орган МО отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из местного бюджета для подготовки и проведения выборов (ч. 8 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня, их числа, порядка осуществления контроля за их изготовлением (ч. 3 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 февраля 2015 года (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) | ТИК |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня (ч. 3 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 февраля 2015 года (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) | ТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней под наблюдением ТИК: -для обеспечения досрочного голосования -для обеспечения голосования в день голосования (ч. 4 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 10 февраля 2015 года (не позднее чем за 18 дней до дня голосования) не позднее 20 февраля 2015 года (не позднее чем за 8 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по решению ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК с правом решающего голоса, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (ч. 10 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за два дня до получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК |
|  | Утверждение формы актов сдачи-приемки избирательных бюллетеней (ст. 27 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 февраля 2015 года | ТИК |
|  | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи в участковые избирательные комиссии (ч. 11 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 февраля 2015 года | ТИК |
|  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям для голосования в день голосования (ч. 12 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 27 февраля 2015 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | ТИК |
|  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям для проведения досрочного голосования в помещении для голосования (ч. 12 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 23 февраля 2015 года (не позднее чем за один день до начала досрочного голосования в УИК) | ТИК |
|  | Принятие решения об изготовлении избирательной документации с указанием необходимого тиража и сроков изготовления избирательных бюллетеней (в исключительных случаях на избирательных участках, образованных в отдаленных и труднодоступных местностях (ч. 18 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента образования соответствующих избирательных участков до дня голосования | УИК по согласованию с ТИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (ч. 2 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 18 февраля 2015 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК и УИК через средства массовой информации или иным способом |
|  | Размещение на стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о кандидатах (ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 25 февраля 2015 года | УИК |
|  | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования (ч. 8 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала голосования | УИК |
|  | Определение графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования не менее четырёх часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 14-00 часов по местному времени) и в выходные дни с 10-00 до 13 -00 (ч. 3 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 февраля 2015 года | ТИК |
|  | Размещение на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования (ч. 3 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно, после утверждения графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования | ТИК |
| п | Проведение досрочного голосования: -в помещении ТИК -в помещении участковой избирательной комиссии (ч. 1 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | с 18 февраля 2015 года по 24 февраля 2015 года (за 10-4 дня до дня голосования) с 25 февраля 2015 года до 14-00 часов 28 февраля 2015 года (не ранее чем за 3 дня до дня голосования) | ТИК УИК |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях (ч. 15 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 8 февраля 2015 года (не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | УИК по решению ТИК |
|  | Передача в каждую участковую избирательную комиссию соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей (ч. 1, 9 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 25 февраля 2015 года | ТИК |
|  | Проведение голосования (ч. 1 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени 1 марта 2015 года | УИК |
|  | Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования (ч. 2 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | С19 февраля 2015 года до 14.00 часов по местному времени 1марта 2015 года (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | избиратели, в том числе при содействии других лиц |
|  | Объявление о том, что члены участковой избирательной комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования (ч. 5 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования 1марта 2015 года | председатель УИК |
|  | Погашение и составление акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней в участковой избирательной комиссии (ч. 3 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | сразу после 20.00 часов 1марта 2015 года (сразу после окончания времени голосования в день голосования) | члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (ч.2 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | УИК |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК (ч. 30 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
|  | Определение результатов выборов (ч. 1 ст. 78 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 5 марта 2015 года (не позднее чем на пятый день со дня голосования) | ТИК |
|  | Извещение кандидата о его избрании (ч. 1 статьи 85 Избирательного кодекса Приморского края) | после определения результатов выборов | ТИК |
|  | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом главы МО (ч. 1 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок после определения ТИК результатов выборов и извещения об этом кандидата | кандидат, избранный главой МО |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ для опубликования (ч. 2 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
|  | Официальное опубликование в СМИ результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (ч. 3 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 21 марта 2015 года (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | ТИК |
|  | Регистрация избранного главы МО (ч. 4 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов | ТИК |
|  | Опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе ТИК о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий (ч. 4 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 1мая 2015 года (в течение двух месяцев со дня голосования) | ТИК |
|  | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей (ч. 1 ст. 82 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | председатель и секретарь ТИК |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов (ч. 2 ст. 82 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее одного года со дня официального опубликования решения о назначении следующих основных выборов главы МО | председатель и секретарь ТИК |