**ПРОТОКОЛ**

**заседания муниципального проектного комитета Анучинского**

**муниципального округа**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

№ 13 15 сентября 2021 года

с. Анучино

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель:Заместитель председателя: | С.А. Понуровский, глава Анучинского муниципального округа;А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации Анучинского МО ;  |
| Секретарь:  | И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО; |
| Члены комиссии:   | И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО;Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО;Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО; О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администрации Анучинского МО;О.В. Ведерникова, начальник отдела социального развития администрации Анучинского МО;А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО;С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО;М.В.Суляндзига, и.о.начальника КУ МОУО;Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО» |

Наблюдатели: -

На заседании присутствует 12 из 14 членов комитета. Кворум обеспечен.

 **Повестка заседания комитета:**

1. О готовности исходной информации по проектированию генерального плана Анучинского МО 2021 **(срок выполнения работ по МК № 8 от 26.05.2021г до 17.09.2021)**, отв. Росейчук Е.В., Суворенков А.А.;
2. О реализации мероприятий муниципальных программ на территории Анучинского МО в 2021 году, члены комитета;
3. О проблемах, возникших при реализации проектов/программ на территории Анучинского МО, пути их решения.

**О готовности материалов по проектированию генерального плана Анучинского МО в 2021 году**

**Докладчик:** Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО.

 Информация о готовности исходных материалов по проектированию генерального плана Анучинского МО 2021. Перечень предложений от физических лиц и юридических лиц.

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению;
2. Определить срок готовности обоснования проекта ген.плана Анучинского МО по согласованию с Подрядчиком.

**О реализации мероприятий муниципальных проектов/программ на территории Анучинского МО в 2021 году**

**Докладчики:** О.В. Бурдейная, Е.В. Росейчук, Н.Т. Федорец, Суляндзига М.В.

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению (прилагается).
2. Решить вопрос по установке перегородки внутри здания бывшего детского дома, разделяющую здания на 2 помещения до 01.11.2021г.
3. Подготовить исходную информацию Подрядчику АО «»ИНТЕХ» для работы по генеральному плану по строительству очистных сооружений на участках для семей, имеющих 3 и более детей.

**О проблемах, возникших при реализации проектов/программ на территории Анучинского МО, пути их решения.**

 **Докладчики:** О.В. Бурдейная, Е.В. Росейчук, Н.Т. Федорец,

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Расторгнуть договор с ООО «Терем» по разработке ПСД по реконструкции памятника партизанам, погибшим в 1920-х годах в боях с японо-американскими интервентами в соответствии с 44-ФЗ.
3. Подготовить до 17.09.2021 письмо - приглашение руководителю ООО «Прокси» (Подрядчик) на рабочее совещание по вопросу о нарушении сроков выполнения работ по устройству уличного освещения в селах Анучинского МО согласно муниципальным контрактам.

«За»- 12 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Председатель комитета: С.А.Понуровский

Секретарь комитета: И.В.Скорикова