**ПРОТОКОЛ**

**заседания муниципального проектного комитета Анучинского**

**муниципального округа**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

№ 6 16 июня 2021 года

с. Анучино

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель:  Заместитель председателя: | С.А. Понуровский, глава Анучинского муниципального округа;  А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации Анучинского МО ; |
| Секретарь: | И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО; |
| Члены комиссии: | Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО;  Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО;  О.В. Ведерникова, начальник отдела социального развития  администрации Анучинского МО;  О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администра-  ции Анучинского МО;  А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО;  С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО;  Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО2 |

Наблюдатели А.А. Стасюк

На заседании присутствует 11 из 13 членов комиссии. Кворум обеспечен.

**Повестка заседания комитета:**

1. О подготовке исходной информации по проектированию генерального плана Анучинского МО 2021 году (о выполнение решения заседания от 08.06.2021г), отв. Росейчук Е.В., Суворенков А.А.;
2. О реализации мероприятий муниципальных программ на территории Анучинского МО в 2021 году, члены комитета;
3. Информация о заполнении Дорожной карты по региональным проектам и внесение изменений в Дорожную Карту, отв. Скорикова И.В.;
4. О формах для заполнения при инициировании, утверждении, управлении и завершении проекта (программы), постпроектном мониторинге для создания архива по проектной деятельности в администрации Анучинского МО и подведомственных учреждениях Анучинского МО, отв. Скорикова И.В..
5. **О подготовке материалов по проектированию генерального плана Анучинского МО в 2021 году**

**Докладчик:** А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО;

Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО.

Информация о представлении ответс твенными лицами исходных материалов по проектированию генерального плана Анучинского МО 2021

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению;
2. Провести рабочее совещание 18.06.2021 по вопросу подготовки исходных документов по проектированию генерального плана Анучинского МО 2021 с участием начальников тер. отделов управления по работе с территориями.
3. Подготовить необходимую документацию (водоснабжение, электроснабжение) к 21.06.2021, по дорогам объявить ЭА 23.06.2021

**О реализация мероприятий муниципальных программ на территории Анучинского МО в 2021 году**

**Докладчики:** О.В. Бурдейная, Е.В. Росейчук, Н.Т. Федорец, А.А. Суворенков, Гришакова Н.В.

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению (прилагается).
2. Приглашать на заседания проектного комитета начальника отдела муниципальных заказов

**О заполнении Дорожной карты по региональным проектам и внесение изменений в Дорожную Карту**

**Докладчики:** Скорикова И.В., секретарь

Образец заполнения Дорожной карты региональных проектов и внесение изменений в ней

**Решили:**

1.Информацию принять к сведению (прилагается).

2.Руководителям структурных подразделений администрации Анучинского МО, подведомственных учреждений подготовить Дорожные Карты по муниципальным программам с показателями и результатами за I полугодие 2021г **до 10 июля 2021г**

**О формах для заполнения при инициировании, утверждении, управлении и завершении проекта (программы)**

**Докладчики:** Скорикова И.В., секретарь

Представлены формы для заполнения при инициировании, утверждении, управлении и завершении проекта (программы) для создания архива при муниципальном проектном офисе

**Решили:**

1.Информацию принять к сведению (прилагается).

2. Подготовить формы отчета по реализации проекта/ Муниципальной программ « Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы, на этапе инициирования, утверждения и управления – 3 проекта

Голосовали по вопросам:

«За»- 11чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Председатель комитета: С.А. Понуровский

Секретарь комитета: И.В.Скорикова