[bookmark: _GoBack]Информация
по исполнению МП «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения на территории Анучинского муниципального округа» на 2025-2029 годы
с 01.01.2026 по 16.10.2026 (9,5 месяцев)



 план  47 584 502,14 рублей, исполнено 36 600 004,76 рублей, остаток средств  10 984 459,38 рублей. 


	1
	Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений
	План 44 782 293,65
	Исполнено 35 068 068,64
	Остаток 9 714 225,01

	
	Выполнено по мероприятию
	
	
	

	1)
	Зимнее содержание
	
	3 702 227,27
	

	2)
	Ремонт дорог
	
	20 129 798,67
	

	3)
	Содержание дорог в весенне-осенний период (грейдирование, кюветы, обкос)
	
	11 236 042,70
	

	2
	Повышение безопасности дорожного движения
	план 1 000 000,00
	Исполнено 914 706,38
	Остаток 85 293,62


	
	Выполнено по мероприятию
	
	По данному мероприятию оплата произведена за нанесение дорожной разметки, приобретение дорожных знаков, установка дорожных знаков, установка остановочного пункта с. Лугохутор.
	

	3
	Разработка, проверка проектно-сметной документации, проведение инженерных изысканий
	План 100 000,00
	Исполнено 50 000,00
	Остаток 50 000,00

	
	Выполнено по мероприятию
	
	Израсходовано на составление ЛСР на ремонт и содержание автомобильных дорог.
	

	4
	Разработка паспортов безопасности объектов транспортной инфраструктуры
	План 571 987,62
	Исполнено 567 267,74
	Остаток 4 719,88

	
	Выполнено по мероприятию
	
	По данному мероприятию были разработаны паспорта на ОТИ - 8 шт
	

	5
	Содержание автомобильных дорог
	План 1 130 220,87
	Израсходовано 0,00
	Остаток 1 130 220,87

	
	
	Данные средства были предусмотрены на софинансирование ремонтных работ, не были использованы, т.к. субсидя из КБ на 2026 год не выделена.
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